## PAI
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 | [7 empty] | FECHA: |  |  | 2019-11-03 |  | VERSIÓN: |  | 1
[8 empty] | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA |  |  | Educación, igualdad
[8 empty] | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | 4. Educación de calidad
DIMENSIONES DEL MIPG | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | TIPO | PROYECTO/ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO/ EVIDENCIA | INDICADOR | META ANUAL DEL INDICADOR | PROGRAMACIÓN METAS TRIMESTRALES DEL INDICADOR |  |  |  | PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4
[11 empty] | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4 |  | Variables del indicador y su resultado | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T1 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA | Variables del indicador y su resultado | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T2 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA | Variables del indicador y su resultado | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T3 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA | Variables del indicador y su resultado | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T4 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Implementación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Actividades DTI | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Matriz de relación de los módulos actuales y la decisión sobre conservar, modificar o reemplazar. Documento donde se describe la arquitectura de solución para los nuevos módulos a desarrollar y la forma de integración con los módulos que se conservarán. Diseño detallado DELTA(los módulos a implementar en el 2021. | Porcentaje de avance de productos intermedios de la arquitectura | 100% | 0 | 15% | 60% | 100% | 7617436762 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 8. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. | 95% de las acciones del Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |  | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Sede Electrónica Única | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Portal web implementado | Numero de actividades ejecutadas / Total de actividades | 100% | 0% | 10% | 60% | 100% | 1089600000 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Fortalecimiento de la cadena de valor misional de Evaluación desde la óptica de tecnología | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Anexo técnico que garantice la contratación del Fortalecimiento de la cadena de valor misional de Evaluación - Diagnóstico y situación objetivo | Numero de actividades ejecutadas / Total de actividades | 100% | 0% | 10% | 60% | 100% | 676260000 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Información para la toma de decisiones | Subdirección_de_Información/ Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1. Documento con análisis de necesidades interna y externa 2. Documenro con la definición del portafolio de productos para atender las necesidades de información interna 3. Documento con la definición de una estrategia que permita analizar de manera permanente las necesidades de información interna y externa, teniendo en cuenta: 1. El monitoreo y análisis de contenidos, plataformas, eventos, productos y servicios, 2. La conexión con los ecosistemas digitales de los grupos de interés, 3. La identificación de Insights accionables para las estrategias de difusión de datos, y 4. El diseño y producción de contenidos que construyan comunidad y consoliden las audiencias del Icfes. | Documento con análisis de necesidades internas y externas y con la definición de estrategias a partir de las necesidades identificadas, aprobado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1136707000 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Implementación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Actividades SI | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En definición | [6 empty] | 3022101736 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 95% de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |  | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG que incluye gastos de inversión | 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información​ | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 95% de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |  | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Evolucionar (estabilizar) soluciones misionales y de apoyo. | Subdirección_de_Desarrollo_de_Aplicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reporte de Jira | Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) atendidos/ Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) planeados . Para cada trimestre | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 3015771652 | No reportado | No reportado | No reportado | No reportado
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico | Proyecto: Construcción de la agenda de nuevas mediciones (identificación, análisis y evaluación de la pertinencia de esta agenda) | Dirección_de_Evaluación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe con actualizaciones de la medición de habilidades socioemocionales para la prueba saber 3579 | % de avance en informe con actualizaciones de la medición de habilidades socioemocionales para la prueba saber 3579 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1224785035 | % de avance elaborado en la actualización de la medición de Habilidades Socioemocionales para la prueba 3579 / % de avance planeado en la actualización de la medición de Habilidades Socioemocionales para la prueba 3579 * 100% | 10% | Se han realizado revisiones de los insumos para la actualización de los cuestionarios, se ha avanzado en la consolidación de la trazabilidad de los ítems y se ha consolidado el material para las mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acgonzalez_icfes_gov_co/EtW3YOosP1RCr0poCa9XDFoBOhRHBjzWS5BTa_lHTFTItw?e=1x0PaM
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Monitoreo Pruebas nacionales e internacionales | Plan de Acción Institucional | Realizar monitoreo de las pruebas de Estado e internacionales con el fin asegurar el cumplimiento de los procesos de las mismas y la optimización del eje misional. | Dirección_de_Evaluación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Correos electrónicos intercambiados con los diferentes consorcios internacionales y asistencia de manera virtual o presencial a reuniones convocadas por los consorcios internacionales. | # de pruebas de Estado y pruebas internacionales monitoreadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Monitoreo efectuado al alistamiento de los procesos propios de evaluación para las aplicaciones o pilotos a realizar/ Monitoreo planeado al alistamiento de los procesos propios de evaluación para las aplicaciones o pilotos a realizar *100% | 25% | En cuanto a las pruebas de Estado, se realizó seguimiento y monitoreo permanente a las diferentes pruebas de Estado a realizar por el Instituto, motivo por el cual, se revisaron y reportaron las actividades a cargo de las áreas según cronograma estandarizado en la plataforma Planview. Asi mismo, se realizó por parte de la Directora de Evaluación y sus subdirecciones el desplazamiento a distintas instituciones educativas a nivel nacional en las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla para realizar el monitoreo de la aplicación de las Pruebas Saber 11 calendario B para el día 21 de marzo, con el fin de garantizar el cumplimiento de protocolos y distintos lineamientos establecidos para las mismas. En cuanto los estudios internacionales se viene realizando la gestión para la aplicación del piloto de ICCS 2022 el cual se proyecta para el mes de mayo, junto con el piloto de PISA 2022 y el prepiloto de FLA. En el primer trimestre ha habido acercamiento con los consorcios (IEA y OCDE) en los cuales se ha intercambiado correos e información que han dado lineamientos para el desarrollo de los pilotos. Por ejemplo, en el caso de PISA 2022, se han hecho capacitaciones para el proceso de codificación, de data management, y de uso de la plataforma OECS que se usa en la codificación. También, se finalizó el proceso de traducción y adaptación de todos los manuales y formatos para PISA 2022, ICCS 2022 y el prepiloto de FLA. Por último, se finalizaron los reportes de resultados de TALIS y de Global Competence, de los cuales se espera hacer lanzamiento en el mes de abril. | Usuarios de correo de la Dirección de Evaluación (ngonzalez y dguerrero). https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kguerrero_icfes_gov_co/Ekdqg2ZwFwRLsRFA1W6Y2ggBnUV5HosHXXRccfhwo_dqfA?e=2vZLbG
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.3 Consolidar el modelo de innovación y gestión del conocimiento del Icfes, promoviendo la transmisión, aseguramiento de conocimiento, competencias y habilidades en los colaboradores. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Laboratorio de evaluación | Dirección_de_Evaluación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Protocolos de las estrategias propuestas | # de protocolos de las estrategias propuestas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 364730000 | # de protocolos de las estrategias propuestas | 0 | Para el actual trimestre no se encuentra proyectado avance frente a la actividad mencionada. | N/A
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Realizar el procesamiento estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, los perfeccionados por actividades de investigación, etc.) y la generación optima de la calificación de Saber 11, Presaber, Validantes, Pruebas Saber Pro y Saber TyT y nuevos negocios. | Subdirección_de_Estadísticas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Manuales de procesamiento, scripts de corridas, y la base de datos de asignación de puntajes | (# de actividades realizadas /# de actividades planeadas)*100 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1520720531 | 6 exámenes calificados/6 exámenes por calificar= 1 * 100= 100% | 25% | Para el primer trimestre del año se realizó la entrega de la calificación de Saber 11 A, Validantes, Insor, Pre Saber segundo semestre 2020, Saber Pro, Saber TyT y Patrulleros. Se adelantaron actividades de análisis de ítem de Saber Pro y TyT, la generación de manuales de procesamiento de los exámenes calificados, generación de agregados para la prueba de saber 11 y el desarrollo de los códigos para el procesamiento de análisis de copia. | Evidencias de análisis de ítems: \\192.168.3.57\se\Analisis\AnalisisItems\OTRAS\Patrulleros2020\Calibracion\Doc Reporte de análisis de copia: \\192.168.3.57\Insumos_Lectura\ponal\2020\PN20203-EXAP_ID_1134\copia\inicial Generación de agregados Saber 11: \\192.168.3.57\se\Analisis\EXAMEN ESTADO AC\AC20204\Agregados Procesamientos de calificación: \\192.168.3.57\se\ECAES_EK\ECAES_2020\EK20203_TYT\NACIONAL\1.EjerciciosCalifica\v230221 Generación de Manuales: \\192.168.3.57\se\ECAES_EK\ECAES_2020\EK20203_TYT\NACIONAL\2.Manual_Calificacion
Información y comunicación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional | Implementación del cumplimiento de los requisitos de la norma Técnica de calidad NTC - PE 1000 | Subdirección_de_Estadísticas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Base de datos de asignación de puntajes de pilotos y de pruebas oficiales. | (# de actividades realizadas /# de actividades planeadas)*100 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 4 actividades ejecutadas/4 actividades planeadas=1*100=100% | 25% | Para el primer trimestre del año, se han realizado actividades del proceso de certificación DANE, de acuerdo con: Mesa de trabajo colaborativa con el Dane para definir el tipo de fuente, capacitación del Sistema de Información SICODE, Modificaciones de artículo para aceptación final. Drop-the-p: Bayesian CFA of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in Australia y la Elaboración de plan de trabajo. | Las evidencias correspondientes a las actividades realizadas son: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apcortes_icfes_gov_co/EqHIh7woMQlNmnLn8eMNy7YBpDLs2bakAc-Qxyfuf6xfcw?e=BRhz32. https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apcortes_icfes_gov_co/Ea77cZ_mbIZPrJamwt0J0VgBhJKAEj7e0QqSAptNk4m11Q?e=I4t4l6. https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apcortes_icfes_gov_co/EWRGpmdeRSxDq68I15Ep11gB1ubMpPx6HpHnZJmh20DduQ?e=mvQAAv. https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apcortes_icfes_gov_co/EcrlJ4XzAi5HpXJ7YfIyYMQB9PRNILqez_XzaChFWSBYqg?e=cErfV3.
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Plan de Acción Institucional | Generar contenidos, a partir de los datos producidos por el Icfes y otros datos, que sirvan para distintos usos como: la planeación y seguimiento de politicas públicas nacionales y territoriales y la toma de decisión informada de los distintos grupos de interés de la entidad. | Subdirección_de_Análisis_y_Divulgación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Cronograma de publicaciones y difusión (1). 2. Documento marco de referencia (1). 3. Informes nacionales 11, PRO y TyT (3). 4. Informes especiales (1). 5. Informes internacionales (3). 6. Análisis con enfoque de inclusión (2 pilotos). 7. Base de datos integrada (1). 8. Laboratorio de analítica y difusión LAD (paquete analítico de seguimiento al uso de los resultados con datos estructurados y no estructurados, aplicación de pre y post test, ampliación y comprensión de las audiencias).(1) | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 100% | 5.556% | 27.78% | 66.67% | 100% | 1811012590 | (Actividades planeadas 3/actividades ejecutadas 3)*100=100% | 6% | 1. Nombre producto Cronograma. Descripción: Cronograma de publicaciones y difusión, y actividades programadas Dificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestión 2. Nombre producto: Fichas explicativas Resultados agregados - examen Saber 11 2020 Descripción: herramienta para el lanzamiento de resultados gregados del examen Saber 11 - 2020 Dificultades: para el desarrollo del producto, la principal dificultad identificada fue que el tiempo estimado para la recepción de los microdatos y de los resultados agregados no fue el esperado. De este modo, se generó incertidumbre frente a la fecha definitiva de la entrega final de las fichas y de la validación de la calidad de los datos. 3. Nombre de producto: Visor de Bigview Descripción: herramienta que le permita a la entidad centralizar su información de manera rápida y eficiente con foco en el proceso de análisis de información y divulgación, basado en Azure y Power BI. Dificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestión | 1.Evidencia: EX8bAj5pPwBBvyqiWa2NhzABhGPEoviAsEdqzzIJOzzg1g?e=RDQH9z 2.Evidencia: https://view.genial.ly/602d4ad9dca4d60da9336498/presentation-informe-de-resultados-agregados-examen-saber-11degree 3. Evidencia: https://bit.ly/3d3sPIs
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Plan de Acción Institucional | Adaptar los contenidos a las necesidades de información de los grupos de interés promoviendo la apropiación del valor social de la evaluación. | Subdirección_de_Análisis_y_Divulgación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Cronograma de publicaciones y difusión (1). 2. Documento marco de referencia (1). 3. Encuentro Nacional de Líderes (1). 4. Divulgación en redes sociales (7). 5. Mesas de trabajo del proyecto de inclusión (5). 6. Acompañamiento a las Secretarías Educación en los temas de análisis e interpretación de resultados) (6). 7. Laboratorio de analítica y difusión LAD (paquete analítico de seguimiento al uso de los resultados con datos estructurados y no estructurados, aplicación de pre y post test, ampliación y comprensión de las audiencias). (1) | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 100% | 9% | 31.11% | 77.78% | 100% |  | (Actividades planeadas 3/actividades ejecutadas 3)*100=100% | 9% | 1)Lanzamiento clasificación planteles: a partir de la publicación de la clasificación de planteles se realizó un Youtube Live el 17 de marzo, que contó con la participación de 526 personas durante la transmisión; adicionalmente se colgó en youtube para posteriores reproducciones (en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=mGU5nNzE2z0&t=2s). Dificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestión La evidencia en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Ep157cohA-NEmkNU9tAkJmcB6vl9jQag6QNchSMjCgcIMw?e=5OsihX 2)Cronograma de difusión de la SAyD: se cuenta con el cronograma de difusión en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SAyD2021-EQUIPOS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6F93B6DF-ED2A-4175-8799-F48A259F6373%7D&file=Cronograma%20SAyD%202021-04022021.xlsx&action=default&mobileredirect=true Adicionalmente, se tiene el calendario de difusión que será públicado en la págian del Icfes. Dificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestión Evidencia en: https://icfesgovco.sharepoint.com/:b:/s/diseosayd/EdBWnlUq9FJCtsfAwZahYnoB2fcXE8eKVFMwuLeA-nPQIDificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestiónA?e=25dpGh https://www.icfes.gov.co/calendario-de-fechas-importantes 3) Talleres secretarías de educación: como parte del acompañamiento a las secretarías de educación durante el I trimestre del año se desarrollaron dos sesiones: i) Lanzamiento acompañamiento a SE, realizada el 19 de marzo mediante un Youtube Live con invitación cerrada a los líderes de evaluación y líderes de calidad de las secretarías de educación; en total se contó con 99 asistentes. Adicionalmente se remitió mediante correo electrónico la presentación trabajada y el enlace con la grabación del Youtube Live, y la invitación para la siguiente sesión con SE. La evidencia en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Eke6cuvjLz5Nm9LNpDauB8kB2bbhEEb09tsMYkHgwSMn3A?e=mK1riC ii) Taller introductorio a la interpretación de resultados del examen Saber 11º , realizada el 26 de marzo a través de la plataforma Teams con invitación cerrada a los líderes de evaluación y líderes de calidad de las secretarías de educación que manifestaron su interés por conocer la información básica relacionada con los resultados de este examen; en total se contó con 81 asistentes. Adicionalmente se envió a la base de datos de líderes de secretarías de educación la presentación y la grabación de la divulgación para posteriores reproducciones. La evidencia de la anterior actividad en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Eskz9AoTx_lDgAf5clLCfUcBucZ7Ilt52PgQqbvo8mrCSQ?e=HmeZb2 Dificultades: sin dificultades identificadas en su proceso de gestión 4). 1 fichas 2020: La difusión de este material fue definida con la Dirección | 1. La evidencia en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Ep157cohA-NEmkNU9tAkJmcB6vl9jQag6QNchSMjCgcIMw?e=5OsihX 2. se cuenta con el cronograma de difusión en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SAyD2021-EQUIPOS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6F93B6DF-ED2A-4175-8799-F48A259F6373%7D&file=Cronograma%20SAyD%202021-04022021.xlsx&action=default&mobileredirect=true Adicionalmente, se tiene el calendario de difusión que será públicado en la págian del Icfes; evidencia en: https://icfesgovco.sharepoint.com/:b:/s/diseosayd/EdBWnlUq9FJCtsfAwZahYnoB2fcXE8eKVFMwuLeA-nPQIA?e=25dpGh https://www.icfes.gov.co/calendario-de-fechas-importantes 3.1 La evidencia en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Eke6cuvjLz5Nm9LNpDauB8kB2bbhEEb09tsMYkHgwSMn3A?e=mK1riC 3.2. La evidencia de la anterior actividad en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/Eskz9AoTx_lDgAf5clLCfUcBucZ7Ilt52PgQqbvo8mrCSQ?e=HmeZb2
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Plan de Acción Institucional | Generar y disponer herramientas digitales de visualización de información y de apropiación social, a partir de los contenidos y las necesidades de información de los grupos de interés. | Subdirección_de_Análisis_y_Divulgación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Documento marco de referencia (1). 2. Caja de herramientas interactiva para diferentes públicos y posibles nuevos negocios (1). 3. Prototipo del Micrositio funcional que integre la información de resultados que produce el área (1). 4. Comunidad de aprendizaje sobre uso de resultados de la información producida por la entidad (1). 5. Integración de resultados en APP, El Icfes tiene un preicfes (1). | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 100% | 30% | 60% | 90% | 100% |  | (Actividades planeadas 3/actividades ejecutadas 3)*100=100% | 30% | 1. Micrositio:Se diseño y prototipo una versión de un micrositio de resultados. Dónde a través de distintas herramientas y contenidos, se visualizaránlos diferentes reportes y resultados de cada una de las pruebas del Instituto. 2. Calendario de difusión:Se diseñó y diagramó un calendario de difusión de los informes y reportes, que desde la SAyD saldrán al aire en el primer y tercer trimestre del año 2021 3. Plantilla Multimedia:Se implementó una plantilla multimedia en versión on-line y offline. Lugar en el que estarán dispuestos una serie de recursos digitales, que mostrarán de una manera didáctica los datos más relevantes de cada uno de los informes de las pruebas. | 1. Evidencia https://xd.adobe.com/view/805e6d5a-9c6a-473c-9611-ee47c90971ad-d50d/ 2. Evidencia https://icfesgovco.sharepoint.com/:b:/s/diseosayd/EdBWnlUq9FJCtsfAwZahYnoB2fcXE8eKVFMwuLeA-nPQIA?e=25dpGh https://www.icfes.gov.co/calendario-de-fechas-importantes 3. https://bit.ly/3rPkaxq
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Plan de Acción Institucional | Adaptar los contenidos a las necesidades de información de los grupos de interés promoviendo la apropiación del valor social de la evaluación. | Subdirección_de_Análisis_y_Divulgación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Evaluar para Avanzar - EpA (27). 2. Proyectos especiales (pendientes de los recursos para estos proyectos). | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 100% | 41% | 48% | 96% | 100% |  | (Actividades planeadas11/actividades ejecutadas 11)*100=100% | 41% | Descripción: A partir de los acuerdos de para las obligaciones del contrato de Evaluar para Avanzar (EpA) con el MEN, se definió la reducción de talleres y sesiones de divulgación a 27, de las cuales 17 se realizan con PTA y 10 con el MEN. Consevuencia de lo anterior, se realizan ajustes a los porcentajes en el Plan de acción; de esta manera, las 10 sesiones de divulgación con el MEN inician en junio y se mantienen 17 sesiones con PTA, de las cuales ya se han realizado 11. Como avances en el I trimestre se realizaron 11 eventos con PTA: i) Interpretación de resultados de Evaluar para Avanzar, dirigida a formadores del PTA, realizada el 22 de febrero. Se contó con la participación de 83 formadores. ii) Interpretación de resultados de Evaluar para Avanzar, dirigida a tutores del PTA, realizados en 24, 25 y 26 de febrero. iii) Interpretación de resultados de Evaluar para Avanzar, dirigida a directivos docentes. Dificultades: además de los cambios generados a partir d ela definición d eobligaciones del contrato de EpA mencionadas previamente, se tiene la dificultad de que la SAyD no cuenta con las evidencias de asistencia y logística de los 11 eventos que se realizaron durante el primer semestre con PTA, dado que la logística fue proporcionada por este programa y a la fecha no han remitido esta información a pesar de constantes correos y solciitudes. | Pendiente entrega de grabaciones por parte del PTA
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Planear, ejecutar, validar y retroalimentar las actividades del proceso de diseño y construcción de instrumentos de evaluación. | Subdirección_de_Diseño_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Instrumentos de evaluación construidos. | (((GR/GP)+(MR/MP)+(IR+IP)+(CR/CP)+(AR/AP))/5)*100 G: Guías de orientación M: Marcos de referencia I: ítems C: Comités técnicos de área A: Diseño de armado R: Instrumentos realizados P: Instrumentos planeados | 100% | 0% | 0% | 30% | 100% | 3415944109 | (((GR/GP)+(MR/MP)+(IR+IP)+(CR/CP)+(AR/AP))/5)*100 ((0+0+0+0+0)/5)*100 = 0 | 0% | Para el presente periodo de medición, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021, la meta proyectada de esta actividad es 0%, razón por la cual, no se esperaban avances en la gestión. | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Brindar a la población con discapacidad mayor acceso en los exámenes de Estado, por medio del diseño y construcción de instrumentos de evaluación dispuestos a acomodaciones. | Subdirección_de_Diseño_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Instrumentos de evaluación acondicionados con los requerimientos que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. | (Porcentaje de avance ciencias naturales + Porcentaje de avance lectura crítica + Porcentaje de avance matemáticas + Porcentaje de avance inglés + Porcentaje de avance ciencias sociales y ciudadanas)/5 | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% |  | (Porcentaje de avance ciencias naturales + Porcentaje de avance lectura crítica + Porcentaje de avance matemáticas + Porcentaje de avance inglés + Porcentaje de avance ciencias sociales y ciudadanas)/5 (0+0+0+0+0)/5 = 0 | 0% | Para el presente periodo de medición, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021, la meta proyectada de esta actividad es 0%, razón por la cual, no se esperaban avances en la gestión. | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Innovación tecnológica para producción y aplicación Actividades DPO | Dirección_de_Producción_y_Operaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento con el resultado del diagnostico del estado actual y necesidades de las áreas. | actividades ejecutadas/actividades propuestas | 100% | 0% | 40% | 75% | 100% | 1301168981 | Actividades ejecutadas/actividades propuestas*100 | 20% | Como parte de la actividad estratégica número 1 de Optimización de los procesos, la DPO junto con sus subdirecciones durante el primer trimestre del año lidero la construcción del Manual operativo de la DPO donde se incluyó la información de las tres áreas en cuanto a su misionalidad, flujogramas de pruebas en papel, electrónicas e internacionales y las actividades claves allí realizadas, por otro lado la se lidero las sesiones de trabajo para la identificación de las oportunidades de mejora de la prueba Saber TyT 2020 para la posterior construcción de las lecciones aprendidas. Con relación a la actividad estratégica 2 de Eficiencia operativa, se lidero la iniciativa de Formalizar el procedimiento de Planeación y gestión contractual de operadores, para lo cual se revisaron los actores y roles que intervienen desde que nace la necesidad de contratación hasta el cierre de los contratos con el objetivo de evitar reprocesos y atender de manera oportuna las recomendaciones que puedan surgir y de esta manera surtir las diferentes etapas con agilidad conforme a los requerimientos del instituto. | Manual operativo de la DPO Analisis y oportunidades de mejora saber TyT 2020 y Saber 11B 2021 Propuesta de procedimiento de Planeacion contractual de operadores https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EhsurEn6Kg5Ak6UEuqpUXtsBoPEexEGsc-bzQK_sKABr4A?e=e7WfZO
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades de Aplicaciones de Pruebas Electrónica | Dirección_de_Producción_y_Operaciones | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1) Informe mensual de seguimiento a la ejecución de la pruebas electrónicas 2) Informe de tendencias del mercado y nuevas alternativas de tecnología 3) Informe de desempeño de operadores y oportunidades de mejora | # de actividades ejecutadas / # actividades propuestas en el cronograma | 100% | 0% | 40% | 60% | 100% | 832536230 | # de actividades ejecutadas / # actividades propuestas en el cronograma | 0% | Con la reciente inclusión del presente proyecto estratégico desde la Dirección de Producción y Operaciones se están generando las acciones previas para a partir del segundo trimestre del año dar inicio a las actividades estratégicas propuestas para la vigencia 2021 conforme a las metas planteadas en el proyecto.
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Proyecto estratégico | Proyecto:Producción y aplicación de instrumentos de evaluación para inclusión | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento con el resultado de la revisión y propuesta de fortalecimiento | No. de actividades realizadas/No de actividades propuestas*100 | 100% | 15% | 30% | 60% | 100% | 36382560497 | Actividades ejecutadas/actividades propuestas*100 | 15% | Durante el primer trimestre como parte de las actividades que conforman la actividad estratégica del proyecto, se realizó la revisión del formulario de inscripción enfocado en la información que se relaciona con la población con discapacidad, donde se lograron identificar oportunidades de mejora producto de las consideraciones generadas por las personas que participaron en la revisión. | Comentarios revisión de formulario de inscripción https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EotiBtQY_6hGjhLNMeznmnMBdrsWt7NXXLcGBGXjZ-ipiQ?e=gNzUgR
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Optimizar la planeación y ejecución la logística para la aplicación de las pruebas. | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realización de la totalidad de las pruebas programadas. | # de pruebas aplicadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | # de pruebas aplicadas: Saber 11B | 25% | De acuerdo a la actividad propuesta durante el primer trimestre del año se realizó la aplicación de la prueba Saber 11B la cual se llevo a cabo el día 21 de marzo, conforme a esto por parte de la Subdirección se organizo un esquema de monitoreo con el propósito de atender las novedades presentadas durante la jornada de aplicación en los diferentes sitios y nodos de aplicación. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lpbarrerav_icfes_gov_co/ERm6HM2cBIlBhc3UZ3F87uABzzRxmMg-wkUkPTobgbvAcg?e=Yq3xLA
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Proyecto estratégico | Actividad relacionada con el proyecto Innovación tecnológica para producción y aplicación Actividades SAI | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento con el Manual operativo de la DPO Procedimiento de Planeación contractual de operadores | Actividades ejecutadas/actividades propuestas*100 | 100% | 20% | 30% | 70% | 100% |  | Actividades ejecutadas/actividades propuestas*100 | 20% | Como parte de la actividad estratégica número 1 de Optimización de los procesos, la Subdirección de Aplicación de Aplicación de instrumentos durante el primer trimestre del año participo en la construcción del Manual operativo de la DPO donde se incluyó la información del área en cuanto a su misionalidad, flujogramas y las actividades claves allí realizadas, por otro lado la SAI estuvo presente en las sesiones de trabajo para la identificación de las oportunidades de mejora de la prueba Saber TyT 2020 y continuando con el ejercicio recopilo las oportunidades de mejora de la prueba Saber 11B 2021 para la posterior construcción de las lecciones aprendidas. Con relación a la actividad estratégica 2 de Eficiencia operativa, desde Subdirección de Aplicación de Aplicación de instrumentos se ha trabajado en la iniciativa de Formalizar el procedimiento de Planeación contractual de operadores, para lo cual se revisaron los actores y roles que intervienen desde que nace la necesidad de contratación hasta el cierre de los contratos con el objetivo de evitar reprocesos y atender de manera oportuna las recomendaciones que puedan surgir y de esta manera surtir las diferentes etapas con agilidad conforme a los requerimientos del instituto. | Analisis y oportunidades de mejora saber TyT 2020 y Saber 11B 2021 Propuesta de procedimiento de Planeacion contractual de operadores https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EhsurEn6Kg5Ak6UEuqpUXtsBoPEexEGsc-bzQK_sKABr4A?e=e7WfZO
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico | Proyecto: Producción y aplicación de instrumentos de evaluación para inclusión Actividades SPI | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe de innovaciones | % iniciativas de innovación anuales realizadas = (iniciativas de innovación realizadas / iniciativas de innovación proyectadas) *100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3437450565 | No aplica para este trimestre | No aplica para este trimestre | Revisión de iniciativas con la Dirección General y en el Comité Primario de la Subdirección de Producción de Instrumentos. Las iniciativas se encuentran en proceso de evaluación de viabilidad y priorización de iniciativas.
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Ejecución del plan de producción editorial de las pruebas siguiendo criterios de innovación, calidad y oportunidad.. | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planes de producción editorial de pruebas ejecutados. | % planes de producción editorial ejecutados = (número planes ejecudados / número planes programados) * 100 | 100% | 10% | 35% | 75% | 100% |  | % planes de producción editorial ejecutados = (3 planes ejecudados / 3 planes programados) * 100 | 100% | Se ejecutaron los siguientes planes de producción editorial: - Saber 11 2021-1 Cal B(IMPRESO) - Saber 11 2021-1 Cal B - INSOR (Electrónico) - Pre Saber 11 2021-1 Cal B (Electrónico) | Evidencias en archivo de Banco de pruebas e ítems: - Saber 11 2021-1 Cal B: Acta de entrega a impresor - Saber 11 2021-1 Cal B - INSOR (Electrónico): Aprobación Módulo Aprovisionamiento - Pre Saber 11 2021-1 Cal B (Electrónico): Aprobación Módulo Aprovisionamiento
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Ejecución del plan de codificación de pruebas de estado, proyectos de evaluación y pruebas internacionales de acuerdo con criterios de innovación e inclusión.. | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planes de codificación de pruebas ejecutados. | % planes de codificación ejecutados = (número planes ejecudados / número planes programados) * 100 | 100% | 10% | 10% | 70% | 100% |  | % planes de codificación ejecutados = (1 plan ejecudado / 1 plan programado) * 100 | 100% | Se ejecutó el plan de codificación para el proyecto de República Dominicana - Estrategias de validación | Carpeta de gestión de codificación compartida con la Dirección de Evaluación
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Proyecto estratégico | Actividad relacionada con el Proyecto estratégico "valor social del Instituto" | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo / Subdirección de Análisis y Divulgación / Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En definición | [6 empty] | 1488482996 |  | 0% |  | Este proyecto se encuentra en revisión de la Dirección General para definir los indicadores asociados para su gestión
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Planes MIPG | 17. Anexo 3: Rendición de cuentas. | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Estrategia de rendición de cuentas | 100% de las acciones de rendición de cuentas ejecutadas | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% |  | Alcanzar el 100% de las actividades programadas en el Anexo 3 de Rendición de Cuentas | 34% | De las 57 actividades programadas en el Anexo 3 de Rendición de Cuentas, para el corte del primer trimestre del año ya se han cumplido al 100% 19 actividades. | La evidencia se encuentra cargada en el drive: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ngutierrez_icfes_gov_co/EfFf4Jro37pOs0B2wGfojdMBcgQfL8FBnnpMfz6jFWJ50w?e=oO23AS&CID=2268ade3-b228-c426-cabf-d3d54bd34dfc
Direccionamiento estratégico y planeación | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Estrategia Institucional de Mercadeo | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Campañas emitidas | No. de campañas emitidas en el semestre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238000000 | No aplica para este trimestre | 0% | No aplica para este trimestre | Se programó una reunión para el día 9 de abril con la Oficina Asesora de Planeación para definir si se modifica o no este indicador, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha adelantado el proceso de contratación para este proyecto.
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 3.2 Implementar de estrategias para la gestión, optimización y control de los recursos financieros para la toma de decisiones. | Proyecto estratégico | Proyecto: Definición del Sistema y Método financiero de los servicios que presta el Icfes Actividades OAP | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento del modelo de costeo y definición de tarifas / Seguimiento de Planview | Avance progresión desarrollo actividades | 100% | 17% | 42% | 79% | 100% | 1290118778 | Calculo del avance del desarrollo de la actividad estratégica a realizar en la vigencia 2021 mediante la progresión de las sub-actividades del plan de trabajo con base en el peso y duración. | 17% | Se adelantaron acciones en el análisis de las variables de distribución de los costos/gastos indirectos mediante el inicio de identificación de hilos conductores como la distribución del talento humano del Icfes, la trazabilidad de inscritos por pruebas de estado y la distribución de ingresos; direccionando a los modelos posibles de distribución y la definición del modelo de costeo por actividades. Así mismo, se avanzó con el análisis de la situación financiera del Icfes desde la perspectiva contable y presupuestal. Las acciones se llevaron a cabo en mesas de trabajo en conjunto con la SFC y OAP los días 15, 19, 20, 21 y 28 de enero, y 5 de febrero, así como, el trabajo individualizado desde cada frente y mediante sesiones con los líderes de las dependencias. Para este último se reporta sesión del 25 de febrero donde se revisó el plan de trabajo 2021 y el 26 de marzo donde se reportó avance en el análisis de la situación financiera desde la perspectiva presupuestal. | Planview
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico | Proyecto: Reformulación de procesos con base en las cadenas de valor | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Diseño de la cadena de valor/ Documentación actualizada en Daruma | actividades ejecutadas/actividades propuestas | 100% | 25% | 70% | 100% | 0% |  | Cantidad de actividades generales del proyecto reformulación de procesos con base en la cadenas de valor ejecutadas | 25% | Se adelantó la revisión en CIGyD a 3 procesos de la nueva cadena de valor, que requerian ajustes por solicitud de los líderes correspondientes. Producto de lo anterior se realiza aprobación final de la nueva cadena de valor por parte del CIGyD en sesión del 26 de febrero de 2021, complementada el 11 de marzo de 2021. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de febrero de 2021, que reposa en la carpeta digital de la OAP
Gestión del conocimiento y la innovación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.3 Consolidar el modelo de innovación y gestión del conocimiento del Icfes, promoviendo la transmisión, aseguramiento de conocimiento, competencias y habilidades en los colaboradores. | Proyecto estratégico | Proyecto: Gestión del Conocimiento e Innovación | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Resultados de la implementación del proyecto / Seguimiento de Planview | % de avance en el desarrollo actividades | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% |  | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto de cultura de innovación y gestión del conocimiento | 10% | Se adelantaron acciones de planeación y de levantamiento de información sobre actividades, y percepciones sobre la aplicación de la politica de Innovación y Gestión del Conocimiento en el Icfes. | Evidencias: 1. Cronograma de innovación vigencia 2021 2. Formulación y diligenciamiento autodiagnóstico innovación y gestión del conocimiento 3. Reporte de la politica de gestión del conocimiento y la innovación en el Furag
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Implementar y monitorear la estrategia de gestión de proyectos al interior de la entidad, a partir del diseño metodológico desarrollado para tal fin. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitoreos a la estrategia de proyectos | Número de monitoreos a la estrategia de gestión de proyectos | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Revisión de los lineamientos frente a los flujos y el gobierno configurado en la herramienta Planview para el seguimiento de proyectos | 25% | De los lineamientos establecidos en los documentos del sistema de gestión de calidad relacionados con Gestion de proyectos, durante el primer trimestre se han llevaod a cabo en los proyectos que se hace seguimeinto en la herramienta Planview. | "Planeación y direccionamiento estrategico" En el manual PDE-MN004 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Optimizar el desempeño institucional a través de la estrategia de arquitectura empresarial en el instituto. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de trabajo para la implementación de la AE en la entidad | Estructura de arquitectura empresarial | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Variables del indicador: - 18% ejecutado. - 16% meta, según plan de trabajo. | 113% | Análisis cualitativo: 1. Plan de trabajo elaborado 2. Acompañamiento a la dirección del Icfes en la planeación 2021 3. Avance en diagnóstico y determinar mejoras en pruebas electrónicas 4. Avance en plan de acompañamiento OAP a SABER 11A y una prueba de evaluación desde la Arquitectura Empresarial. | Evidencia: - La versión final del plan de trabajo se envió el 18 de febrero de 2021 y se encuentra disponible en la carpeta del drive compartido: Backup OAP\2021\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\AE Planeación\ - Seguimiento trimestral al plan de trabajo se encuentra ubicado en la carpeta del drive compartido: Backup OAP\2021\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\AE Planeación\
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Contribuir a la articulación del Modelo Integrado de Planeación con el sistema de gestión en el Icfes. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de fortalecimiento | # actividades ejecutadas | 100% | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Cantidad de actiividades ejecutadas en el plan de fortalecimiento | 100% | Se ha desarrollado la primera actividad del plan PA210-045, la cual tiene como fecha de cumplimiento el 30 de marzo 2021 | Módulo Planes Daruma: Plan PA210 -045 https://icfes.darumasoftware.com/app.php/staff/actionplan/1030
Direccionamiento estratégico y planeación | Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. | 3.1 Aumentar los ingresos por los proyectos de evaluación e investigación, para promover la sostenibilidad financiera y generación de provisiones para la operación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Ofrecer el servicio de evaluación a través de proyectos que se ajusten a las necesidades específicas de cada solicitante, con el fin de promover el aumento de los ingresos del Instituto provenientes de las evaluaciones diferentes a las de Estado.. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Fichas técnicas de evaluación (Briefs), recibidos por GPE para elaboración de ofertas. | Pendiente | Ofertas de servicios remitidas a los clientes | % ofertas de servicios enviadas a los clientes | 100% | 100% | 100% |  | Variables del indicador: 100% ejecutado según plan de trabajo. | 100% | Análisis cualitativo: Ofertas presentadas para los siguientes clientes: INPEC, SENA, EVALUAR PARA AVANZAR 3-11 Y SABER 3,5,7,9. | Evidencia: - Las ofertas presentadas para el INPEC y SENA se enviaron el 12 de febrero de 2021. - La oferta presentada para el EVALUAR PARA AVANZAR 3-11 se envió el 12 de marzo de 2021. - La oferta presentada para SABER 3,5,7,9 se envió el 17 de marzo de 2021. Las ofertas se encuentran en la carpeta del drive compartido: Backup OAP Backup 2021\30. SERIE PROYECTOS\SUBSERIE EJECUCION DE PROYECTOS (Cada proyecto tiene su propia carpeta donde en la ruta particular de cada cliente se podrán encontrar las ofertas enviadas …\05. OFERTA_DEL_ICFES_(PROPUESTA_DE_SERVICIOS)
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | # de monitoreos realizados | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Número de monitoreos realizados en la vigencia | 0% | Én el periodo no se han realizado monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta que se realiza de manera cuatrimestral | No aplica
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 1: Riesgos de corrupción | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitoreos al anexo de riesgos | # de monitoreos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de monitoreos realizados en la vigencia | 100% | Se ha realizado primer monitoreo a riesgos de corrupción institucionales | Carpeta Backup 2021 OAP - Serie MIPG - Subserie Gestión de Riesgos https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/EhNlUUkIF7BNqE4otzk-fwwB27JT5LLLz_0lL_VA4o70BA?e=ygzRyv
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 4: Transparencia y acceso a la información | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitoreos al anexo de transparencia y acceso a la información | # de monitoreos realizados | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Número de monitoreos realizados en la vigencia | 0% | Én el periodo no se han realizado monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta que se realiza de manera cuatrimestral | No aplica
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Mantener un índice de favorabilidad en los fallos de acciones de tutelas, mayor o igual al 80%. | Oficina_Asesora_Jurídica_ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Cantidad de fallos de tutela a favor mayor o igual al 80%. | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 1109509130 | Fallos favorables 112 Fallos conocidos 120 | 93.33% | Se cumplio con el indice de favorabilidad para el trimestre de manera satisfactoria | Lista de sharepoint: https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/oaj77/Lists/BDTutelas_general/AllItems.aspx
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Optimizar los tiempos de respuesta de las actuaciones administrativas sancionatorias generadas de la presentación de pruebas de estado, reduciendo las investigaciones en curso. | Oficina_Asesora_Jurídica_ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 11 Actuaciones Administrativas Sancionatorias culminadas para la vigencia 2021 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 1 | 100% | Se culmino para el trimestre una actuación administrativa según lo programado | Seguimiento actuaciones: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/ETDd8oBA28RMvE9jJ6gIwFwBWyqaa1BKdRHaM4jmg6Pylw?e=PPA5XC
Control interno | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados, a los procesos o proyectos determinados en el Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y realizar los informes de Ley y de Seguimiento que le competen a la OCI. | Oficina_de_Control_Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informes finales de Auditorías y Seguimientos | Porcentaje de avance del Plan Anual de Auditoría | 95% | 25% | 50% | 75% | 95% | 246080566 | N° de informes de auditoría y seguimientos realizados / N° de informes auditoría y seguimientos programados en el PAA vigencia 2021 | 27% | Se han realizado 10 Informes de los 37 informes de auditorías y seguimientos programados en el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021 | Seguimiento Plan Anual de Auditoría con corte marzo de 2021
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Proyecto estratégico | Proyecto: Diseñar e implementar la cadena de valor de investigación | Oficina_Gestión_de_Proyectos_de_Investigación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento con la cadena de valor de investigación del Icfes. | (Avance efectivo en la construcción del documento / Avance proyectado de la construcción del documento ) * 100 | 100% | 0% | 20% | 80% | 100% | 1109609558 | (Avance efectivo en la construcción del documento=64 / Avance proyectado de la construcción del documento=100 ) * 100 | 64% | Se cumplió con la fase de diseño e implementación de la cadena de valor de investigación, sin embargo, no se hubo retrasos en loa plazos a raiz de la dependencia de terceras partes. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcgomez_icfes_gov_co/EuBqvlI-Ke1NnNywsc-GkXwBzJisCEtV-yxmq9EQEnm8_w?e=I8umF3
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico | Proyecto: Rediseño Institucional | Secretaría_General | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento de avance de los entregables | Cumplimiento al cronograma de transformación institucional | 30% | 10% | 30% | 30% | 30% | 461532064 | Cumplimiento del Cronograma | 10% | 1. Construcción del Modelo de Operación 2. Iniciación de las mesas técnicas con el DAFP | Borrador estudio técnico https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/eclavijo_icfes_gov_co/EXgKiIeh1jBOuoYDGSqfbuMBFH0T8egfEnpSE6rfN5gvkA?e=6umhft
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 11. Plan Institucional de Archivos de la Entidad. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan Institucional de Archivos-PINAR | No. de actividades ejecutadas del Plan Institucional de Archivos / No. de actividades planeadas del Plan Institucional de Archivos * 100 | 59.17% | 0% | 11.43% | 26.31% | 59.17% | 2159774889 | ∑ de % de ejecución de los proyectos del Plan Institucional de Archivos - PINAR ____________________________ 5 proyectos planificados del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 0% | Como parte del plan de trabajo para el periodo 2021-2022, se programaron 5 proyectos que contiene 30 actividades enfocados al cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR: 1. Normalización y modernización de la gestión documental en el ICFES. 2. Implementación de los procesos, procedimientos e instrumentos archivísticos de la gestión documental. 3. Diseño, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC. 4. Implementación de los Programas Específicos del PGD. 5. Intervención archivística archivos de gestión y archivo central - Servicios Documentales | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/Eqi5B4NKcvZPhz1--KLuUBIBVrRjB6rMV8riw5Rabm9pXw?e=NdExY9
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG que incluye gastos de inversión | 12. Plan de Conservación documental. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de Conservación documental. | No. de actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC / No. de actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 | 100% | 0% | 0% | 33% | 100% |  | 0 actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC _________________________ 3 actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 | 0% | Como parte del plan de trabajo para el periodo 2021, se establecio 1 proyecto "Diseño, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC" que contiene 3 actividades enfocados al cumplimiento del Plan de conservación documental: 3.1 Elaborar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación - SIC 3.2 Implementar el Plan de Conservación Documental 3.3 Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/fcamargo_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffcamargo_icfes_gov_co%2FDocuments%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%202021%20Trim%201%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20SAYSG%20Trim%201&
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 13. Plan de Preservación Digital. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de Preservación Digital. | No. de actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC / No. de actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 | 100% | 0% | 0% | 33% | 100% |  | 0 actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC _________________________ 3 actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 | 0% | Como parte del plan de trabajo para el periodo 2021, se establecio 1 proyecto "Diseño, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC" que contiene 3 actividades enfocados al cumplimiento del Plan de Preservación Digital: 3.1 Elaborar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación - SIC 3.2 Implementar el Plan de Conservación Documental 3.3 Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/fcamargo_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffcamargo_icfes_gov_co%2FDocuments%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%202021%20Trim%201%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20SAYSG%20Trim%201&
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 14. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental. | No. de actividades ejecutadas del Plan Operativo de Acción / No. de actividades planeadas del Plan Operativo de Acción | 100% | 28% | 43% | 57% | 100% |  | 21 actividades ejecutadas del Plan Operativo de Acción de Gestión Ambiental __________________________ 21 actividades planeadas del Plan Operativo de Acción de Gestión Ambiental * 100 | 100% | Para el primer trimestre del año se programaron 21 actividades las cuales se distribuyeron a lo largo de los tres meses. Estas actividades corresponde a la actualización de los programas de gestión ambiental, elaboración de lineamientos y consolidación de consumos | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/fcamargo_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1616790087844&or=OWA%2DNT&cid=93689d0d%2D8da5%2Da6e5%2Db7bd%2D7faf6e31d0de&originalPath=aHR0cHM6Ly9pY2Zlc2dvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2ZjYW1hcmdvX2ljZmVzX2dvdl9jby9FbUtTcmRaYTFaTkl1RDZJZFdUeFNuNEIwdFA5RzNETGgwUkttczgtRU5vUmV3P3J0aW1lPWNMZU52SlR3MkVn&id=%2Fpersonal%2Ffcamargo%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%202021%20Trim%201%2FEvidencias%2FAusteridad%20y%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 15. Plan Anual de Adquisiciones. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones. | % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 98% | 25% | 70% | 90% | 98% |  | $25.925 Millones de pesos ejecutados del PAA _________________________ $106.200 Millones de pesos planificados del PAA * 100 | 24% | Si bien la meta propuesta para el primer trimestre era del 25% de ejecución del PAA-2021, el resultado del mismo fue del 24%, 1 punto porcentual por debajo de lo estimado; esto dado a que algunos procesos de los cuales se esperaba que su adjudicación y registro presupuestal fuese antes del 31 de marzo, se daran en el mes de abril de 2021. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EiGLUaUceZVFhl3GMnSwa44ByvgZ7Fae4BUFoNNfFpqSuQ?e=S6k3FN
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Infraestructura | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento que contenga la propuesta o alternativas para el Edificio BIC | No. de Documento que contenga la propuesta o alternativas para el Edificio BIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Numero de documentos que contenga la propuesta o alternativas para el Edificio BIC | 0% | Actualmente se estudian posibilidades de intervencion del predio, evaluando la demolicion del edifcio anexo y la construccion de lote donde actualmente funcionan los parqueaderos, sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente la adopcion del PEMP, con el cual se podrá realizar una intervencion en altura. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EmQNute1545DjbCP_1VNpkgBaPMbllmIsalykIlC89k0QQ?e=66iZ0e
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 1. Plan Anual de Vacantes.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Provisión de las vacantes que se presenten. Evidencia: Carpetas de Historias Laborales | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 873298844 | Cumplimiento | 100% | Durante el 1o trimestre de 2021 se vincularon 4 funcionarios mediante nombramiento ordinario: - CAMILO ANDRÉS ARANGUREN CORREDOR Subdirección de Producción de Instrumentos - GLORIA ANDREA DURÁN LIZCANO Oficina de Control Interno - SERGIO ANDRÉS SOLER ROSAS Dirección de Tecnología e Imformación - YAMILE ARIZA LUQUE Subdirección de Aplicación de Instrumentos | Archivos virtuales de Historias Laborales
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 2. Plan de Previsión de Recursos Humanos.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Documento Plan de Previsión de Recursos Humanos. Evidencia: Archivo de gestión de STH | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Cumplimiento | 100% | Se diseño y publicó el Plan de Previsión de Recursos Humanos y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano, mediante Resolución 000088 del 22 de enero de 2021. | https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2145122/Resolucion%20088%20Adopcion%20Dimension%20de%20Talento%20Humano.pdf
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 3. Plan Estratégico de Talento Humano.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Documento Plan Estratégico de Talento Humano. Evidencia: Archivo de gestión de STH | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Cumplimiento Diseño del PEI-TH | 100% | Se diseñó y publicó el Plan Estratégico de Talento Humano y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano, mediante Resolución 000088 del 22 de enero de 2021. | https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2145122/Resolucion%20088%20Adopcion%20Dimension%20de%20Talento%20Humano.pdf
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 4. Plan Institucional de Capacitación.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Actividades de capacitación desarrolladas. Evidencia: Carpetas de seguimiento al PIC. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | ( No de capacitaciones realizadas (17) / No de capacitaciones programadas (17) ) * 100 | 100% | Se diseñó y publicó el Plan Institucional de Capacitación y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano, mediante Resolución 000088 del 22 de enero de 2021. Durante el primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo 17 capacitaciones, las cuales fueron gestionadas con otras entidades y organizaciones. | https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2145122/Resolucion%20088%20Adopcion%20Dimension%20de%20Talento%20Humano.pdf La evidencia se encuentra en los archivos digitales de Talento Humano referentes a las listas de asistencia y memorias.
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 5. Plan de Incentivos Institucionales.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Actividades de bienestar e incentivos realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de bienestar e incentivos. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | ( No de actividades realizadas (23) / No de actividades programadas (15) ) * 100 | 153% | Se diseñó y publicó el Plan de Bienestar e Incentivos y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano, mediante Resolución 000088 del 22 de enero de 2021. En el marco del Plan de Bienestar e Incentivos 2021 se han desarrollado actividades como: tarjetas virtuales cumpleaños, tarjetas virtuales especiales: nacimientos, condelencias, convocatoria para cursar estudios de Educación Superior Fondo de Administración en Eduación Icetex- Icfes, aprovechamiento de tiempo libre, pasadia familiar, programa acondicionamiento fisico: gimnasio, inscripciones manualidades puntillismo - SENA, videos buenas practicas, actividad reconocimiento a nuestra gente: mujeres, equipos de trabajo, tarjeta virtual profesiones. | https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2145122/Resolucion%20088%20Adopcion%20Dimension%20de%20Talento%20Humano.pdf Carpetas de seguimiento a las actividades de bienestar e incentivos.
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 6. Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud ​en el Trabajo. | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Producto: Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | ( No de actividades realizadas (37) / No de actividades programadas (37) ) * 100 | 100% | Se diseñó y publicó el plan de SST y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano, mediante Resolución 000088 del 22 de enero de 2021. En el 1o trimestre de 2021 se programaron 37 actividades, ejecutadas en su totalidad. Tendencia de cumplimiento es del 100%. Algunas actividades fueron: - Divulgación de las políticas y de los objetivos del SG-SST. - Entrega de funciones y responsabilidades en SST a los colaboradores del Instituto. - Reunión mensual del COPASST y ejecución de las actividades de capacitación previstas para el Comité. - Actualización y ejecución del programa de capacitación para 2021. - Realización de actividades de inducción y reinducción a los colaboradores del Instituto. - Actualización del plan de emergencia. - Revisión, creación, ajuste y socialización de documentos y formatos del SG-SST - Consolidación del Informe de revisión de la Alta Dirección para la vigencia 2020. - Divulgar a los colaboradores los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo y las medidas de intervención a implementar para evitar accidentes de trabajo. - Conformación de la brigada de emergencias. - Realización de inspecciones de seguridad por pisos. | https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2145122/Resolucion%20088%20Adopcion%20Dimension%20de%20Talento%20Humano.pdf Carpetas de seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Carpeta compartida de la STH.
Direccionamiento estratégico y planeación | Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. | 3.2 Implementar de estrategias para la gestión, optimización y control de los recursos financieros para la toma de decisiones. | Proyecto estratégico | Proyecto: Definición del Sistema y Método financiero de los servicios que presta el Icfes Actividades SFC | Subdirección_Financiera_y_Contable | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documento del modelo de costeo y definición de tarifas / Seguimiento de Planview | Avance progresión desarrollo actividades | 100% | 17% | 42% | 79% | 100% | 542783030 | Calculo del avance del desarrollo de la actividad estratégica a realizar en la vigencia 2021 mediante la progresión de las sub-actividades del plan de trabajo con base en el peso y duración. | 17% | Se adelantaron acciones en el análisis de las variables de distribución de los costos/gastos indirectos mediante el inicio de identificación de hilos conductores como la distribución del talento humano del Icfes, la trazabilidad de inscritos por pruebas de estado y la distribución de ingresos; direccionando a los modelos posibles de distribución y la definición del modelo de costeo por actividades. Así mismo, se avanzó con el análisis de la situación financiera del Icfes desde la perspectiva contable y presupuestal. Las acciones se llevaron a cabo en mesas de trabajo en conjunto con la SFC y OAP los días 15, 19, 20, 21 y 28 de enero, y 5 de febrero, así como, el trabajo individualizado desde cada frente y mediante sesiones con los líderes de las dependencias. Para este último se reporta sesión del 25 de febrero donde se revisó el plan de trabajo 2021 y el 26 de marzo donde se reportó avance en el análisis de la situación financiera desde la perspectiva presupuestal. | Planview
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 16. Plan de Participación Ciudadana. | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Plan de Participación Ciudadana. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 429773103 | 100% de la meta trazada para el trimestre, 25% de la meta trazada para el año | 25% | En el primer trimestre se desarrolla con distintas áreas del Instituto el plan de participación ciudadana 2021, el cual cuenta con actividades que involucran a los grupos de interés del Instituto, el cual se encuentra publicado y actualizado en su versión 2021. | https://www.icfes.gov.co/web/guest/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 2: Formular y realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. | # de segumientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% de la meta trazada para el trimestre, 30% de la meta trazada para el año | 50% | De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de la estrategia de racionalización 2021, se establece el 50% de cumplimiento según las actividades del cronograma, asimismo la Dirección de Tecnología e Información, muestra el avance de lo señalado por medio de la integración de plexi a la herramienta de supervisión y vigilancia, además de la generación de pruebas no funcionales de la herramienta, por lo tanto se ejecuta lo establecido en el cronograma del plan de racionalización para el primer trimestre, en ese mismo sentido se realizan las pruebas funcionales de los módulos de autogestión. | Carpeta Actividad 1
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 5: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | # de segumientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% de la meta trazada para el trimestre, 25% de la meta trazada para el año | 25% | 1. Se realizó el registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores. 2. Se realizaron actividades de capacitación al personal en temas como: fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. 3. Se generaron procesos permanentes de seguimiento en el canal telefónico, generando un control de la información brindada a los ciudadanos, asegurando con ello la pertinencia de la misma. 4. Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se avanzó en la actualización de los documentos que hacen parte de la etapa precontractual de esta actividad, los cuales están en proceso de validación de acuerdo con los requerimientos de esta vigencia. 5. Los lideres de los canales al interior de la Unidad generaron planes de trabajo para el seguimiento y monitoreo, con el fin de identificar de manera oportuna mejoras al proceso, así como incidencias que generen impacto en las etapas de los exámenes. | Carpeta Actividad 2
Nota presupuesto: El presupuesto indicativo desagregado corresponde a lo establecido preliminarmente por concepto de Plan Anual de Adquisiciones y Vigencias Futuras en el marco de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2021, por lo cual, la desagregación definitiva estará sujeta a la aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal y su respectiva desagregación conforme a la normatividad vigente.
Note on B4: Lista desplegable. Se elige la dimensión de MIPG a la que pertenece la actividad estratégica.
Note on R5: Indique las variables del indicador y su resultado
Note on S5: Diligencie el porcentaje de cumplimiento del trimestre correspondiente.
Note on T5: Se debe diligenciar la columna de avance descriptivo con los resultados y dificultades de la gestión de la actividad.
Note on U5: Indique la ubicación y ruta de la evidencia del cumplimiento
Note on V5: Indique las variables del indicador y su resultado
Note on W5: Diligencie el porcentaje de cumplimiento del trimestre correspondiente.
Note on X5: Se debe diligenciar la columna de avance descriptivo con los resultados y dificultades de la gestión de la actividad.
Note on Y5: Indique la ubicación y ruta de la evidencia del cumplimiento
Note on Z5: Indique las variables del indicador y su resultado: ejemplo: (7 actividades realizadas /7 actividades programadas)*100%=100%
Note on AA5: Diligencie el porcentaje de avance correspondiente del trimestre.
Note on AB5: Se debe diligenciar la columna de avance descriptivo con los resultados y dificultades de la gestión de la actividad.
Note on AC5: Indique la ubicación y ruta de la evidencia del cumplimiento
Note on AD5: Indique las variables del indicador y su resultado