## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1. | General | Externo | Selección | Económico | Imposibbilidad de cargar la totalidad de las USB | Imposibilidad de realizar la cobertura a la población objetivo | 3 | 3 | 3 | Medio | CONTRATISTA | Incrementar la mano de obra | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ONTRATISTA | Desde el incio del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución. | De acuerdo con el número de estudiantes a quien va dirigida la prueba | Mensual
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Retardo en el empaque primario | Reprogramación de las fechas de aplicación | 3 | 3 | 3 | Medio | ICFES | Incrementar la mano de obra | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ONTRATISTA | Desde el incio del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución. | Según catidades ofertadas y contratadas. | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retardo en el descargue de respuestas | Reprogramación de fechas de entregha al Consorcio | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Determinar una cantidad mínima de descargue por día | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ICFES | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | cada tres días