## Hoja1
|  | MONITOREO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [12 empty] | Código: AGI-FT011
|  | ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS | [12 empty] | Versión: 001
Clasificación de la información |  |  |  | PÚBLICA |  |  |  | CLASIFICADA |  |  |  |  | RESERVADA
TEMÁTICA PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO I | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO I | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO II | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO II
Jornadas de difusión de resultados a través de alianzas para la diseminación | Instituciones de Educación Superior IES Normales | Seguimiento a las alianzas establecidas en 2022 con Universidades, Normales Superiores, y otros actores a través de talleres de difusión | Generar espacios de interacción con las universidades y normales superiores, y otros actores aliados para difundir datos e invitar a la comprensión y sudo de los resultados de las evaluaciones | Seguimiento de alizanzas con universidades, normales superiores y otros actores aliados para que en territorio estas instituciones puedan difundir datos y aportar a la apropiación social de los resultados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Seguimiento a 4 aliados | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 80% | Se han realizado acercamientos, sesiones y planes de trabajo con las alianzas trabajadas en el 2023. Se adjunta la carpeta en dónde se adjuntan las acciones realizadas en el marco de cada alianza: 1. Escuela Normal Superior del Quindío. 2. Programa Nacional de Educación para la Paz - Educapaz. 3. Universidad Francisco de Paula Santamder -UFPS. Enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EvVULc9qoepJt4yE9a0g2FgBf_e3-JX461N1pEon2N7Owg?e=jb0D9k | 100% | Se han formalizado cuatro alianzas con actores regionales que amplifiquen la difusión y uso de resultados: 1. Escuela Normal Superior del Quindío. 2. Programa Nacional de Educación para la Paz - Educapaz. 3. Universidad Francisco de Paula Santamder -UFPS. 4. Universidad del Área Andina - Sede Valledupar. Enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EvVULc9qoepJt4yE9a0g2FgBf_e3-JX461N1pEon2N7Owg?e=xorMcF
Espacios de difusión de la comunidad de aprendizaje | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores Madres, padres, cuidadores | 6 Encuentros virtuales y/o presenciales con comunidades de aprendizaje | Establecer un punto de encuentro y de diálogo entre los actores de la comunidad de aprendizaje a través de la participación y el intercambio de experiencias | Promover la dinamización de la comunidad de aprendizaje mediante diversos contenidos a partir de los resultados de la evaluación y sus metadatos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 6 encuentros de comunidad de aprendizaje | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 33% | Se han realizado 2 sesiones de la estrategia de comunidad de aprendizaje, las demás 4 sesiones serán realizadas durante el segundo semestre de 2023. Enlace de evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Eo3mhEmyIL1OgOkvG5bZ5lYB6-xpZt6OK5vIiNVQgR2S8Q?e=WUiPGo | 66.66% | Se han realizado dos sesiones adicionales con la comunidad de aprendizaje: 1. Encuentro con ETC: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Er52jydxytBCuTcvBcpTTawBLI4dIy8aM3TBVMbsBS3DvQ?e=308MCk 2. Comunidades de Aprendizaje en el marco de Evaluar para Avanzar: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EsPU8LnCfjROgDtIdz_jYmMB6MQV3gCoGBDyiANNCzY0tw?e=u5ZHD1
Encuentro Nacional de Líderes | Líderes de las Secretarías de educación del país | 1 Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Dar a conocer toda la información relevante que el Icfes está brindando en materia de educación y evaluación, así como la apertura a los espacios que desde la Subdirección se tendrán con cada público objetivo. | Sesión o sesiones virtuales y/o presenciales en donde los líderes de las Secretarías de educación reciban información, hagan sugerencias, y expresen sus necesidades de información sobre los resultados de las evaluaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 1 encuentro nacional de líderes de las Secretarías de Educación | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 100% | Se realizó la planeación y presentación de la estructura de lo que será el ENLE 2023. La cual fue aprobada por la SAyD. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EjDJL9uuoj1IpCEx2TKJC5gBax5LB6PJqQHJwiaGLj41wA?e=oqsuWw | 50% | Se esta adelantando la estructura de la agenda, invitados, panelistas y gestión operativa de requerimientos logisticos. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EjDJL9uuoj1IpCEx2TKJC5gBax5LB6PJqQHJwiaGLj41wA?e=oqsuWw
Construyendo sentido desde la diversidad | Comunidades étnicas Población con discapacidad Poblaciones diferenciadas | 2 mesas de trabajo con poblaciones objetivo | Generar escenarios para la comprensión y uso de resultados por parte de poblaciones diferenciadas, atendiendo a sus necesidades de información sobre los resultados de las evaluaciones de la educación | Diseño, implementación de talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes, según las necesidades de las diversas poblaciones de Colombia, donde se involucran otros procesos de la cadena de valor de la evaluación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 2 mesas de enfoque diferencial | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 100% | Se realizó una sesión con la ETC Chocó y ETC Quibdó, con población afrodescendiente. Evidencia Chocó: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/ErESFf5UccpBop0EduIrzD0BuaY3B8H5EEYhj_AZkl7IRg?e=7rhSbd Evidencia Quibdó: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Ej8cRj5YvPVHtE-h8_w0hJ8Bh6Zb5COcENcjv4eB2v7Kgw?e=gxqj82 | 100% | Se realizó una sesión con la ETC Chocó y ETC Quibdó, con población afrodescendiente. Evidencia Chocó: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/ErESFf5UccpBop0EduIrzD0BuaY3B8H5EEYhj_AZkl7IRg?e=7rhSbd Evidencia Quibdó: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Ej8cRj5YvPVHtE-h8_w0hJ8Bh6Zb5COcENcjv4eB2v7Kgw?e=gxqj82 Adicionalmente, se realizó un taller de Saber 11° en el CER Karasua con el pueblo wayuu. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EutJhB6PLABKiAwt6GARZI8BIt9FlE7oa4EiprOKhU7iEw?e=rQ3dIj
Divulgaciones | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores | 10 sesiones de talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes con diversas poblaciones de Colombia) | Establecer espacios de divulgación con los diferentes públicos de la comunidad educativa, atendiendo a necesidades específicas de información según el segmento y el rol desempeñado. | Divulgaciones según las necesidades de información de públicos específicos (ENLE, talleres de datos, presentaciones de productos y servicios, en articulacieon (con OACM) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 10 sesiones de talleres que propicien la comprensión y uso de los resultados de las evaluaciones | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 100% | Se realizarón 15 encuentros regionales en dónde se trabajó el uso y la apropiación de resultado de los Examenes Saber 11°, Saber TyT. y Saber Pro. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EmGfnV8z7jNGp_ih7BFHSIEBU5bRfWka-ZzrufyqKM7FPA?e=MoYSv2 | 100% | Se realizarón 35 encuentros regionales en dónde se trabajó el uso y la apropiación de resultado de los Examenes Saber 11°, Saber TyT. y Saber Pro. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EmGfnV8z7jNGp_ih7BFHSIEBU5bRfWka-ZzrufyqKM7FPA?e=MoYSv2
Encuesta de espacios de difusión | Audiencias y grupos de interés que participan en los espacios de difusión del área | Aplicación de encuestas de percepción. | Conocer la opinión de los participantes sobre los diferentes espacios de difusión que se realizaron y/o entregaron a lo largo del año. | Preguntas por medio de una encuesta indagando por la percepción de los contenidos, según el objetivo propuesto, percepción de las personas sobre la claridad, sobre el uso que le pueden dar a la información y/o materiales entregados y sobre los aspectos logísticos del espacio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas | 100% | Se ha realizado la sistematización y posterior realización del informe de cada sesión de difusión o divulgación realizada. A la fecha se han realizado 50 informes y encuestas de valoración. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EWP4XQHv0pdCuXCSuBPYW5wB41jEq-MODCd8GdRUEYd_AQ?e=WOLj3w | 100% | Se ha realizado la sistematización y posterior realización del informe de cada sesión de difusión o divulgación realizada. A la fecha se han realizado más de 92 informes y encuestas de valoración. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EWP4XQHv0pdCuXCSuBPYW5wB41jEq-MODCd8GdRUEYd_AQ?e=ZmUASd
Encuesta de espacios de difusión | Audiencias y grupos de interés que participan en los espacios de difusión del área | Aplicación de encuestas que capturen uso y apropiación de resultados | Recolectar información sobre el alcance de los espacios de difusión en términos de propiciar la comprensión y uso de los resultados de las eveluaciones que realiza el Instituto | Incluir preguntas que capturen la comprensión y uso de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas | 80% | Basados en la conceptualización del proceso de Apropiación Social de la Evaluación, se crea la primera propuesta, con el fin de poderla probar en segundo semestre. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Ecolf9qrRSBHk_IV1fz6FOwB2oGZmUXzGflUjybIeZGUKg?e=TfRcZe | 90% | La primera propuesta está siendo evaluada por el equipo de difusión. Esta evaluación está en progreso y es requisito para hacer los ajustes antes de la aplicación piloto Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/ETo67lUG8F5CszPuGe6vMgwB86XqPdpW1hz5astdshXCSw?e=eWcPlh
Publicación en redes sociales | Nacional | 44 publicaciones en redes sociales para difundir los resultados de las evaluaciones | Dar a conocer a la comunidad temas de interés por medio de redes sociales | Realizar publicaciones en redes sociales para difundir los resultados de las evaluaciones de la educación que realiza el Instito | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Número de publicaciones en redes sociales | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 40% | En el primer trimestre se realizaron 10 publicaciones con la producción de 36 piezas digitales apoyo a las diferentes estrategias de difusión del Instituto en las redes sociales, este avance corresponde al 50% de ejecución de la meta planteada, en el siguiente enlace se puede ver más el detalle de las publicaciones realizadas a la fecha: Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/Ec6I6mxm_adKjbguHinSz38BEKATX0aCyfi2humvQwrvJw?e=y56fDN | 40% | Se realizaron 12 publicaciones las cuales se produjeron 37 piezas graficas, capsulas y juegos interactivos: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/ERTzr0XiPUhDtIxYeH6QoIABCYy2XJ_xXJ_YpT3vszzxNQ?e=LM6jyw
Respuesta a PQRS asignadas al área referidas al análisis e interpretación de resultados de las evaluaciones. | Nacional | Resolución de inquietudes referidas específicamente al análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | Responder con información actualizada todas las PQRS vía web y presencial asignadas a la subdirección referidas específicamente al análisis de resultados de las evaluaciones que realiza el Instituto. | Dar respuesta a las PQR asignadas al área específicamente referidas al análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Dar respuesta a la totalidad de PQR asignadas al área específicamente referidas con el análisis de resultados de las evaluaciones | (Número de PQR referidas al análisis de los resultados asignadas/número de PQR que se responden) * 100 | 100% | Se han atendido, trámitado y contestado el 100% de las solicitudes allegadas al correo: divulgacion@icfes.gov.co Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EgZiUtabRPBMvRzoMwqG1eEBwEzEXU0bb6TFuL02qzLbsQ?e=bwccz8 | 100% | Se han atendido, trámitado y contestado el 100% de las solicitudes allegadas a la Subdirección por medio de la herramienta informática CRM: Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/vgalindop_icfes_gov_co/EUVWRICyqPZOpGbumZKFHCwBSeChVNTU-U3u_3S4JiV3Ug?e=U1o5UU
Publicaciones seriadas | Universidades, Secretarías de Educación, Fundaciones, Investigadores | Realizar encuestas de percepción sobre la publicación seriada Apuntes del Icfes para la Política Educativa | Establecer el alcance de la publicación con las audiencias y grupos de interés | Los resultados de las encuestas permiten retroalimentar las decisiones sobre la escogencia de las temáticas y continuidad de las publicaciones seriadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas | 30% | Basados en la conceptualización del proceso de Apropiación Social de la Evaluación, se crea la primera propuesta, con miras a iniciar pilotaje de la misma en segundo semestre. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EuPWqN_Dvs1HuSDk7wAYTnwB1F7VAknwObj85b6fEtRZUg?e=QakKeR | 60% | Se hace la aplicación piloto de la primera versión de estructura de la encuesta para evaluar los productos. Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnisisyDivulgacin2023/EbCwbIrmTpVDhHhzxChc-TwBAeKumYog8iGaXm0GtLuVEw?e=6dPKUB
Accesibilidad de comunidades indígenas e información cualitativa del análisis de ítems | Comunidades indígenas de Colombia | Sesiones de retroalimentación de información de patrones de diseño, accesibilidad de comunidades e información cualitativa del análisis de ítems con comunidades indígenas. | Contar con insumos para mejorar las etapas del diseño y producción de instrumentos de evaluación. | Gestionar semestralmente espacios de discusión con dos comunidades indígenas, dónde el Icfes pueda retroalimentar información de patrones de diseño, accesibilidad e información cualitativa del análisis de ítems. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Protocolo metodológico del espacio de discusión. Informe de los espacios de discusión. | Subdirección de Diseño de Instrumentos | 2 espacios de discusión con comunidades indígenas | (No. de espacios de discusión / No. de espacios de discusión) * 100 | 50% | En la primera sesión, un equipo compuesto por profesionales en diseño de pruebas del Icfes y un grupo de docentes expertos en etnoeducación realiza una primera revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación de Evaluar para Avanzar (Matemáticas y Lectura) con miras a, primero, reducir los sesgos culturales en el contenido de los ítems e instrucciones de los cuadernillos y, segundo, maximizar la lecturabilidad de los Ítems e instrucciones que componen la prueba para la población indígena. Mientras que las personas expertas en etnoeducación se enfocan en garantizar la mayor accesibilidad de las pruebas a esta población, las personas expertas en diseño de pruebas garantizan que el constructo o dominio de la prueba no sea subrepresentado; es decir, que no se deje de evaluar lo que el instrumento intenta evaluar, debido a ajustes que faciliten artificialmente los ítems. Como resultado de la sesión se generan cambios en varios de los ítems y, consecuentemente, se genera una nueva versión del cuadernillo que será empleado en ejercicios de validación con estudiantes de tres comunidades indígenas: Wayuu, Zenú y Pijao. Asistencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aamado_icfes_gov_co/Ero5cw2iOVVCt76xi1oG_9UBn8ELqTQwVrXvhgqZoLdbXw?e=vZGjMx Protocolo: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aamado_icfes_gov_co/Ef9L_iWV6hxDveBR03fi6wMBgASt0o_E--anCqiesfLvFA?e=QDHYv4 El reporte de los ajustes se entiende como un documento clasificado, por este motivo, no se publica en este espacio, sin perjuicio de poder ser presentado ante la solicitud de una autoridad competente. | 100% | En la primera sesión, un equipo compuesto por profesionales en diseño de pruebas del Icfes y un grupo de docentes expertos en etnoeducación realiza una primera revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación de Evaluar para Avanzar (Matemáticas y Lectura) con miras a, primero, reducir los sesgos culturales en el contenido de los ítems e instrucciones de los cuadernillos y, segundo, maximizar la lecturabilidad de los Ítems e instrucciones que componen la prueba para la población indígena. Mientras que las personas expertas en etnoeducación se enfocan en garantizar la mayor accesibilidad de las pruebas a esta población, las personas expertas en diseño de pruebas garantizan que el constructo o dominio de la prueba no sea subrepresentado; es decir, que no se deje de evaluar lo que el instrumento intenta evaluar, debido a ajustes que faciliten artificialmente los ítems. Como resultado de la sesión se generan cambios en varios de los ítems y, consecuentemente, se genera una nueva versión del cuadernillo que será empleado en ejercicios de validación con estudiantes de tres comunidades indígenas: Wayuu, Zenú y Pijao. Asistencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aamado_icfes_gov_co/Ero5cw2iOVVCt76xi1oG_9UBn8ELqTQwVrXvhgqZoLdbXw?e=vZGjMx Protocolo: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aamado_icfes_gov_co/Ef9L_iWV6hxDveBR03fi6wMBgASt0o_E--anCqiesfLvFA?e=QDHYv4 En la segunda sesión, el equipo de equipo de diseño de instrumentos realizó realizó un taller de experiencias significativas con comunidades indígenas Wayuu, Zenú y Pijao, donde se realizó un proceso iterativo de los participantes, con el propósito de identificar aquellos temas especiales que serían susceptibles de modificación de la redacción de los contextos, enunciados, opciones de respuesta, instrucciones de prueba, disposición o contenido de gráficas, ilustraciones, esquemas y demás elementos que constituyen los ítems o preguntas que conforman los cuadernillos en cuestión. La modificación en cuestión, como se mencionó anteriormente, es resultado de un procedimiento iterativo que constó de dos etapas: la revisión por parte de expertos en etnoeducación y la aplicación iterativa (en este caso, en dos momentos diferentes) de protocolos de pensar en voz alta (PEVA) a distintas muestras de estudiantes de las comunidades participantes. La adaptación, además de generar como productos nuevas versiones de los cuadernillos, permite recoger información para alimentar los patrones de diseño y criterios de construcción de ítems con miras a reducir los sesgos culturales que pueden estar presentes en las pruebas y que, en principio, pueden impactar negativamente el desempeño de uno o varios grupos demográficos. La propuesta de adaptación, durante esta vigencia, no implica cambio en el constructo de la prueba, por lo que, en este sentido, no es una modificación de las competencias que evalúa la prueba, ni implica la creación de nuevos marcos de referencia o de especificaciones (afirmaciones y evidencias) de prueba propios para cada región o en una lengua diferente al español. Soportes de las 2 sesiones: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/aamado_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faamado%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAdaptaci%C3%B3n%20EpA%20Etnias%2FProtocolo%20PEVA%2Finsumos%2Fplantillas%5FPEVA&ga=1 El reporte de los ajustes se entiende como un documento clasificado, por este motivo, no se publica en este espacio, sin perjuicio de poder ser presentado ante la solicitud de una autoridad competente.
Relación entre la evaluación interna y externa aplicada a los estudiantes de instituciones educativas. | Docentes de instituciones educativas | Talleres de discusión con docentes de instituciones educativas sobre la relación que existe entre la evaluación interna que un docente realiza y la evaluación externa que aplica el Icfes de manera estandarizada. | Brindar a los docentes de instituciones educativas información y herramientas que les permita mejorar su comprensión en la relación que existe entre la evaluación interna y externa que se realiza a los estudiantes de la instituciones educativas. | Gestionar talleres de discusión con docentes de instituciones educativas en un espacio de reflexión que permita al docente mejorar la relación y comprensión entre la evaluación interna de la entidad educativa y la evaluación externa realizada por el Icfes. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Protocolo metodológico del espacio de discusión. Informe de los espacios de discusión. Registro de asistencia. Presentación de los talleres de discusión. | Subdirección de Diseño de Instrumentos | 5 talleres de discusión con docentes de instituciones educativas | (No. de talleres de discusión / No. de talleres de discusión) * 100 | 100% | En el marco de la prueba Evaluar para Avanzar, se acordó realizar encuentros con la comunidad educativa a partir de metodologías y acciones encaminadas a favorecer el reconocimiento, diálogo y apropiación de la estrategia*, considerando las experiencias y particularidades en los territorios. Para dar cumplimiento a este objetivo, se propuso desarrollar el modelo “Conocer, Evaluar, Transformar y Avanzar (CETA)”, el cual está compuesto de dos fases: diálogos participativos y encuentros de reflexión. Estas fases se han ejecutado en el departamento del Valle del Cauca por parte de la Dirección de Evaluación con apoyo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos, la Subdirección de Estadísticas y la Subdirección de Análisis y Divulgación. A continuación, se evidencian los objetivos de cada una de las fases y el total de espacios presenciales y/o virtuales en el proceso de cumplimiento. Dentro de la segunda fase, se encuentran los encuentros de reflexión que tienen el propósito de propiciar encuentros reflexivos que visibilicen las herramientas de la estrategia como apoyo a la evaluación para el aprendizaje. Estos encuentros son espacios de escucha con los docentes y directivos convocados para apropiarse de las herramientas que dispone la estrategia para comprender la relación entre la evaluación interna de la entidad educativa y la evaluación externa estandarizada. De estos, se realizaron 6 encuentros de reflexión presenciales en Buenaventura, Tuluá, Palmira, Cartago, Buga y Cali, toda vez que durante el desarrollo de la estrategia se consideró que 5 encuentros no eran suficientes para abarcar los municipios más estratégicas del Valle del Cauca. https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/direcciondeevaluacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdirecciondeevaluacion%2FDocumentos%20compartidos%2FEvaluar%20para%20Avanzar%2FPilotaje%20Nuevo%20Modelo%20Operativo%20EPA%2F04%2E%20Varios%2F02%2E%20Solicitud%20informaci%C3%B3n%20SDI&p=true&ga=1 | 100% | Esta actividad fue completada desde el primer reporte, razón por la cual, el análisis cualitativo de la actividad se puede observar en el monitoreo del seguimiento No. 1 del informe de participación ciudadana.
Exámenes de Estado | Todos | Espacios de participación Ciudadana programados por la entidad encargada de programar las ferias de servicio al ciudadano | Participar en el 50% los espacios dispuestos por la entidad encargada de las Ferias de servicio al ciudadano para presentar la oferta de trámites y servicio a la ciudadanía en las regiones. | En respuesta a la necesidad de la ciudadanía y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos de las Ferias "Acércate" lideradas por el DAFP. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de espacios de participacion asistidos /Total de espacios de participacion programados | 100% | Desde la Unidad de Atención al Ciudadano y en respuesta a la necesidad de la ciudadanía y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. | 100% | Desde la Unidad de Atención al Ciudadano y en respuesta a la necesidad de la ciudadanía y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad, así las cosas tuvimos presencia en la Feria de Venecia - Cundinamarca desarrollada entre los días 6,7,8 de octubre.
Exámenes de Estado | Todos | Aplicación de encuestas de satisfacción | Calificar los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. | Una vez finaliza la atención en los diferentes canales, se aplica una encuesta de satisfacción que se registra y monitoreo como un indicador de la calidad en la prestación del servicio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de encuestas aplicadas / Total de interacciones suceptibles de ser calificadas | 100% | Se calificaron los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. Para mejorar nuestros servicios le invitamos a evaluar su experiencia con la atención recibida, por favor haga clic AQUÍ (https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EE6GJ-RbT02ttburUSAp6HEd26OwqCZHtUd_o_sAvH1UOEtWSlRQNURCNVVUT1AzWVVMMkQ0TVhWVi4u). Si requiere resolver inquietudes adicionales, puede utilizar cualquiera de nuestros canales. Agradecemos la oportunidad de atenderle. | 100% | Se calificaron los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. Para mejorar nuestros servicios le invitamos a evaluar su experiencia con la atención recibida, por favor haga clic AQUI. Si requiere resolver inquietudes adicionales, puede utilizar cualquiera de nuestros canales.
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Puesta en marcha de los módulos de autogestión en 3 de las sedes del ICETEX | Acercar los canales de atención a los grupos de interés a través de la puesta en marcha de los módulos de autogestión en las sedes del ICETEX | Realizar el proceso de instalación y puesta en marcha de los módulos de autogestión en las sedes del ICETEX | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 3 | Número de modulos instalados/ Número de modulos planeados | 100% | Se realizó la instalación y puesta en marcha de los tres modulos de autogestión en las ciudades de Cali, Medellin y Bogota. | 100% | En el primer cuatrimestre se realizó la instalación y puesta en marcha de los tres modulos de autogestión en las ciudades de Cali, Medellin y Bogota.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Atender a los oportunidades de mejora derivadas de los diagnósticos realizados al Plan de Participación Ciudadana 2022 | Espacios de trabajo con todas las áreas de Instituto, para determinar los recursos e indicadores que permitan medir la gestión de las actividades del Plan. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Oportunidades de mejora atendidas/Oportunidades de mejora identificados | 100% | Se atendieron las oportunidades de mejora identificadas, por tanto se llevó a cabo la socialización del plan de participación en su versión 2023. | 100% | Se atendieron las oportunidades de mejora identificadas, por tanto se llevó a cabo la socialización del plan de participación en su versión 2023.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 3 | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana | 100% | Se lleva a cabo el monitoreo del Plan de Participación Ciudadana para el primer cuatrimestre de 2023, https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EhUyjoeNYx1Dp_LgqH-OM8kBaFEwiYEPsXCYrs6ANOEBbw?e=83xRFb | 100% | Se lleva a cabo el monitoreo del Plan de Participación Ciudadana para el segundo cuatrimestre de 2023, https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EhUyjoeNYx1Dp_LgqH-OM8kBaFEwiYEPsXCYrs6ANOEBbw?e=83xRFb
Cronograma de pruebas de estado | Estudiantes Instituciones educativas Padres, madres y cuidadores Entidades gubernamentales, departamentales y municipales Medios de comunicación Ciudadanos extranjeros Mayores de 18 años que no culminaron el bachillerato | Mantener el contacto con los públicos de interes a tráves de las diferentes redes sociales, la página web y las publicaciones en medios | Socializar y divulgar, de manera efectiva, todos los procesos de las pruebas de Estado que realiza la entidad | Elaboración de estrategias de comunicaciones que contarán con piezas gráficas y audiovisuales, parrillas de redes sociales, actualización del portal web, contacto directo con medios de comunicación (freepress), mailing, dando respuesta a las inquitudes de los diferentes públicos de interes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategias de comunicación que incluye: parrillas, piezas de redes sociales, boletines de prensa, piezas audiovisuales, transmisiones en vivo y seguimiento free press y matriz de respuestas tipo y casos especiales para los días de aplicación de pruebas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | No de estrategias de comunicación por pruebas de estado (inscripción, citación, aplicación y resultados). | 90% | En la campaña de Saber 11 Calendario A se realizaron 5 comunicados, 27 piezas audiovisuales, 4 lives y 4 banners en el portal web institucional. Para Saber 11 calendario B se realizaron 2 comunicados, 7 piezas audiovisuales y 4 banner en el portal web. En la campaña para saber Pro y TyT primer semestre se realizaron 7 comunicados, 14 piezas audiovisuales, 4 lives y 7 banners en el portal web. Para saber Pro y TyT segundo semestre se realizaron 4 comunicados, 8 piezas audiovisuales, 2 lives y 9 banners en el portal web. Evidencia: https://acortar.link/Clo0ew | 100% | En la campaña de Saber 11 Calendario A se realizaron 6 comunicados, 30 piezas audiovisuales, 4 lives y 5 banners en el portal web institucional. Para Saber 11 calendario B -2024 se realizaron 2 comunicados, 7 piezas audiovisuales, 1 live y 4 banner en el portal web En la campaña para saber Pro y TyT primer semestre se realizaron 7 comunicados, 14 piezas audiovisuales, 4 lives y 8 banners en el portal web. Para saber Pro y TyT segundo semestre se realizaron 5 comunicados, 8 piezas audiovisuales, 3 lives y 9 banners en el portal web. Evidencia: https://acortar.link/0uu6W2
Rendición de cuentas | Estudiantes Instituciones educativas Padres, madres y cuidadores Entidades gubernamentales, departamentales y municipales Medios de comunicación Organizaciones de la sociedad civil Entidades de cooperación internacional | Apoyar el ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia 2022 | Soacializar con los ciudadanos las actividades desarrollasdas para cumplir la misionalidad del Instituto en la vigencia 2022 | Desarrollar las actividades estipuladas en el cronograma establecido y en la estrategia planteada para el ejercicio de rendición de cuentas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategia de comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | No de actividades planteadas en el cronograma/ No de actividades realizadas | 100% | Se realizón la estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo al cronograma establecido. Evidencias: https://www.icfes.gov.co/documents/39286/9459512/Hitos_Rendicion_V4.pdf/250348f6-a5a5-03a4-2641-9bd978bfe9e8?t=1655479274196 https://www.icfes.gov.co/informe-de-gestion-institucional-2018-2022 | 100% | Se realizón la estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo al cronograma establecido. Evidencias: https://www.icfes.gov.co/documents/39286/9459512/Hitos_Rendicion_V4.pdf/250348f6-a5a5-03a4-2641-9bd978bfe9e8?t=1655479274196 https://www.icfes.gov.co/informe-de-gestion-institucional-2018-2022 https://www.icfes.gov.co/documents/39286/1275656/Informe+de+rendición+de+cuentas+2022+.pdf/457b5290-eebd-91b3-1289-fe00b767cbb8?version=1.0&t=1688154594970
Reglamentación del Instituto | Todos | Publicacion de actos administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadania | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Juridica | Actos administrativos de carácter general de interes de la ciudadania publicados | No. actos administrativos generales del periodo publicados / actos administrativos generales del periodo expedidos | 100% | Para el cuatrimestre no se requrió la publicacin de actos administrativos para comentaris de la ciudadania | 100% | Para el cuatrimestre no se requrió la publicacin de actos administrativos para comentaris de la ciudadania
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
X