## Hoja1
|  | MONITOREO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | Código: AGI-FT011
|  | ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS | [8 empty] | Versión: 001
Clasificación de la información |  |  |  | PÚBLICA | CLASIFICADA |  | RESERVADA
TEMÁTICA PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO I | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO I
Ejercicio de Rendición Cuentas | Todos | Actividades Anexo 3 | Rendir cuentas de cara a la ciudadanía sobre la gestión del Icfes | Desarrollar las actividades especificadas en el Anexo 3 | 01/02/2022 | 2022-12-31 | Anexo 3 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | 100% de actividades realizadas
Hablemos de Evaluación | Todos | Socializar y divulgar a través de plataformas digitales los principales contenidos institucionales | Mantener informada a la ciudanía sobre los diferentes temas de interés, cronogramas, tarifas y el quehacer institucional | Transmisiones en vivo con las diferentes partes interesadas del Icfes y los voceros institucionales. | 01/02/2022 | 2022-12-31 | Estrategia Hablemos de Evaluación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 100% de transmisiones realizadas | 45 transmisiones en vivo
Participación en ferias | Docentes y estudiantes | Feria estudiantil | Dar a conocer los servicios, cronogramas, tarifas y demás temas de interés para estudiantes y aspirantes de educación superior. | Participación del Icfes con un stand físico o virtual en donde se le brinda información a los asistentes sobre servicios institucionales. | 01/02/2022 | 2022-12-31 | Invitación participación a ferias | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 100% de participación en ferias relacionadas | Participación en dos ferias estudiantiles
Reglamentación del Instituto | Todos | Publicacion de actos administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadania | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Juridica | Actos administrativs de carácter general de interes de la ciudadania publicados | No. actos administrativos generales del periodo publicados / actos administrativos generales del periodo expedidos | N/A | Para el periodo reportado no se requirió de la publicacion de actos administrativos de carácter general.
Foros de socialización y discusión con instituciones educativas | Docentes y directivos docentes de los distintos niveles de formación educativa. | Definir espacios de intercambios de ideas, en donde se puedan atender inquietudes y necesidades sobre las pruebas y módulos que aplica el Icfes. | Dar a conocer a la comunidad académica los instrumentos de evaluacion diseñados y aplicados por el Icfes, a través de la contextualizacion de las pruebas y módulos. | Generar espacios de encuentro entre el Icfes y las instituciones académicas, a través de Teams, con los docentes y directivos de instituciones académicas, con una frecuencia trimestral. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Formulario de inscripción. Formatos de sugerencias y recomendaciones. Registro de asistencia. Evaluación del desarrollo del foro, por parte de los participantes. | Subdirección de Diseño de Instrumentos | Generar cuatro (4) espacios de encuentro entre el Icfes y las comunidades académicas, durante la vigencia 2022. | (No. de encuentros realizados / No. de encuentros planeados) * 100 | 25% | Teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, los encuentros están pensados como espacios para pilotear la dinámica, metodología, instrumentos de recolección de datos y demás, con el fin de consolidar la propuesta definitiva de los encuentros para la vigencia 2023. La Subdirección de Diseño de Instrumentos realizó un encuentro piloto como parte de los espacios del Programa de Aprendizaje por Equipos -PAE de Talento Humano. A partir de dicho piloto se revisaron los comentarios de retroalimentación en los cuestionarios de evaluación, con el fin de hacer los ajustes sugeridos y dar lugar a la realización de los siguientes encuentros piloto.
Exámenes de Estado | Todos | Espacios de participación Ciudadana programados por la entidad encargada de programar las ferias de servicio al ciudadano | Participar en los espacios dispuestos por la entidad encargada de las Ferias de servicio al ciudadano para presentar la oferta de trámites y servicio a la ciudadanía en las regiones. | En respuesta a la necesidad de la ciudadanía y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos de las Ferias "Acércate" lideradas por el DAFP. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de espacios de participacion asistidos /Total de espacios de participacion programados | 100% | LaUnidad participo en cada una de las ferias denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes participó atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/Ev7VKAoHo9VDtkfeqW9P_7cBKbdusGwH0lzGyXmVnYei5g?e=dkqBi3
Exámenes de Estado | Todos | Aplicación de encuestas de satisfacción | Calificar los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. | Una vez finaliza la atención en los diferentes canales, se aplica una encuesta de satisfacción que se registra y monitoreo como un indicador de la calidad en la prestación del servicio. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 10% | Total de encuestas aplicadas / Total de interacciones suceptibles de ser calificadas | 100% | Se calificaron los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. https://www2.icfes.gov.co/encuesta-de-satisfacci%C3%B3n
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Socializar los resultados del estudio de percepción | Dar a conocer los resultados del estudio de percepción a los grupos de interes | Publicar un informe de resultados del estudio de percepción en el portal de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Cantidad de informes publicados/ Cantidad de informes planeados a publicar | 100% | Durante el segundo trimestre se consolidó la socialización de los documentos asociados a los resultados del informe final del estudio de percepción, generando así un insumo para pasar al proceso de publicación del informe en la pagina institucional.
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Puesta en marcha del módulo de autogestión en la sede del ICETEX | Acercar los canales de atención a los grupos de interés a través de la puesta en marcha del módulo de autogestión en la sede del ICETEX | Realizar el proceso de instalación y puesta en marcha del módulo de autogestión en la sede del ICETEX | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 1 | Número de modulos instalados/ Número de modulos planeados | 2 | Durante el Trimestre se contó con la isntalacion del modulo de autogestión en la sede del ICETEX en Medellin logrando con ello cumplir de manera superior la meta de instalaciones de modulos establecidas para el periodo.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Atender a los oportunidades de mejora derivadas de los diagnósticos realizados al Plan de Participación Ciudadana 2021. | Espacios de trabajo con todas las áreas de Instituto, para determinar los recursos e indicadores que permitan medir la gestión de las actividades del Plan. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Oportunidades de mejora atendidas/Oportunidades de mejora identificados | 100% | Se atendieron las oportunidades de mejora identificadas, por tanto se llevó a cabo la socialización del plan de participación en su versión 2022.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 3 | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana | 100% | Se lleva a cabo el monitoreo del Plan de Participación Ciudadana para el tercer cuatrimestre del 2021.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Diálogo en doble vía con la ciudadania y las organizaciones | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 2 | Total de Campañas realizadas/ Total de Campañas programadas | 100% | Desde la Unidad de atención al ciudadano se adelanto la solicitud de publicación de las piezas en el marco de la campaña para fomentar el espacio de control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana, las piezas estuvieron publicadas en el portal de la Entidad los dos primeros meses del Primer Cuatrimestre
Jornadas de difusión de resultados a través de alianzas para la diseminación | Instituciones de Educación Superior IES Normales | 2 Talleres de difusión producto de alianzas con IES o Normales | Generar espacios de interacción con las IES o Normales en donde sean difundidos datos que aporten a la apropiación social de resultados | Jornadas de difusión de resultados de programas, sedes, IES. ii) Generación de alizanzas con IES y normales para que en territorio estas instituciones puedan difundir datos y aportar a la apropiación social de los resultados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2 talleres | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100 | 3% | Se han realizado 6 sesiones de difusión a IES o Normales en el marco del establecimiento de Alianzas para la apropiación de resultados endiferentes territorios del país. Durante el primer cuatrimestre del año, se avanzó en la construcción del documento para la legalización de las alianzas. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/EWZPJ84c9KBBoBaLP8JQ3bAB3yfKQXL70jCzN6QvV4s6xw?e=lci1wm
Espaciós de difusión de la comunidad de aprendizaje | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores Madres, padres, cuidadores | 4 Encuentros virtuales y/o presenciales con comunidades de aprendizaje | Establecer un punto de encuentro y de diálogo entre los actores de la comunidad de aprendizaje a través de la participación y el intercambio de experiencias | Promover, de manera permanente, la dinamización de la comunidad de aprendizaje, mediante diversos contenidos a partir de los resultados de la evaluación y sus metadatos, con el fin de promover el uso de los resultados para la mejora de los aprendizajes. Espacio para asesoría a usuarios. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 4 encuentros | (Experiencias identificadas y compartidas realizadas/Experiencias identificadas y compartidas proyectadas)*100 | 25% | Se realizó un encuentro de Comunidad de aprendizaje, dando cumplimiento a lo planeado para el I cuartrimestre del año. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/EiNuWtTzHCJOq8rEQbVJiRkB7Y0ago7v6fNGYp3RhmffqQ?e=2jicRu
Encuentro Nacional de Líderes | Líderes de calidad de las Secretarías de educación del país | 1 Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Dar a conocer toda la información relevante que el Icfes está brindando en materia de educación y evaluación, así como la apertura a los espacios que desde la Subdirección se tendrán con cada público objetivo. | Sesion o sesiones virtuales y/o presenciales es en donde los líderes de calidad de las Secretarías de educación recibe información, hacen sugerencias, participan activamente y manifiestan necesidad de información. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 1 encuentro | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) | 5% | El encuentro nacional de Líderes de calidad de las Secretarías de educación del país, se planea para el mes de julio - agosto. A la fecha, se reporta avance en la estructura general del evento.
Construyendo sentido desde la diversidad | Comunidades étnicas Población con discapacidad Poblaciones diferenciadas | 5 mesas con poblaciones objetivo (dos entrega de multimedia, tres visitas territorio) | Generar escenarios para la apropiación de resultados por parte de poblaciones diferenciadas, atendiendo a sus necesidades de información y enfoque | Diseño, implementación de talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes, según las necesidades de las diversas poblaciones de Colombia, donde se involucran otros procesos de la cadena de valor de la evaluación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 5 mesas | (Mesas realizadas/Mesas proyectadas)*100 | 100% | 1 mesa de trabajo con el pueblo kankuamo https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSAYD%20EQUIPOS%202022%2FGeneral%20SAyD%2FEnfoque%5Fdiferencial%2FKankuamo%2F2da%20mesa%20trabajo&viewid=f9665a13%2Deb7c%2D4a25%2D9c02%2D0fda844b3e84 1 mesa de trabajo con comunidad educativa del Valle de Sibundoy https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1650289321373&or=OWA%2DNT&cid=66a3e526%2Da67c%2De143%2Dbcb6%2D34476dbe4ad6&ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2FSubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSAYD%20EQUIPOS%202022%2FGeneral%20SAyD%2FEnfoque%5Fdiferencial%2FValle%5FSibundoy%2FEvidencias&viewid=f9665a13%2Deb7c%2D4a25%2D9c02%2D0fda844b3e84 1 mesa de trabajo con docentes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1653411095693&or=OWA%2DNT&cid=9ff77188%2D19e9%2D01de%2D3785%2Dc306ebf359d4&ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2FSubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSAYD%20EQUIPOS%202022%2FGeneral%20SAyD%2FEnfoque%5Fdiferencial%2FAguas%5FBlancas%5FValledupar&viewid=f9665a13%2Deb7c%2D4a25%2D9c02%2D0fda844b3e84 1 mesa de trabajo con el pueblo kankuamo. 3ra fase. https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1653411095693&or=OWA%2DNT&cid=9ff77188%2D19e9%2D01de%2D3785%2Dc306ebf359d4&ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2FSubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSAYD%20EQUIPOS%202022%2FGeneral%20SAyD%2FEnfoque%5Fdiferencial%2FKankuamo%2F3ra%5Fmesa%5Ftrabajo&viewid=f9665a13%2Deb7c%2D4a25%2D9c02%2D0fda844b3e84 1 mesa de trabajo con docentes y estudiantes porblación campesina de la zona rural de Valledupar. Vereda Aguas Blancas. https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1653411095693&or=OWA%2DNT&cid=9ff77188%2D19e9%2D01de%2D3785%2Dc306ebf359d4&ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2FSubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSAYD%20EQUIPOS%202022%2FGeneral%20SAyD%2FEnfoque%5Fdiferencial%2FAguas%5FBlancas%5FValledupar&viewid=f9665a13%2Deb7c%2D4a25%2D9c02%2D0fda844b3e84
Divulgaciones | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores | 45 Espacios de interacción (Talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes con diversas poblaciones de Colombia) | Establecer espacios de divulgación con los diferentes públicos de la comunidad educativa, atendiendo a necesidades específicas de información según el segmento y el rol desempeñado. | Divulgaciones según las necesidades de información de públicos específicos ENLE, hackaton, talleres, presentaciones de productos y servicios (con OACM) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | 45 espacios de interacción | Planeación (Espacios de interacción realizados, incluidos en la proyección/Espacios de interacción realizados proyectados)*100 Capacidad de respuesta (Espacios de interacción realizados/Espacios de interacción realizados proyectados)*100 | 75% | Se han realizado a mayo 26 de 2022, 34 espacios de interacción. Relacionados así: 2 sesiones con líderes de las secretarías de educación nacional: 2. 4 sesiones de difusión d eevaluaciones itnernacionales: SSES, Tais basado en video, y Talis Pisa LInk. NOta: las sesioness de SSES se generaron por solicitud de la SED Bogotá. 6 sesiones con instituciones de educación superior: Caja de herramientas para Pro, Caja de herramientas para TyT, Reporte individual de resultados para Saber Pro, Reporte individual de resultados para Saber Pro, HAckatón Saber Pro, HAckatón Saber TyT 4 sesiones Saber 11: Caja de herramientas, Reporte individual de resultados , Presentación de resultados agregados Saber 11º 2021. Estrategia Evaluar para Avanzar: 14 sesiones de difusión, de las cuales, 6 se atendieron adicionalmente a lo programado en el plan de acción, en atención a solicitudes del MEN para fortalecer el conocimiento de la estrategia en región. 5 grupos focales con comunidad educativa: 2 (visor TuCole), 1 visor de inscripciones (ExA), 1 visor de aplicaciones (ExA) y 1 visor de resultados (ExA) Evidencia: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/EWZPJ84c9KBBoBaLP8JQ3bAB3yfKQXL70jCzN6QvV4s6xw?e=lci1wm
Encuesta de espaciós de difusión | Usuarios de información | Aplicación de encuestas de percepción. | Conocer la opinión de los participantes sobre los diferentes espacios de difusión que se realizaron y/o entregaron a lo largo del año. | Preguntas por medio de una encuesta indagando por la percepción de los contenidos, según el objetivo propuesto, percepción de las personas sobre la claridad, sobre el uso que le pueden dar a la información y/o materiales entregados y sobre los aspectos logísticos del espacio. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | Aplicación de encuestas al 100% de eventos de difusión | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) | 42% | Se han aplicado 34 encuestas de satisfacción a los eventos, el análisis de los resultados de estas para el primer cuatrimestre se encuentra en la siguiente carpeta: https://icfesgovco.sharepoint.com/:p:/r/sites/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8EFB9CE4-AD11-415D-9FE2-464F4A14039E%7D&file=Presentacion%20Ana%CC%81lisis%20encuestas%20eventos%202022.pptx&action=edit&mobileredirect=true
Publicación en redes sociales | Todos | Publicación en redes sociales | Dar a conocer a la comunidad temas de interés por medio de redes sociales | Se realizarán sesiones de con temas de interés para la comunidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | Publicación de 50 eventos de difusión | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) | 100% | Se realizaron diversas publicaciones en las redes sociales del instituto (facebook, twitter, instagram) en donde se dieron a conocer los resultados de las pruebas y la difusión de temas asociados con el análisis de resultados. estas publicaciones se hicieron por medio de diferentes piezas gráficas y en distintos formatos, los cuales apoyaron esta actividad. La evidencia de esta actividad se puede consular en https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeAnlisisyDivulgacin2022/EjHW68HXqM9NiRUY6zl5OywBeioGJJ2TNCJGk6x8gBtIUQ?e=dT9C0H
Respuesta PQRS asignadas sobre, análisis e interpretación de resultados y otros. | Todos | Resolución de inquietudes respecto a los resultados | Responder con información actualizada todas las PQRS vía web y presencial asignadas a la subdirección sobre análisis e interpretación de resultados y otras solicitudes. | Se responden todas las solicitudes de información asignadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | Atención al 100% de PQRS asignadas | Actividad permanente | 100% | Se dió respuesta a la totalidad de solicitudes de PQRS realizadas por ciudadanos
Socialización de planes MIPG | Todos | Socializar por medio de redes sociales y página web la planeación institucional | Dar a conocer a la ciudadanía la planeación del Icfes y que la ciudadanía pueda realizar observaciones. | Campaña de socialización de planes MIPG | 2022-01-01 | 2022-03-30 | Planes MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Numero de planes institucionales formulados/Total de planes institcionales publicados socializados | 100% | Durante el mes de Noviembre y hasta el 20 de diciembre se realizo una estrategia de socializacion dirigida a los publicos de interes para dar a conocer los Planes MIPG formulados para la vigencia 2022, fueron publicados en la pagina web institucional, se creo un banner de invitacion a la ciudadania en general para el envio de aportes, suguerencias o comentarios y se dispuso el correo de planeacion@icfes.gov.co para tal fin.
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
X