## Anexo 5. Mecanismos para mejora
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Año | 2024
Versión | 2 del 26/01/2024
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | DERECHO QUE SE GARANTIZA | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION
Fortalecimiento canales de atención | Monitorear los indicadores de la UAC que permitan evaluar y controlar las actividades de gestión y respuesta de las PQRSD. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores | Unidad de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31
Fortalecimiento canales de atención | Impementar la fase II del modelo de servicio de la Unidad de Atención al Ciudadano | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Modelo de Atención implementado a partir del cambio de modalidad tercerizada en la atención a la ciudadania en los canales escrito, chat, ventanilla y correspondencia. | Unidad de Atención al Ciudadano | 2024-02-02 | 2024-06-30
Fortalecimiento canales de atención | Realizar capacitaciones en la Entidad tendientes a fortalecer el conocimiento y la sensibilización de los funcionarios en torno a asignaciones, escalamientos, lenguaje claro, modelo de servicio, CRM y otros que redunden en la mejora del servicio a los ciudadanos. | Funcionarios | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 4 capacitaciones realizadas de los temas citados, (1) cada trimestre | Unidad de Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-06-30
Talento humano | Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano al personal del operador. Temas recomendados: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Realizar tres (3) actividades al año de capacitación y/o sensibilización en servicio para el personal, (1) cada cuatrimestre | Unidad de Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | Solicitar la Inclusión dentro del plan institucional de capacitaciones y de inducción y reinducción acciones de capacitación y cualificación en Normatividad de servicio al ciudadano en Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación, Caracterización de ciudadanía y grupos de valor, Medición de la experiencia ciudadana, Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), | Funcionarios | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Documentar los resultados de las capacitaciones realizadas en torno a la normatividad de servicio al ciudadano en Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación, Caracterización de ciudadanía y grupos de valor, Medición de la experiencia ciudadana, Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Unidad de Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31