## PPC V2
MONITOREO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Clasificación de la información |  | PÚBLICA |  | CONFIDENCIAL |  |  |  | CLASIFICADA
TEMÁTICA PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR
Portal web Icfes enfocado a ser una séde única electrónica | Todos los grupos | Talleres de experiencia de usuario | Entender las necesidades de los grupos de interés respecto a los servcios a los que acceden a través del portal web, identificando los puntos de dolor, alegría y expectativas. | A través de la herramienta de customer journey map se espera entender los puntos de contacto y la experiencia del recorrido de los usuarios. | 2021-01-15 | 2021-10-15 | Documento de recomendaciones de Experiencia de Usuario del portal y servicio digitales | Dirección de Tecnología e Información | 100% | Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas
Laboratorio de innovación y prototipado | Todos lo grupos que se vean beneficiados o incluidos en los proyectos | Talleres o cuestionarios para la innovación | Hacer pártícipes a los diferentes grupos de interés de los ejercicios de innovación de los cuales sean usuarios o beneficiarios | Desarrollar actividades de investigación, co-creación o validación de prototipos con los grupos de interés que sean usuarios dentro de los ejercicios de innovación. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Tablero de control sobre los proyectos del Laboratorio. | Dirección de Tecnología e Información | 100% | Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas
Consultas Abiertas (Encuestas) | Todos los grupos | Consultas Abiertas (Encuestas) | Identificar información pública del Icfes que pueda publicarse de manera proactiva teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios externos del Instituto | Desarrollar consultas abiertas (encuestas) a los grupos de interés para identificar la información publica Icfes que requiere el usuario, de manera tal que se permita la actualización del esquema de publicación de información | 2021-01-01 | 2021-08-30 | Esquema de publicación de Información | Dirección de Tecnología e Información y Oficina Asesora de Planeación | 100% | Hitos realizados/ hitos planeados
Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa | Usuarios de información | Pilotajes y/o grupos focales | Evaluar con una muestra del grupo de interés la pertinencia y utilidad de los productos que se están diseñando para todos los usuarios de información; y a partir de allí hacer las mejoras necesarias, contando con las sugerencias y opiniones de los participantes. | Sesiones en donde los participantes revisan los productos , hacen sugerencias y manifiestan la necesidad de información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100)
Espaciós de difusion con la comunidad educativa | Usuarios de información | Encuentros virtuales y/o presenciales | Dar a conocer toda la información pertinente sobre uso e intepertración de resultados sobre las evaluaciones que realiza el Icfes en pro de incentivar el buen uso de estos en los planes de mejoramiento y practicas asociadas a la vida eductiva del individuo. | Difusión de información virtual, presencial, entrega de herramientas, entre otros, sobre sus resultados y los elementos de la evaluación que les brinda el Icfes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100)
Encuentro Nacional de Líderes | Líderes de calidad de las Secretarías de educación del país | Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Dar a conocer toda la información relevante que el Icfes está brindando en materia de educación y evaluación, así como la apertura a los espacios que desde la Saubdirección se tendrán con cada público objetivo. | Sesion o sesiones virtuales y/o presenciales es en donde los líderes de calidad de las Secretarías de educación recibe información, hacen sugerencias, participan activamente y manifiestan necesidad de información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 1 00% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100)
Encuesta de espaciós de difusión. | Usuarios de información | Aplicación de encuestas de percepción. | Conocer la opinión de los participantes sobre los diferentes espacios de difusión que se realizaron y/o entregaron a lo largo del año. | Preguntas por medio de una encuesta indagando por la percepción de los contenidos, según el objetivo propuesto, percepción de las personas sobre la claridad, sobre el uso que le pueden dar a la información y/o materiales entregados y sobre los aspectos logísticos del espacio. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 1 00% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100)
Publicación en redes sociales | Todos | Publicación en redes sociales | Dar a conocer a la comunidad temas de interés por medio de redes sociales, | Se realizarán sesiones de con temas de interés para la comunidad. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100)
Respuesta PQRS asignadas sobre, análisis e interpretación de resultados y otros. | Todos | Resolución de inquietudes respecto a los resultados | Responder con información actualizada todas las PQRS vía web y presencial asignadas a la subdirección sobre análisis e interpretación de resultados y otras solicitudes. | Se responden todas las solicitudes de información asignadas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | NA | Actividad permanente
Reglamentación del Instituto | Todos | Publicacion de actos administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadania | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Juridica | Actos administrativs de carácter general de interes de la ciudadania publicados | No. actos administrativos generales del periodo publicados / actos administrativos generales del periodo expedidos
Exámenes de Estado | Todos | Espacios de participación Ciudadana programados por el DNP | Participar en los espacios dispuestos por el DNP para presentar la oferta de tramites y servicio a la ciudadania en las regiones. | En alianza con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el DNP, y según la agenda determinada por ésta entidad se participa atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestro s trámites y servicios en las regiones. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de espacios de participacion asistidos /Total de espacios de participacion programados
Exámenes de Estado | Todos | Aplicación de encuestas de satisfacción | Calificar los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. | Una vez finaliza la atención en los diferentes canales, se aplica una encuesta de satisfacción que se registra y monitoreo como un indicador de la calidad en la prestación del servicio. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 80% | N/A
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Medición de la percepción de los usuarios | Realizar el proceso de medicion de la percepción de nuestros grupos de interes frente a los tramites y servicios | Realizar el proceso de identificacion de la percepcion de la prestacion de los servicios del Icfes según la informacion recolectada a traves de nuestros grupos de interes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades planeadas
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Puesta en marcha del quiosco de atención en el Centro integral de Servicios | Acercar los canales de atención a los grupos de interés a través de los Centros integrales de servicio que permitan obtener una relación más activa con los mismos. | Realizar el proceso de instalación y puesta en marcha del quiosco en el Centro Integral de Servicios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Número de quioscos instalados/ Número de quioscos planeados
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Atender a los oportunidades de mejora derivadas de los diagnósticos realizados al Plan de Participación Ciudadana 2021. | Espacios de trabajo con todas las áreas de Instituto, para determinar los recursos e indicadores que permitan medir la gestión de las actividades del Plan. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Oportunidades de mejora atendidas/Oportunidades de mejora identificados
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 100% | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 100% | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Diálogo en doble vía con la ciudadania y las organizaciones | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 100% | Total de Campañas realizadas/ Total de Campañas programadas
Socialización de planes MIPG | Todos | Socializar por medio de redes sociales y página web la planeación institucional | Dar a conocer a la ciudadanía la planeación del Icfes y que la ciudadanía pueda realizar observaciones. | Campaña de socialización de planes MIPG | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Planes MIPG | OAP | 100% | Numero de planes institucionales formulados/Total de planes institcionales publicados socializados