## PAI
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 | [7 empty] | FECHA: |  |  | 2019-11-03 |  | VERSIÓN: |  | 1
[8 empty] | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA |  |  | Educación, igualdad
[8 empty] | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | 4. Educación de calidad
DIMENSIONES DEL MIPG | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | TIPO | ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO/ EVIDENCIA | INDICADOR | META ANUAL DEL INDICADOR | PROGRAMACIÓN METAS TRIMESTRALES DEL INDICADOR |  |  |  | PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Implementación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Actividades DTI | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Matriz de relación de los módulos actuales y la decisión sobre conservar, modificar o reemplazar. Documento donde se describe la arquitectura de solución para los nuevos módulos a desarrollar y la forma de integración con los módulos que se conservarán. Diseño detallado DELTA(los módulos a implementar en el 2021. | Porcentaje de avance de productos intermedios de la arquitectura | 100% | 0 | 15% | 60% | 100% | 7617436762
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 8. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 8. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. | 95% de las acciones del Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Mejoramiento del portal web | Dirección_de_Tecnología_e_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Implementación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Actividades SI | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente | [5 empty] | 3022101736
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 95% de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG que incluye gastos de inversión | 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información​ | Subdirección_de_Información | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 95% de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información planeados para la vigencia Cumplidos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Evolucionar (estabilizar) soluciones misionales y de apoyo. | Subdirección_de_Desarrollo_de_Aplicaciones | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Reporte de Jira | Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) atendidos/ Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) planeados . Para cada trimestre | [5 empty] | 3015771652
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico | Proyecto: Construcción de la agenda de nuevas mediciones (identificación, análisis y evaluación de la pertinencia de esta agenda) | Dirección_de_Evaluación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento conceptual con diagnóstico descriptivo, análisis cuantitativos implementados y estrategia metodológica final para el proyecto de inclusión. | Documento conceptual consolidado/Documento conceptual planeado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224785035
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 1.3 Consolidar el modelo de innovación y gestión del conocimiento del Icfes, promoviendo la transmisión, aseguramiento de conocimiento, competencias y habilidades en los colaboradores. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto:Laboratorio de evaluación | Dirección_de_Evaluación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Realizar el procesamiento estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, los perfeccionados por actividades de investigación, etc.) y la generación optima de la calificación de Saber 11, Presaber, Validantes, Pruebas Saber Pro y Saber TyT y nuevos negocios. | Subdirección_de_Estadísticas | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Manuales de procesamiento, scripts de corridas, y la base de datos de asignación de puntajes | (# de actividades realizadas /# de actividades planeadas)*100 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1520720531
Información y comunicación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional | Implementación del cumplimiento de los requisitos de la norma Técnica de calidad NTC - PE 1000 | Subdirección_de_Estadísticas | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Base de datos de asignación de puntajes de pilotos y de pruebas oficiales. | (# de actividades realizadas /# de actividades planeadas)*100 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Diseñar y llevar a cabo estrategias de acompañamiento a las secretarías de educación certificadas, con el fin de identificar los procedimientos de análisis y uso de resultados por fortalecer y buenas prácticas que podrían apoyar la gestión de otras regiones. | Subdirección_de_Análisis_y_Divulgación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1. Plan padrino para todas las ETC | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 100% | 5% | 55% | 85% | 100% | 1811012590
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Plan de Acción Institucional | Actividad: Planear, ejecutar, validar y retroalimentar las actividades del proceso de diseño y construcción de instrumentos de evaluación. | Subdirección_de_Diseño_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Instrumentos de evaluación construidos. | Número de instrumentos de evaluación construídos | 100% | 0% | 25% | 40% | 100% | 3415944109
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Brindar a la población con discapacidad mayor acceso en los exámenes de Estado, por medio del diseño y construcción de instrumentos de evaluación dispuestos a acomodaciones. | Subdirección_de_Diseño_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Instrumentos de evaluación acondicionados con los requerimientos que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Innovación tecnológica para producción y aplicación Actividades DPO | Dirección_de_Producción_y_Operaciones | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento con el resultado del diagnostico del estado actual y necesidades de las áreas. | actividades ejecutadas/actividades propuestas | 100% | 0% | 40% | 75% | 100% | 1301168981
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Proyecto estratégico | Proyecto:Producción y aplicación de instrumentos de evaluación para inclusión | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente | [5 empty] | 36382560497
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Optimizar la planeación y ejecución la logística para la aplicación de las pruebas. | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Realización de la totalidad de las pruebas programadas. | # de pruebas aplicadas
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Proyecto estratégico | Actividad relacionada con el proyecto Innovación tecnológica para producción y aplicación Actividades SAI | Subdirección_de_Aplicación_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación. | Proyecto estratégico | Proyecto: Producción y aplicación de instrumentos de evaluación para inclusión Actividades SPI | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente | [5 empty] | 3437450565
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Ejecución del plan de producción editorial de las pruebas siguiendo criterios de innovación, calidad y oportunidad.. | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Planes de producción editorial de pruebas ejecutados. | # de documentos de investigación o innovación realizados sobre producción editorial | 100% | 10% | 35% | 75% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.2 Avanzar en el diseño de instrumentos y aplicación con innovación de mediciones de otras habilidades y pruebas inclusivas para la evaluación y comprensión integral de los factores multidimensionales que impactan en los diferentes niveles de la educación | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Ejecución del plan de codificación de pruebas de estado, proyectos de evaluación y pruebas internacionales de acuerdo con criterios de innovación e inclusión.. | Subdirección_de_Producción_de_Instrumentos | 2021-01-01 | 2021-01-31
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Proyecto estratégico | Actividad relacionada con el Proyecto estratégico "valor social del Instituto" | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente | [5 empty] | 1488482996
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad. | Planes MIPG | 17. Anexo 3: Rendición de cuentas. | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Estrategia de rendición de cuentas | 100% de las acciones de rendición de cuentas ejecutadas | 100% | 10% | 40% | 70% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 3.1 Aumentar los ingresos por los proyectos de evaluación e investigación, para promover la sostenibilidad financiera y generación de provisiones para la operación. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto:Mercadeo | Oficina_Asesora_de_Comunicaciones_y_Mercadeo | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 3.2 Implementar de estrategias para la gestión, optimización y control de los recursos financieros para la toma de decisiones. | Proyecto estratégico | Proyecto: Definición del Sistema y Método financiero de los servicios que presta el Icfes Actividades OAP | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento del modelo de costeo y definición de tarifas | 1 Documento del modelo de costeo y definición de tarifas entregado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290118778
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico | Proyecto: Reformulación de procesos con base en las cadenas de valor | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Gestión del conocimiento y la innovación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.3 Consolidar el modelo de innovación y gestión del conocimiento del Icfes, promoviendo la transmisión, aseguramiento de conocimiento, competencias y habilidades en los colaboradores. | Proyecto estratégico | Proyecto: Gestión del Conocimiento e Innovación | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 3.1 Aumentar los ingresos por los proyectos de evaluación e investigación, para promover la sostenibilidad financiera y generación de provisiones para la operación. | Proyecto estratégico | Proyecto: Definición e implementación de marcos y estrategias de acción para el portafolio de servicios | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 2.3 Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Implementar y monitorear la estrategia de gestión de proyectos al interior de la entidad, a partir del diseño metodológico desarrollado para tal fin. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Monitoreos a la estrategia de proyectos | Número de monitoreos a la estrategia de gestión de proyectos | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Actividad: Optimizar el desempeño institucional a través de la estrategia de arquitectura empresarial en el instituto. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de trabajo para la implementación de la AE en la entidad | Estructura de arquitectura empresarial | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Contribuir a la articulación del Modelo Integrado de Planeación con el sistema de gestión en el Icfes. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de fortalecimiento | # actividades ejecutadas | 100% | 30% | 60% | 90% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. | 3.1 Aumentar los ingresos por los proyectos de evaluación e investigación, para promover la sostenibilidad financiera y generación de provisiones para la operación | Plan de Acción Institucional | Actividad: Ofrecer el servicio de evaluación a través de proyectos que se ajusten a las necesidades específicas de cada solicitante, con el fin de promover el aumento de los ingresos del Instituto provenientes de las evaluaciones diferentes a las de Estado.. | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Fichas técnicas de evaluación (Briefs), recibidos por GPE para elaboración de ofertas.
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | # de monitoreos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 1: Riesgos de corrupción | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Monitoreos al anexo de riesgos | # de monitoreos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 4: Transparencia y acceso a la información | Oficina_Asesora_de_Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Monitoreos al anexo de transparencia y acceso a la información | # de monitoreos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Mantener un índice de favorabilidad en los fallos de acciones de tutelas, mayor o igual al 80%. | Oficina_Asesora_Jurídica_ | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | Cantidad de fallos de tutela a favor mayor o igual al 80%. | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 1109509130
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Optimizar los tiempos de respuesta de las actuaciones administrativas sancionatorias generadas de la presentación de pruebas de estado, reduciendo las investigaciones en curso. | Oficina_Asesora_Jurídica_ | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | 14 Actuaciones Administrativas Sancionatorias culminadas para la vigencia 2021 | 100% | 0% | 20% | 40% | 40%
Control interno | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Plan de Acción Institucional | Actividad: Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados, a los procesos o proyectos determinados en el Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y realizar los informes de Ley y de Seguimiento que le competen a la OCI. | Oficina_de_Control_Interno | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Informes finales de Auditorías y Seguimientos |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 246080566
Gestión con valores para resultados | Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | 2.1 Aumentar los aportes para incidir en la transformación de la educación y generación de insumos para política pública, consolidando las estrategias de relacionamiento y divulgación de la información que se genera en la entidad | Proyecto estratégico | Proyecto: Diseñar e implementar la cadena de valor de investigación | Oficina_Gestión_de_Proyectos_de_Investigación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento con la cadena de valor de investigación del Icfes. | (Avance efectivo en la construcción del documento / Avance proyectado de la construcción del documento ) * 100 | 100% | 0% | 20% | 80% | 100% | 1109609558
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico | Proyecto: Rediseño Institucional | Secretaría_General | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento de avance de los entregables | Cumplimiento al cronograma de transformación institucional | 27% |  |  |  |  | 461532064
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 11. Plan Institucional de Archivos de la Entidad. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 30% | 5% | 10% | 15% | 30% | 2159774889
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG que incluye gastos de inversión | 12. Plan de Conservación documental. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de Conservación documental. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 10% | 0% | 5% | 7% | 10%
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 13. Plan de Preservación Digital. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de Preservación Digital. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 10% | 0% | 5% | 7% | 10%
Información y comunicación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 14. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 90% | 20% | 40% | 60% | 90%
Direccionamiento estratégico y planeación | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 15. Plan Anual de Adquisiciones. | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan Anual de Adquisiciones. | % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 88% | 20% | 40% | 70% | 88%
Gestión con valores para resultados | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Infraestructura | Subdirección_de_Abastecimiento_y_Servicios_Generales | 2021-01-01 | 2021-01-31
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 1. Plan Anual de Vacantes.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Provisión de las vacantes que se presenten. Evidencia: Carpetas de Historias Laborales | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 873298844
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 2. Plan de Previsión de Recursos Humanos.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Documento Plan de Previsión de Recursos Humanos. Evidencia: Archivo de gestión de STH | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 3. Plan Estratégico de Talento Humano.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Documento Plan Estratégico de Talento Humano. Evidencia: Archivo de gestión de STH | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 4. Plan Institucional de Capacitación.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Actividades de capacitación desarrolladas. Evidencia: Carpetas de seguimiento al PIC. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 5. Plan de Incentivos Institucionales.​ | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Actividades de bienestar e incentivos realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de bienestar e incentivos. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Talento Humano | Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor. | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 6. Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud ​en el Trabajo. | Subdirección_de_Talento_Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Producto: Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. | 3.2 Implementar de estrategias para la gestión, optimización y control de los recursos financieros para la toma de decisiones. | Proyecto estratégico | Proyecto: Definición del Sistema y Método financiero de los servicios que presta el Icfes Actividades SFC | Subdirección_Financiera_y_Contable | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Documento del modelo de costeo y definición de tarifas | 1 Documento del modelo de costeo y definición de tarifas entregado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542783030
Direccionamiento estratégico y planeación | Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. | 3.2 Implementar de estrategias para la gestión, optimización y control de los recursos financieros para la toma de decisiones. | Plan de Acción Institucional que incluye gastos de inversión | Gestionar y controlar la utilización de los recursos financieros | Subdirección_Financiera_y_Contable | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 16. Plan de Participación Ciudadana. | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Plan de Participación Ciudadana. | # de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 429773103
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 2: Formular y realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. | # de segumientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Planes MIPG | 17. Anexo 5: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | # de segumientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión con valores para resultados | Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector | 1.1 Transformar organizacionalmente la entidad mediante la implementación de las cadenas de valor de evaluación e investigación manteniendo la autonomía técnica. | Proyecto estratégico que incluye gastos de inversión | Proyecto: Consolidar a la Unidad de Atención al Ciudadano como aliado estratégico de las decisiones del Icfes. | Unidad_de_Atención_al_Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Pendiente | Pendiente
Nota presupuesto: El presupuesto indicativo desagregado corresponde a lo establecido preliminarmente por concepto de Plan Anual de Adquisiciones y Vigencias Futuras en el marco de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2021, por lo cual, la desagregación definitiva estará sujeta a la aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal y su respectiva desagregación conforme a la normatividad vigente. | [14 empty] | 72459915416
Note on B4: Lista desplegable. Se elige la dimensión de MIPG a la que pertenece la actividad estratégica.