## Anexo 5 Transparencia
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SECTOR: Educación
AÑO: 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
|  |  |  | INICIO | FIN
Transparencia activa | Mantener actualizada la página web institucional con la información mínima requerida | 2 revisiones | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-01 | 2017-12-31
Transparencia activa | Ejecutar estrategia actualización SIGEP | Actualización SIGEP 95% | Subdirección Talento Humano Subdirección Abastecimientos y Servicios Generales | 02/01/2017 02/07/2017 | 31/12/2017 31/01/2018
Transparencia activa | Realizar trimestralmente un muestreo aleatorio al SIGEP que permita verificar la actualización del mismo. | 2 informes de selectivas | Oficina Asesora de Planeación | 2017-07-01 | 2017-12-31
Transparencia activa | Actualizar en la página web institucional y en el portal de Gobierno en Línea (SUIT 3.0) la información de los procedimientos para la gestión de trámites (inscripción a exámenes de estado) y servicios asociados a trámites. | Actualización 100% contenidos | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31
Instrumentos de gestión de información | Actualizar los instrumentos de gestión de información | 3 instrumentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2017-10-01 | 2017-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Elaboración videos subtitulados con lenguaje de señas | 100% avance en la reaización de los videos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Aplicar la prueba SABER 11 INSOR por computador | 1 prueba | Dirección de Tecnología | 2017-01-01 | 2017-09-30
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar la identificación de los grupos étnicos que actualmente realizan solicitudes de información. | 1 documento | Dirección de Tecnología | 2017-01-01 | 31/122017
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar el análisis, identificación y ejecucion de mejoras identificadas de acuerdo a la Norma NTC 5854 | Cumplimiento cronograma 100% | Dirección de Tecnología | 2017-01-01 | 2017-12-31
Monitoreo | Publicar trimestralmente el informe de PQR´s. | 4 informes | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31