## Anexo 3 Rendición de cuentas
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SECTOR: Educación
AÑO: 2018 Versión 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 3: COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE | ACTIVIDADES |  | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | DERECHO QUE SE GARANTIZA | TIEMPO PARA PUBLICACIÓN O EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
| TIPO DE INFORMACIÓN | CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN | [5 empty] | INICIO | FIN
Información Información de calidad y en lenguaje comprensible. Cumplimiento Ley de Transparencia | Estrategia rendición de cuentas | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la gestión del 2017. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Enero. Cada año | Estrategia definida dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31
| Estructura Orgánica Art.9,a) L 1712/14 | Publicar en la página web institucional: Descripción de la estructura orgánica. Funciones y deberes. Ubicación de sus sedes y áreas. Descripción de divisiones o departamentos. Horario de atención al público. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente. | Información institucional actualizada en la página web. | Subdirección de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Presupuesto y Plan de Acción Art.9,b),L 1712/14 Art.74 y 77 L 1474/11 Par | Publicar presupuesto general asignado. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Enero. Cada año. | Presupuesto de la Entidad. | Subdirección Financiera y Contable | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  | Publicar Ejecución presupuestal histórica anual. | Todos |  | Febrero. Cada año. | Ejecución presupuestal histórica. | Subdirección Financiera y Contable | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | Publicar Plan de Acción. | Todos |  | A más tardar el 31 de enero de cada año. | Plan de Acción. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  | Realizar y publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior. | Todos |  | A más tardar el 31 de enero de cada año. | Informe de gestión vigencia 2017. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  | Publicar presupuesto desagregado con modificaciones. | Todos |  | Enero, y en la vigencia cuando se presenten modificaciones. | Presupuesto desagregado. | Subdirección Financiera y Contable | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Talento Humano Art. 9,c) L 1712/14 Art. 5, Dec 103/ 15 Par.1 | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Directorio de servidores públicos actualizado. | Subdirección de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP. | Todos |  | Trimestralmente | Directorio de contratistas actualizado. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Planeación decisiones y políticas Art.9,d) L 1712/14 Art. 11,i) L 1712/14 Art. 15 Dec 103/15 Art.11,c) Ley 1712/14 Art.11,d) L 1712/14 | Mantener actualizadas las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Normograma actualizado en la web. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Públicar políticas, lineamientos o manuales. | Todos |  | Cada vez que se creen o modifiquen. | Políticas, lineamientos o manuales. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  | Publicar las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. | Todos |  | Enero. Cada año. | Plan de Acción. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31
|  | Publicar informe de indicadores de desempeño. | Todos |  | Informe Semestral | Informe de indicadores. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Publicar mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. | Todos |  | 30 junio de 2018. Se actualiza cada año. | Plan de Participación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-06-30
|  | Mantener actualizados los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas. | Colaboradores ICFES (PROVEEDORES- CONTRATISTAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS DE PLANTA)) |  | Cada vez que se creen o modifiquen. | Procedimientos definidos en los Sistemas de Gestión u otros requeridos por la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Publicar el contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas. | Todos |  | Cada vez que se requiera | Politicas de la Entidad publicadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Contratación Art.9,e) L 1712/14 Art. 10) Dec 103/15 Art.10 L 1712/14 Art.7 Dec 103/15 Par. 2 y 3 Art 10 L 1712/14 Art.11,g) L 1712/14 Art .9 Dec 103/15 | Publicar Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Una vez al año y al presentarse modificaciones. | Plan Anual de Adquisiciones en la página web y en el SECOP. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-15 | 2018-01-31
|  | Mantener el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia. | Todos |  | → Los sujetos obligados que contraten con cargo a recursos públicos deben publicar los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los (3) días siguientes a su expedición (Art. 19 Dec 1510/13). → Los sujetos obligados que contraten con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | Vínculo SECOP o el que haga las veces. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Contratación | Tramitar en SECOP II la adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. | Todos |  | Cada vez que sale un proceso, en las etapas pre y contractual. | Publicación de información de contratación pública en la página web y en el SECOP II. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-03 | 2018-12-31
|  | Mantener actualizado el Manual de Contratación. | Todos |  | Cada vez que se actualice | Manual de contratación publicado. | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Control Art.9,d) L 1712/14 Art.11,e) L 1712/14 Art.11,f) L 1712/14 | Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | De acuerdo con las fechas establecidas en el programa anual de auditoria para las auditorias de ley | Informes de gestión, evaluación y auditoría. | Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Reportar a Organismos de control información que se solicite. | Entes de Control (GOBIERNO) |  | De acuerdo con las fechas establecidas en el programa anual de auditoria | Informes a organismos de control. | Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR. Art.11,a,b) L 1712/14 Art.6 del Dec. 103/15 Art.11,h) L 1712/14 Art. 16 del Dec. 103/15 Par. 1 y 2 | Publicar y mantener actualizados los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. | Permanente, cade vez que se requiera. | Publicación detalles de los trámites y servicios brindado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Publicar y mantener actualizados el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos | Todos |  | Permanente. | Divulgar en el sitio web oficial, los medios de comunicación física y otros canales de comunicación habilitados por el mismo | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Publicar informe de resultados de la gestión de PQR´s. | Todos |  | Trimestral. | Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Datos abiertos Art.11,k) L 1712/14 Art. 11, Dec. 103/15 | Publicar Datos abiertos en (www.datos.gov.co) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Estará alineado con el cronograma del FTP | Publicar los conjuntos de datos para las pruebas Saber 11, Pre-Saber, validantes, Saber Pro y Saber TyT desde 2005-1 a 2012-2; ademas de los conjuntos de datos que se generen durante el periodo 2018. | Dirección de Tecnología e Información. | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Registros de Activos de información. Art.13 L 1712/14 Art.16 L 1712/14 Art. 37, 38, Dec. 103/15 | Actualizar y publicar el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle en su calidad de tal. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | El Registro de Activos de Información (RAI) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-12-31
| Índice de Información Clasificada y Reservada Art.20 L 1712/14 Art. 24 ,27,28, 29,30,31,32,33 del Dec 103/15 | Actualizar y publicar el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | El índice de información Clasificada y Reservada. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-12-31
| Esquema de Publicación de Información Art. 12 L 1712/14 Art.41,42 Dec. 103/15 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar a los interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará también expone los medios a través de los cuales puede acceder a la misma. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | El Esquema de Publicación. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  | Implementar mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios respecto al Esquema de Publicación de Información, con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y de establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas. | Todos |  | 1 vez al año. Se actualiza en el segundo semestre. | Mecanismo de consulta |  | 2018-07-01 | 2018-12-31
| Programa de Gestión Documental Art.15 L 1712/14 Art. 44,45,46,47,48,49,50 Dec 103/15 Decreto 2609 de 2012 PINAR Artículo 2.8.2.5.8 Decreto 1080/15 | Actualizar y publicar un plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se actualice | Programa de gestión documental | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Archivos | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Cada vez que se realicen cambios organizacionales en la entidad | Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Tablas de retención documental Art.13 L 1712/14 Dec.103/15 Art.4 Par. 1 | Mantener actualizadas las listas de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Se actualizará cada vez que haya un cambio en la documentación. | Tablas de Retención Documental | Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Actualización web | Apoyar la actualización la página web bajo los requerimientos de Gobierno. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Contenidos actualizados según solicitud. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Hacer las publicaciones y/o actualizaciones en el sitio web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital (GEL) | Todos |  | Cada vez que se requiera | Publicaciones y/o actualizaciones según GEL. | Dirección de Tecnología e Información. | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de cuentas en la web. | Todos |  | Permanente | Micrositio de Rendición de cuentas actualizado en la web. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Resultados Encuestas | Publicar resultados de las encuestas realizadas a la ciudadanía sobre Rendición de Cuentas | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vez al año. | Informes de resultados de las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31
| Redes Sociales | Mantener a la ciudadanía informada sobre la gestión del Icfes a través de redes sociales. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Permanente | Publicaciones y/o actualizaciones en las redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Boletines Virtuales | Saber en Breve | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Publicación mensual. | Boletin Saber en Breve. | Subdirección de análisis y divulgación | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | Boletín de Gestión | Todos |  | 2 veces al año. Semestral | Boletin de Gestión Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Caracterización de usuarios | Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 vece al año. | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-12-31
| Portal Estudiantil: Icfesnautas | Actualizar el portal infantil Icfesnautas, página web que se desarrolló para estrechar el contacto con los estudiantes de educación primaria, básica y media. | Participantes en pruebas de estado (EVALUADOS) | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | Permanente | Portal estudiantil actualizado, de acuerdo a las solicitudes | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-01-02 | 2018-12-31
Diálogo | Canales de atención | Dar respuesta oportuna a las necesidades de los grupos de interés a través de los canales de atención. | Todos | Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. | Permanente | Canales de atención del ICFES: - Web: sistema de preguntas frecuentes, chat y atención electrónica. - Escrita - Telefónica - Ventanilla | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Talleres participativos y jornadas de divulgación a la comunidad educativa. | Realizar talleres para utilizar los resultados de las pruebas SABER realizadas en la vigencia como insumo para el diseño de las estrategias del plan de mejora. | Docentes y directivos de básica, media y universitarios (USUARIOS DE INFORMACIÓN) | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | De acuerdo a la programación de las pruebas SABER | Talleres y jornadas de divulgación realizados. | Subdirección de análisis y divulgación | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Grupos Focales con docentes para la validación de las Guías de Orientacion de los exámenes Saber que aplica el Icfes. | Planear, convocar, desarrollar y evidenciar la ejecución de dos (2) grupos focales, siendo la población objetivo los docentes de educación básica y/o media | Docentes y directivos de básica, media y universitarios (USUARIOS DE INFORMACIÓN) |  | El desarrollo de las actividades necesarias para realizar la ejecución de los dos grupos focales, se llevaran a cabo entre el segundo y el tercer trimestre del año 2018. | El producto de las actividades realizadas, será la efectiva ejecución de los grupos focales dirigidos a los docentes de educación básica y/o media. La conformación y desarrollo de los grupos focales, se evidenciara a través de un acta que especifique los temas tratados, los compromisos del ICFES (si hubiere lugar), la retroalimentación aportada por los ciudadanos, las conclusiones resultantes y, las personas que hicieron parte del grupo en cada caso, tanto internos como externos al ICFES. La meta de las actividades, será la efectiva ejecución de dos (2) grupos focales. | Subdirección Diseño de Instrumentos | 2018-04-01 | 2018-09-30
| Ferias de atención al ciudadano | Participar en las ferias de atención al ciudadano | Todos |  | De acuerdo a la programación del DNP | Asistir al 50% de las ferias programadas por el DNP | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Audiencia pública virtual | Planear y ejecutar la audiencia pública virtual de rendición de cuentas | Todos |  | De acuerdo a la programación establecida por el equipo de rendición de cuentas | Audiencia pública virtual de renición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | 2018-01-01 | 31/07/208
| Cápsulas de Rendición de Cuentas | Realizar videos en vivo (a través de redes sociales) de los componentes de la gestión que se deriven de la encuesta de intereses de la ciudadanía y demás resultados de la gestión 2017, habilitando un espacio en doble vía para preguntas relacionas. | Todos |  | Videos de gestión a través de Facebook Live. | Cápsulas de videos institucionales. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-07-01 | 2018-12-31
Responsabilidad | Cultura de la Rendición de cuentas al interior del Icfes | Realizar campaña de sensibilización a los colaboradores del ICFES sobre la importancia de su rol en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas, a través de los canales de comunicación interna. | Colaboradores ICFES (PROVEEDORES- CONTRATISTAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS DE PLANTA)) | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Durante el segundo semestre del año. | Campaña de sensibilizacion de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-07-01 | 2018-12-30
|  | Divulgación de las actividades que realiza el Instituto con la ciudadanía en el marco del componente de diálogo. | Todos |  | Permanente | Divulgación de actividades a través de canales de comunicación. |  | 2018-03-01 | 2018-12-30
|  | Realizar capacitación de rendición de cuentas a los colaboradores Icfes: objetivos, roles, elementos, etc. | Colaboradores ICFES (PROVEEDORES- CONTRATISTAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS DE PLANTA)) |  | Durante el segundo semestre del año. | Capacitación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-12-30
| Temas de interés de la ciudadanía | Aplicar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional. Con los resultados obtenidos se definen los contenidos a desarrollar en el video de resultados en la gestión vigencia 2017. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación | 1 vez al año. | Encuesta de temas de interés | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31
| Evaluación de la rendición de cuentas por la ciudadanía | Aplicar encuesta de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas a través de correo electrónico masivo. La encuesta evalua aspectos como la calidad y oportunidad de la información, la importancia del control social, entre otros. | Todos |  | 1 vez al año. | Encuesta de evaluación de la rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31
| Seguimiento | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de la rendición de cuentas | Todos |  | Seguimiento Cuatrimestral | Publicar resultados de los seguimientos. | Oficina de Control Interno | 01/05/2018 01/09/2018 01/01/2019 | 16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019
| Evaluación de la Estrategia Rendición de Cuentas | Realizar y publicar informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación | 1 vez al año | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Plan de Mejoramiento | Realizar y publicar el Plan de Mejoramiento del ejercicio de Rendición de cuentas | Todos |  | 1 vez al año | Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-03-31