## Perspectivas (hidden)
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Optimizar los procesos misionales
Mejorar los procesos administrativos
Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
Fortalecer el uso de la tecnología
Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos

## Seguimiento general (hidden)
AVANCE GLOBAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN MIPG | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
| I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
| Cantidad actividades ejecutadas | Cantidad actividades planeadas | Cumplimiento | Cantidad actividades ejecutadas | Cantidad actividades planeadas | Cumplimiento | Cantidad actividades ejecutadas | Cantidad actividades planeadas | Cumplimiento | Cantidad actividades ejecutadas | Cantidad actividades planeadas | Cumplimiento
Talento Humano | 10 | 10 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Direccionamiento estratégico | 44 | 45 | 97.78% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Gestión con valores para Resultados | 18 | 18 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Evaluación de Resultados | 2 | 2 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Información y Comunicación | 16 | 17 | 94.12% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Gestión del Conocimiento | 2 | 2 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Control Interno | 2 | 2 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
RESULTADO GLOBAL | 94 | 96 | 97.92% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
META

## Talento Humano
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan de Capacitación | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan de Vacantes | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Formular y ejecutar el Plan de Incentivos | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | No actividades ejecutadas / No actividades programadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Proyecto Estratégico: SGSST: Desarrollar el Plan de Trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta de crecimiento y ruta de la calidad. | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | STH | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 30/092019 | 70% | 80% | 100% | NA
[5 empty] | Frecuencia Accidentes de Trabajo = ( Accidentes trabajo reportados / Horas hombres trabajadas ) X 240.000 | Porcentaje | 10% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo = ( ( Días perdidos por Accidentes de Trabajo + Días cargados en el periodo ) x 240,000 ) / HHT | Porcentaje | 10% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | Índice de Frecuencia de Enfermedades Laborales = ( No de Casos Nuevos de Enfermedad Laboral / No de trabajadores ) x 100 | Porcentaje | 7% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7% | 7% | 7% | 7%
10

## Direccionamiento Estratégico
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Fórmular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | Derecho a la información | OAP | # de actividades ejecutadas Plan de Acción Institucional __ x 100 # actividades planeadas en el Plan de Acción Institucional | Porcentaje | 80% | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Fórmular y ejecutar el Plan de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Derecho a la información | OAP | # de actividades ejecutadas oportunamente en el Plan MIPG _________________________________ x 100 Total actividades en el Plan de MIPG | Porcentaje | 80% | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Derecho a la información | OAP | # de actividades planeadas/# de actividades ejecutadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan de Fortalecimeinto Organizacional | Derecho a la información | OAP | % de avance a las acciones establecidas del Plan de formtalecimiento organizacional | Porcentaje | 90% | Trimestral | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Proyecto estratégico: Diseñar la metodología de evaluación de proyectos de inversión en el Instituto | Libertad de Asociación, Derecho a la educación y libertad de enseñanza, Derecho a la información. | OAP | Un Documento Presentado | Documento | Documento que evidencie la metodología de evaluación de proyectos de inversión en el Instituto | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente | Proyecto estratégico: Implementación de la metodología de gestión de proyectos | Libertad de Asociación, Derecho a la educación y libertad de enseñanza, Derecho a la información. | OAP | Metodología diseñada e implementada (fase 1) | Documento | Un documento con el diseño de la metodología de gestión de proyectos, elaborado y socializado | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente | Proyecto estratégico: Diseño del portafolio de servicios del Instituto | Libertad de Asociación, Derecho a la educación y libertad de enseñanza, Derecho a la información. | OAP | Un Documento Presentado | Documento | Documento que evidencie el Diseño del portafolio de servicios del Instituto y su respectiva socialización | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Derecho a la Información | SASG | Valor en millones de los compromisos del periodo acumulado del plan anual de adquisiciones ____________________ x 100 Valor en millones del total del presupuesto sin disponibilidad | Porcentaje | 80% | SEMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 40% | 60% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos. | Derecho a la Información | SE | 2- Porcentaje de oportunidad de los Manuales de Calificación | % | 100% | Única | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 0 | 0 | 0
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Procesamiento y calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2018-1 y 2018-2, así como la entrega de calibraciones para armado de la prueba y generación de otros insumos. | Resolución 161 DE 2016 y Resolución 457 DE 2016 | SE | % de avance | % | 100% | Semestral | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 0% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Procesamiento y calificación de Saber TyT Ponal 2018. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos. | Resolución 455 de 2016 | SE | % de avance | % | 100% | Única | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Generación de insumos para análisis de ítems, procesamiento y calificación de Saber PRO y Saber TyT 2019. Calificación de Saber PRO exterior 2019 y 2019. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos. | Resolución 455 de 2016 | SE | % de avance | % | 75% | Semestral | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 0% | 0% | 25% | 75%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Diseño de Nuevos Procesos para Saber 359 vigencia 2019 | Resolución 252 de 2017 | SE | % de avance | % | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Calificación Otras pruebas | Piloto República Dominicana, Prueba Mayores, prueba de patrulleros para ascenso a grado Subintendente, Prueba TyT para policias. | SE | % de avance | % | 100% | Bimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Proyecto estratégico: Retroalimentación de Pruebas y Resultados: 1. Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. | Derecho a la información | SAyD | Actividades ejecutadas/Actividades planeadas | Porcentaje | ≥80% | Anual | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 10% | 37.5% | 37.5% | 15%
2. Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construccion de planes de mejoramiento.
3. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interes.
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Proyecto estratégico: Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas | Derecho a la información. | SDI |  = (EC + EA + EAA)/ 3 1. EC Encuesta de cobertura 2. EA Encuesta de aplicabilidad 3. EAA Encuesta de auto aprendizaje | Promedio | 80% | Semestral | 2019-07-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Construcción o actualización de marcos de referencia para las pruebas que desarrolle la SDI. | Derecho a la información. Derecho a la igualdad. | SDI | Número de marcos construidos o ajustados, y publicados ________________________________________________ No. total de marcos proyectados para construir *100 | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-10 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Construcción de ítems de las pruebas de Estado que aplique el Icfes. | Derecho a la información. Derecho a la igualdad. | SDI | No. de ítems construidos ____________________________________ No. total de ítems requeridos para la vigencia *100 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-15 | 2019-12-31 | N/A | 20% | 40% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Gestionar los comités técnicos de área programados para la vigencia. | Derecho a la información. Derecho a la igualdad. | SDI | Número de comités técnicos de área realizados ________________________________________________ No. total de comités técnicos de área programados *100 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-03 | 2019-12-31 | N/A | 30% | 40% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Construcción o actualización de guías de orientación | Derecho a la información. Derecho a la igualdad. | SDI | No. de guías ajustadas y publicadas ____________________________________ No. total de guías requeridas en la vigencia *100 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-05 | 2019-12-31 | 10% | 30% | 95% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Proyecto estratégico: Pruebas adaptativas | Derecho a la educación | DE | Número de informes del análisis de funcionamiento diferencial de las pruebas presentadas en papel, electrónica y CAT | Número de reportes | 5 | Semestral | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 40% | 0% | 60%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Monitoreo de las pruebas de Estado e internacionales | No aplica | DE | % avance de la actividad | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Realizar seguimiento a la aplicación de los exámenes de estado (Saber 11, Saber TYT, Saber PRO ) programados, de acuerdo al cronograma general establecido | Derecho a la Información | SAI | N° de exámenes aplicados/ N° de exámenes programados *100 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | Convocatorias de Investigación | Derecho a la educación, información y participación | OGPI |  | Porcentaje | >10% | Anual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 30% | 20% | 30%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | Seminario Internacional | Derecho a la educación, información, libre expresión y participación | OGPI |  | Porcentaje | >80% | Anual | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 10% | 30% | 20% | 40%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | Proyecto estratégico: Agenda de Investigación | Derecho a la educación, información, libre expresión y participación | OGPI |  | Porcentaje | >80% | Anual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Diagramación y revisión de estilo de ítems construidos. (* Revisar estilo de redacción * Diagramar ítems) | Derecho a la Información | SPI | %ID=(Ítems Diagramados/Ítems programados para Diagramación)*100 | Porcentaje | 100% de las actividades planeadas para la vigencia | Anual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Armado y diagramación de las diferentes pruebas | Derecho a la Información | SPI | %PAD=(Pruebas Armadas y Diagramadas/Pruebas programadas para Armado y Diagramación)*100 |  |  | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Codificación de las respuestas de las pruebas en función de los cronogramas establecidos | Derecho a la Información | SPI | %PCod=(Pruebas Codificadas/Pruebas programadas para Codificación)*100 |  |  | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Conocer el avance de los ingresos generados en relación con la proyección total para vigencia, utilizando el in dicador "Ejecución de Ingresos" | N/A | SFC | Recaudo de la vigencia / Total de ingresos proyectados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15% | 50% | 70% | 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Medir la relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Funcionamiento de la Entidad, utilizando el indicador "Ejecución de gastos de funcionamiento" | N/A | SFC | Pagos por gastos de funcionamiento/ Compromisos de gastos de funcionamiento | Porcentaje | 95% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 60% | 95%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Operación Comercial | N/A | SFC | Pagos por gastos de Operación comercial/ Compromisos de gastos de Operación comercial | Porcentaje | 95% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 30% | 45% | 95%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Medir la relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Inversión | N/A | SFC | Pagos por de Gastos de Inversión/ Compromisos de Gastos de Inversión | Porcentaje | 90% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 40% | 60% | 90%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Medir la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo utilizando para tal fin el indicador: "Razón del corriente" | N/A | SFC | Activo corriente/Pasivo corriente | Numero de veces | Igual ó mayor a 1 veces | trimestral | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Medir el endeudamiento total de la entidad reflejando el nivel de participación de los acreedores en el financiamiento de la entidad; para este fin se utiliza el indicador " endeudamiento total" | N/A | SFC | Total pasivo/Total activo | Porcentaje | igual ó menor al 10% | trimestral | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Medir la rentabilidad generada por los activos durante el ejercicio contable; para este fin se utiliza entre otros indicadores el denominado "Rendimiento activo total" | N/A | SFC | Utilidad del ejercicio /Total activo | Porcentaje | entre 0% y 1% | trimestral | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Pruebas adaptativas: Realizar la aplicación de las pruebas adaptativas por computador definidas para la vigencia 2019 | Derecho a la educación | SDA | Número de pruebas adaptativas aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019 / Número de pruebas adaptativas planeadas a ser aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Pruebas por computador: Aplicar de manera electrónica las pruebas definidas para la vigencia 2019 | Derecho a la educación | SDA | Número de pruebas aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019 / Número de pruebas planeadas a ser aplicadas de manera electrónica para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Proyecto estratégico: Gestión de ítems: Definir y ejecutar un plan de trabajo para diseñar e implementar la primera fase de una herramienta que permita soportar el ciclo de vida de los ítems | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Proyecto estratégico: Gestión de armado: Definir y ejecutar un plan de trabajo para implementar la primera fase de una herramienta para el armado de pruebas tanto en modalidad papel como en modalidad electrónica | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial a los procesos misionales de la entidad | Derecho a la educación | DTI | Si el Instituto realiza ejercicios de arquitectura empresarial en toda la entidad, su puntaje es 100%. Si realiza ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno proceso o más procesos del Instituto, su puntaje es 80%. Si se encuentra en proceso de ejecución, su puntaje es 40%. De lo contrario, su puntaje es 0%. | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 40% | 40% | 80% | 100%
|  | Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar actividades para mantener las iniciativas de Gobierno Digital desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad alineadas | Derecho a la educación | DTI | Número de actividades de alineación de Gobierno Digital ejecutadas / Número de actividades de alineación de Gobierno Digital planeadas | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50% | 50% | 100% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Formular el Plan Estratégico de Tecnología e Información alineado al Plan Estratégico Institucional y Sectorial | Derecho a la educación | DTI | Se divide el número de opciones de respuesta que tiene el PETI sobre el total de opciones de respuesta (6) indicados en los literales (a) hasta (f), y luego se multiplica el resultado por 100%. Si la entidad no tiene PETI o tiene PETI pero éste no incluye ninguna de las opciones de respuesta, tiene 0%. La entidad incluyó en el PETI: a. El portafolio o mapa de ruta de los proyectos b. La proyección del presupuesto, c. El entendimiento estratégico, d. El análisis de la situación actual, e. El plan de comunicaciones del PETI f. Todos los dominios del Marco de Referencia. | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Hacer seguimiento a la ejecución de los objetivos del PETI | Derecho a la educación | DTI | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los objetivos del PETI | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 20% | 40% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Identificar los requerimientos y necesidades de las pruebas ECDF y Saber 359 para integrarlas a través los sistemas misionales | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento de diagnóstico elaborado | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Formular un plan de trabajo que involucre el diseño y desarrollo de los requerimientos identificados para la integración de las pruebas ECDF y Saber 359 a través de los sistemas misionales | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento de Plan de Trabajo elaborado | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Ejecutar el plan de trabajo definido | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Diseñar y documentar la estrategia de innovación para soluciones TIC del Instituto | Derecho a la educación | DTI | Un (1) documento sobre la estrategia de innovación aplicable a la Dirección de Tecnología e Información para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Identificar oportunidades de mejora en los productos y servicios | Derecho a la educación | DTI | Un (1) documento sobre las de oportunidades de mejora identificadas | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Evaluar tecnologías emergentes, tendencias e impactos en Tecnologías de Información que puedan ser implementados | Derecho a la educación | DTI | Un (1) documento sobre la evaluación de tecnologías que pueden ser aplicadas al Instituto | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Documentar, definir e implementar prototipos para uso de tecnologías | Derecho a la educación | DTI | Número de prototipos ejecutados / Número de prototipos planeados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Documentar, definir e implementar prueba de concepto para uso de tecnologías | Derecho a la educación | DTI | Número de pruebas de concepto ejecutadas / Número de pruebas de concepto planeadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: modelo de interoperabilidad: Implementar servicios de intercambio de información | Derecho a la Información | SI | Número de servicios implementados / Número de servicios planeados a ser implementados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 20% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto estratégico: Sistema misional Prisma: Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los módulos de inscripción y recaudo del sistema misional PRISMA | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento de diagnóstico elaborado | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: Sistema misional Prisma: Formular un plan de trabajo que involucre: a)implementación de mejoras a los módulos Citación, Aprovisionamiento e Inscripción ; b) actividades a seguir derivadas del diagnóstico realizado sobre los módulos de Inscripción y Recaudo y c) nuevas funcionalidades solicitadas (ej. gestión de novedades, funcionalidades de configuración o parametrización) | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento con el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: Sistema misional Prisma: Ejecutar el plan de trabajo definido | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Proyecto estratégico: sistema de calificación del Instituto. Elaborar el documento de análisis del nuevo sistema de calificación | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento con el análisis del nuevo sistema de calificación | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: sistema de calificación del Instituto. Formular un plan de trabajo que permita hacer seguimiento al levantamiento de información e implementación del nuevo sistema de calificación del Instituto | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento con el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Proyecto estratégico: sistema de calificación del Instituto. Ejecutar el plan de trabajo definido para el nuevo sistema de calificación del Instituto | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos Medir el cumplimiento en la validación y formalización del mapa de información respecto de los 16 procesos definidos en el Icfes durante el período de medición | Derecho a la Información | SI | (Número de procesos validados / Número de procesos propuestos)*100% | Porcentaje | 100% | Mensual | 2019-01-07 | 2019-07-31 | 60% | 80% | 100% | 100%
|  | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos Medir el cumplimiento en la implementación de las cuatro (4) Unidades de Información propuestas para desarrollar en el período de medición. | Derecho a la Información | SI | Porcentaje de avance del cronograma establecido como trabajo de la Ola | Porcentaje | 100% | Bimestral | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
45
Note on C26: Tener en cuenta que el proyecto estratégico es liderado en conjunto con la DTI, por tanto, existe la posibilidad de duplicidad de dicha acción. Sin embargo, lo proyectado para 2019 es lo relacionado a la gestión propia de la DE.
Note on M26: 2 INFORMES DE CADA PRUEBA QUE COMPONEN EL EXMANEN PRESABER
Note on O26: 3 INFORMES DE CADA PRUEBA QUE COMPONEN EL EXMANEN PRESABER
Note on C27: santiustigutierrez: 1. Monitoreo aplicación SABER 11, calendario B 2. Monitoreo aplicación SABER 11, calendario A 3. Monitoreo aplicación SABER PRO Y TYT 4. Monitoreo aplicación SABER TYT 5. Monitoreo aplicación SABER 359
[] *100
[(𝑅𝑇𝐷+𝑅𝑃𝐷)/𝑇𝑅] *100
[] *100
[𝐼𝐸𝑆𝑁/𝑇𝐼𝐸𝑆] *100
[] *100
[𝑀𝐴𝐶𝐼/𝑇𝑀𝐴𝐶𝐼] *100

## Valores para resultados
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos | Derecho a la información. | DTI | # de actividades planeadas/# de actividades ejecutadas | Porcentaje | 90% | Trimestral | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Proyecto Estratégico: Sistema de Gestión de seguridad de la Información en el Icfes | Derecho a la información. | DTI | # de actividades planeadas/# de actividades ejecutadas | Porcentaje | 90% | Trimestral | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 15% | 30% | 70% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Ventanilla hacia adentro: Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo y conceptualización jurídica. | Derecho a la información. | OAJ | # de actividades ejecutadas en la acción propuesta por la OAJ _________________________________ x 100 # de actividades ejecutadas en la acción propuesta por la OAJ | Porcentaje | 100% | Cuatrimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de rendición de cuentas | Derecho a la información. | OAP-OACM | # de actividades Formuladas y ejecutadas de la Estrategia de rendición de cuentas _________________________________ x 100 Total actividades de la Estrategia de rendición de cuentas | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 0% | 25% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Formular, hacer seguimiento y presentar los resultados del Plan de Participación Ciudadana | Derecho a la participación | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Generar boletines informativos internos, sobre el estado de las PQRs. | Derecho a interponer peticiones | UAC | Cantidad de boletines socializados | Numérico | 6 | Bimensual | 2019-01-01 | 2019-12-21 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Realizar seguimiento a las actividades derivadas de la socialización del estudio de percepción. | Derecho a la participación | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano lideradas por el DNP | Derecho a la participación | UAC | (Cantidad de ferias participadas/ cantidad de ferias convocadas)*100% | Porcentaje | 80% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Formular y hacer seguimiento del Plan de racionalización de trámites. | Derecho a la participación | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Realizar un diagnóstico y promover acciones de mejora para el canal Sistema de Preguntas Frecuentes. | Derecho a la participación | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Optimizar los procesos misionales | Realizar un diagnóstico y promover acciones de mejora para las encuestas de satisfacción de los diferentes canales de atención. | Derecho a la participación | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Derecho a la Información | SI | Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Número de actividades planteadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 10% | 33% | 66% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y hacer seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Derecho a la Información | SI | Número de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Número de actividades planteadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 0% | 30% | 30% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la administración del ciclo de vida del software | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para establecer lineamientos y configuraciones necesarias para administrar el ciclo de vida del desarrollo de software / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento de lineamientos de pruebas unitarias y desarrollo dirigido por pruebas.(TDD) elaborado | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Derecho a la educación | SDA | Número de módulos configurados de integración continua y despliegue continuo para los módulos determinados en el plan de trabajo / Número de módulos planeados configurar | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y ejecutar el modelo de servicios para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales | Derecho a la educación | DTI | Un (1) documento con el modelo elaborado para la realización de las pruebas funcionales y no funcionales dentro de la Dirección de Tecnología e Información | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Derecho a la educación | DTI | Dos (2) informes sobre el estado de ejecución de las pruebas | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Derecho a la educación | DTI | Número de mantenimientos realizados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos / Número de mantenimientos programados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | 15% | 30% | 60% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Formular y ejecutar el modelo de gestión de operación de TI | Derecho a la educación | DTI | Un (1) documento con el modelo de gestión de operación de TI | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología |  | Derecho a la educación | DTI | Número de salidas a producción ejecutadas / Número de salidas a producción planeadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-03-31 | 2019-12-31 | 0% | 20% | 50% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Fortalecer el uso de la tecnología | Fortalecer las aplicaciones internas de apoyo al Icfes | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento que contenga el inventario actual de las aplicaciones internas que sirven de apoyo a la gestión del Instituto (Orfeo, Daruma, ERP, etc.) y la manera como interoperan entre sí. | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Derecho a la educación | SDA | Un (1) documento con el plan de trabajo que involucre el levantamiento de requerimientos, revisión de viabilidad técnica e implementación de mejoras a las aplicaciones internas que sirven de apoyo a la gestión del Instituto (Orfeo, Daruma, ERP, etc.) | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Derecho a la educación | SDA | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100%
18

## Evaluación de Resultados
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Realizar la contratación transaccional a través del SECOP I | Derecho a la información | SASG | Procesos contractuales gestionados en SECOP I ________________________ x 100 Total de procesos contractuales celebrados por la Entidad | Porcentaje | 100% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Fórmular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | Derecho a la información | SASG | # de actividades ejecutadas oportunamente en el periodo del Plan de trabajo Gestión Ambiental ______________________ x 100 # Total actividades programadas en el periodo del Plan de trabajo de de Gestión Ambiental | Porcentaje | 100% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
N.A |  | Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto | N:A | OCI | No de Seguimientos realizados /No de seguimientos programados en el PAA para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | Publicar conjuntos de datos con resultados anonimizados en FTP y Portal de datos abiertos | Derecho a la información | SI | Número de conjuntos de datos publicados / Número de conjuntos de datos planeados publicar | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%
2
Note on P3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Q3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on R3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on S3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on T3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on U3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on V3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on W3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on X3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Y3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on Z3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on AA3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados

## Información y Comunicación
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | Derecho a la información | OACM | # de piezas realizadas hasta semestre X --------- 1,000 de comunicaciones X 100 | Porcentaje | 1000 | Semestral | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 30% | 0 | 100% | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de interés. | Derecho a la Información | UAC | Cantidad de informes publicados | Numérico | 4 | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-21 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Generar acciones de comunicación y divulgación para dar a conocer en detalle los trámites y servicios del Icfes a los ciudadanos | Derecho a la Información | UAC | (Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100% | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan Institucional de archivos-PINAR | Derecho a la información | SASG | # de actividades del PINAR desarrolladas en el periodo ___________________________________ x100 # Total actividades programadas en el PINAR | Porcentaje | 90% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 50% | 70% | 90%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan de Conservación Documental | Derecho a la información | SASG | # de actividades del Plan de Conservación Documental desarrolladas en el periodo ___________________________________ x100 # Total actividades programadas en el Plan de Conservación Documental | Porcentaje | 90% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 50% | 70% | 90%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan de Preservación Digital | Derecho a la información | SASG | # de actividades del Plan de Preservación Digital desarrolladas en el periodo ___________________________________ x100 # Total actividades programadas en el Plan de Preservación Digital | Porcentaje | 90% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 50% | 70% | 90%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Formular y ejecutar el Plan de austeridad y gestión ambiental | Derecho a la información | SASG | # de actividades del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental desarrolladas en el periodo ___________________________________ x100 # Total actividades programadas en el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Porcentaje | 90% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20% | 50% | 70% | 90%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Realizar oportunamente el registro de novedades en SIGEP | Derecho a la información | SASG | # de accesos creados y dados de alta a hojas de vida en SIGEP ____________________ x 100 Total de contratos personas naturales celebrados en el periodo. | Porcentaje | 100% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Mejorar los procesos administrativos | Realizar oportunamente el registro de novedades en SIGEP | Derecho a la información | SASG | # de accesos dados de baja a las hojas de vida en SIGEP ____________________ x 100 Total de contratos personas naturales finalizados en el periodo. | Porcentaje | 100% | TRIMESTRAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Diseñar. Desarrollar e implementar los elementos relacionados con el Sistema de Información de Calidad de la Educación | Derecho a la información | DTI | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Implementar Fase 2 Portal Integrado: Identificar y priorizar mejoras | Derecho a la información | SDA | Número de mejoras implementadas / Nro. de mejoras planificadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Implementar Fase 2 Portal Integrado: Definir y priorizar nuevas funcionalidades Identificar Integraciones | Derecho a la información | SDA | Nro. de nuevas funcionalidades implementadas / Nro. de nuevas funcionalidades planificadas | Porcentaje | 200% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Implementar Fase 2 Portal Integrado: Gestionar implementación Fase 2 (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue en Producción, Estabilización) | Derecho a la información | SDA | Nro. de integraciones implementadas / Nro. de integraciones planificadas | Porcentaje | 300% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Gestión de arquitectura de datos e información: Diseñar e implementar migraciones de datos que permitan lograr integración de estructuras de ICFESDB-interactivo al sistema misional PRISMA. | Derecho a la Información | SI | Número de migraciones realizadas / Número de migraciones planeadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Gestión de arquitectura de datos e información: Diseñar, implementar y desarrollar modelos de bases de datos que permitan soportar los sistemas de información existentes, así, como nuevas iniciativas de negocio, orientado a la integración de sistemas, (Saber 359, PRISMA, Prueba electrónica, Interoperabilidad, innovación, entre otros). | Derecho a la Información | SI | Número de requerimientos ejecutados / Número de requerimientos planeados. | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Gestión de arquitectura de datos e información: Implementación de estructuras de datos maestros siguiendo los lineamientos establecidos por la Subdirección de Información. | Derecho a la Información | SI | Número de estructuras de datos maestros implementadas / Número de estructuras de datos maestros planeadas. | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Gestión de arquitectura de datos e información: Realizar depuración, limpieza de información de la base de datos misional, de acuerdo a lineamientos establecidos por la Subdirección de Información. | Derecho a la Información | SI | Número de solicitudes diseñadas e implementadas / Número de solicitudes de limpieza de datos planeadas. | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer el uso de la tecnología | Generar y publicar video tutoriales de los módulos que hacen parte del sistema de información misional dirigidos a la ciudadanía: Elaborar video tutoriales y realizar la publicación, de los módulos de Inscripción y recaudo, Informe de aplicación, consulta de citación y publicación de resultados para las diferentes aplicaciones que realiza el ICFES | Derecho a la Información | DTI | Número de videos publicados / Número de videos planeados a realizar | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
17
Note on P3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Q3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on R3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on S3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on T3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on U3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on V3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on W3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on X3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Y3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on Z3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on AA3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados

## Gestión del Conocimiento
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Derecho que le aplica | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia
PERSPECTIVA DE PROCESOS | Optimizar los procesos misionales | Cumplir con la totalidad de acciones estipuladas en el Plan de Gestión del Conocimiento vigencia 2019 | Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. | Equipo de Gestión de Conocimiento (OAP, STH, DTI, SDI) | # de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas *100 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 15/01/2019 | 15/12/2019 | 25% | 50% | 80% | 100%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización servicio al ciudadano. | Derecho a la información | UAC | Cantidad de capacitaciones realizadas | Numérico | 12 | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-21 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES | Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | Actualizar el conocimiento del personal dispuesto para la atención al ciudadano, en temas institucionales para lograr la consistencia y homogeneidad de la información. | Derecho a la información | UAC | Cantidad de capacitaciones realizadas | Numérico | 4 | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-21 | 25% | 25% | 25% | 25%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Fortalecer el uso de la tecnología | Generación de informes de Analítica institucional | Derecho a la información | SI | Número de informes construidos / Número de informes planeados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
4
Note on P3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Q3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on R3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on S3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on T3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on U3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on V3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on W3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on X3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Y3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on Z3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on AA3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados

## Control Interno
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Acción | Responsable | Fórmula del indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | Frecuencia de Medición del Indicador | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
[10 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia | % de avance de la actividad | Valor de las variables y resultado del indicador de actividad | Análisis de avance de la actividad y resultado del indicador | Evidencia
|  | Realizar talleres y campañas de sensibilización acerca de Autovaloración del Control - Riesgos | OCI | No de talleres y campañas realizadas / No de talleres y campañas programados en el PAA para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 25% | 50% | 100%
|  | Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto | OCI | No de Seguimientos realizados /No de seguimientos programados en el PAA para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Anual | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Realizar auditorías de gestión a diferentes Procesos del Instituto priorizadas de acuerdo al nivel de riesgo, y realizar los informes de Ley y seguimientos que le competen a la OCI | OCI | No de auditorías e Informes de Ley y seguimientos realizados /No de auditorías e informes de ley programadas en el PAA para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Realizar seguimientos al Plan de Mejoramiento del Instituto | OCI | No de informes realizados /No de informes programados en el PAA para la vigencia 2019 | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15% | 30% | 60% | 100%
2
Note on P3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Q3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on R3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on S3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on T3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on U3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on V3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on W3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados
Note on X3: Indique el porcentaje de avance de la actividad
Note on Y3: Indique el dato correspondiente al valor del numerador y denominador del indicador de actividad y su resultado para el periodo informado, de acuerdo con la fórmula de la columna "Formula medición del indicador de actividad"
Note on Z3: Dexcriba las acciones Adelantadas en el periodo informado y el análisis del resultado del indicador.
Note on AA3: Indique los nombres de los archivos que soportan la ejecución de las actividades y la ruta donde pueden ser encontrados