## Portada
2020
Versión 3
Plan de Acción Institucional

## PAI
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 | [6 empty] | FECHA: |  | 2020-04-06 |  | VERSIÓN: |  | 3
[9 empty] | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA |  | Educación, igualdad
[9 empty] | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  | 4. Educación de calidad
ARTICULACIÓN CON LOS PACTOS DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | DIMENSIONES DEL MIPG | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | INDICADOR | ACTIVIDAD DETALLADA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO/ EVIDENCIA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN META TRIMESTRAL |  |  |  | PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3 |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4
[11 empty] | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4 |  | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T2 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T3 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META T4 | ANÁLISIS CUALITATIVO | UBICACIÓN Y RUTA DE LA EVIDENCIA
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Direccionamiento estratégico y planeación | Dirección de Evaluación | Dirigir y coordinar la medición de las habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta su relación con las habilidades cognitivas de los estudiantes. | # de espacios de socialización con la comunidad académica | Analizar la inclusión de las habilidades socioemocionales en las mediciones existentes, de acuerdo a pilotaje realizado. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Informe de diagnóstico o viabilidad de la prueba | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 386832966 | 50 |  |  | 75 |  |  | 100
|  |  | Dirección de Evaluación |  |  | Planear y acompañar a las áreas del Instituto involucradas con el fin de realizar pruebas que evalúen habilidades sociales y emocionales como la automotivación, la autoconciencia y la autorregulación emocional, para tener información sobre este tipo de competencias de los estudiantes para argumentar, entender diferentes perspectivas y comprender situaciones sociales de manera reflexiva. |  |  | Marco de referencia y especificaciones. | [6 empty] | 50 |  |  | 65 |  |  | 90
|  |  | Dirección de Evaluación |  |  | Difundir la estrategia de trabajo con la comunidad de padres, docentes y rectores acerca del desarrollo de estas habilidades. |  |  | Socializaciones a comunidad académica | [6 empty] | 40 |  |  | 75 |  |  | 700
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Evaluación | Dirigir y controlar la definición de implementación de las metodologías de acceso universal en la evaluación estandarizada. | % de avance de la estrategia metodológica para implementar el acceso universal en los instrumentos de evaluación | Realizar un diagnóstico descriptivo de la metodología de acceso universal en la evaluación estandarizada. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Documento con diagnóstico descriptivo. | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% | 834213875
|  |  | Dirección de Evaluación |  |  | Realizar las diferentes actividades para llevar acabo los análisis cuantitativos (formas) de las pruebas que se aplican. |  |  | Documento con análisis cuantitativos implementados.
|  |  | Dirección de Evaluación |  |  | Construcción y socialización de un informe final con base en el diagnóstico y diferentes análisis e investigaciones realizadas para este tipo de estrategia metodológica. |  |  | Documento final de estrategia metodológica.
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Evaluación | Realizar monitoreo de las pruebas de Estado e internacionales con el fin asegurar la optimización de los procesos misionales. | # de pruebas de Estado y pruebas internacionales monitoreadas | Promover la comunicación efectiva del Icfes con los consorcios internacionales para el desarrollo de los estudios y pruebas a realizar. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Correos electrónicos intercambiados con los diferentes consorcios internacionales. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Dirección de Evaluación |  |  | Analizar los procedimientos asociados a la aplicación de pruebas nacionales e internacionales. |  |  | Monitoreo de las pruebas.
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión con Valores para el Resultado Gestión del Conocimiento y la Innovación Talento Humano | Subdirección Diseño de Instrumentos | Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación. | AE= (AD1+AD2+AD3+AD4)/4 | Planear, ejecutar, validar y retroalimentar las actividades del proceso de diseño y construcción de instrumentos de evaluación. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Instrumentos de evaluación construidos. | 100% | 0% | 25% | 40% | 100% | 4723518535
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección Diseño de Instrumentos |  |  | Mejorar la apropiación de los activos de conocimiento de los procesos, procedimientos y referentes de la subdirección por parte del personal de la dependencia, a través del uso de un sistema estructurado de gestión del conocimiento propia del área. |  |  | Encuestas de medición de apropiación del sistema de gestión del conocimiento. | 70% | 0% | 50% | 60% | 70%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección Diseño de Instrumentos |  |  | Brindar a la población con discapacidad mayor acceso en los exámenes de Estado, por medio del diseño y construcción de instrumentos de evaluación dispuestos a acomodaciones. |  |  | Instrumentos de evaluación acondicionados con los requerimientos que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección Diseño de Instrumentos |  |  | Fortalecer los canales de información y el clima organizacional de la dependencia, por medio de la gestión y seguimiento de los comités primarios. |  |  | Actas de reunión de los comités primarios de la Subdirección de Diseño de Instrumentos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión con Valores para el Resultado Gestión del Conocimiento y la Innovación Evaluación para el Resultado | Subdirección de Estadísticas | Generar la asignación de puntajes de las pruebas aplicadas por el Icfes. | (# de actividades realizadas /# de actividades planeadas)*100 | Realizar el procesamiento estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, los perfeccionados por actividades de investigación, etc.) y la generación optima de la calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2020-1 y 2020-2. | 2020-01-15 | 2020-12-25 | Manuales de procesamiento, scripts de corridas, y la base de datos de asignación de puntajes | 100% | 0% | 15% | 65% | 100% | 1033827394
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Estadísticas |  |  | Realizar las actividades de procesamientos estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, etc.) y la generación de una calificación optima oportuna de las Pruebas Saber Pro y Saber TyT 2019-5 y 2020. |  |  | Manuales de procesamiento, scripts de corridas, y la base de datos de asignación de puntajes | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Estadísticas |  |  | Diseño de Nuevos Procesos estadísticos para el procesamiento y calificación de Saber 359 pilotos y de medición vigencia 2019-2020 |  |  | Base de datos de asignación de puntajes de pilotos y de pruebas oficiales. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Estadísticas |  |  | Realizar la calificación de nuevos negocios aplicados por el Icfes (Mayores, ECDF. Patrulleros, etc.). |  |  | Base de datos de asignación de puntajes de nuevos negocios. | 100% | 0% | 10% | 60% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Estadísticas | Desarrollar herramientas estadísticas para la atención a requerimientos especializados. | (# de investigaciones realizadas/# de investigaciones a realizar) *100 | Realizar procesos de investigación que permitan desarrollos estadísticos aplicados, para optimizar los procesos de calificación. | 2020-04-01 | 2020-12-25 | Material de revisión bibliográfica, códigos de corridas de acuerdo a investigación y entregables de versiones finales de investigación. | 100% | 0% | 25% | 75% | 100% | 569666490
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Estadísticas |  |  | Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos. |  |  | Muestreos de pruebas internacionales, bases con análisis de ítem y reportes finales de monitoreo y validaciones. | 100% | 0% | 25% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Evaluación para el Resultado Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección de Análisis y Divulgación | Fortalecer las estrategias de análisis de resultados y divulgación de información relacionada con las pruebas, incentivando la adecuada lectura e interpretación, proporcionando información pertinente y veraz que posibilite la elaboración de planes de mejoramiento y la comprensión de los temas sobre evaluación por parte de la comunidad educativa. | (Actividades realizadas / actividades programadas)*100 | 1. Producir información de interés pertinente con lenguaje claro para los diferentes públicos objetivo, que contribuya a la toma de decisiones y la construccion de planes de mejoramiento. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 1.Guías de interpretación de resultados. 2. Informes nacionales (Pro, 11°, SENA, TyT, INSOR). 3. Prototipos de reportes de resultados 4.Encuentros regionales virtuales Saber con: • Saber 11 • Secretarías de educación certificadas 5. Guías para replicar talleres /encuentros regionales Saber de análisis de resultados. 6. Grabación de cada sesión de los encuentros regionales. 7. Encuentro nacional virtual de líderes de evaluación Saber | 100% | 15% | 50% | 80% | 100% | 2540249626
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Análisis y Divulgación |  |  | 2. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a otros grupos de interés. |  |  | 1. Encuentros regionales Saber con: • Madres, padres y cuidadores 2. Facebook live cuando existan resultados individuales o agregados. 3. Guías para replicar sesiones con madres, padres y cuidadores. 4. Grabación de cada sesión de los encuentros regionales. 5. Infografías, documentos. | 100% | 10% | 40% | 80% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Análisis y Divulgación |  |  | 3. Diseñar y llevar a cabo estrategias de acompañamiento a las secretarías de educación certificadas, con el fin de identificar los procedimientos de análisis y uso de resultados por fortalecer y buenas prácticas que podrían apoyar la gestión de otras regiones. |  |  | 1. Plan padrino para todas las ETC | 100% | 5% | 55% | 85% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión del Conocimiento y la Innovación Evaluación para el Resultado | Dirección de Producción y Operaciones | Direccionamiento en la Producción y Aplicación de instrumentos de evaluación | # de pruebas aplicadas | Fortalecer la gestión de la Dirección de Producción y Operaciones con recurso humano necesario. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Contratación de la totalidad del personal requerido | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1722561421
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Producción y Operaciones |  |  | Contribuir a la mejora de los procesos de aplicación de pruebas y lectura fortaleciendo la investigación en temas relacionados. |  |  | Articulo o informe de investigación | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Producción y Operaciones |  |  | Supervisar la planeación y ejecución de la logística para la aplicación de pruebas internacionales. |  |  | Actas de Seguimiento de actividades y compromisos Comités | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión con Valores para el Resultado Gestión del Conocimiento y la Innovación Evaluación para el Resultado | Subdirección de Producción de Instrumentos | Propuesta de formas alternas de producción editorial de instrumentos de evaluación para inclusión. | # de documentos de investigación o innovación realizados sobre producción editorial | Ejecución del plan de producción editorial de las pruebas siguiendo criterios de innovavión, calidad y oportunidad. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Planes de producción editorial de pruebas ejecutados. | 100% | 10% | 35% | 75% | 100% | 402848495
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Producción de Instrumentos |  |  | Investigación en producción editorial orientada hacia inclusión y nuevas tecnologías para innovaciones de mejoramiento de experiencia de usuario. |  |  | Dos documentos de investigación sobre producción editorial: uno orientado hacia inclusión y otro hacia nuevas tecnologías. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Producción de Instrumentos | Análisis e interpretación de variables asociadas a la codificación como ejercicio de inclusión en la operatividad. | # de documentos de investigación o innovación realizados sobre codificación | Ejecución del plan de codificación de pruebas de estado, proyectos de evaluación y pruebas internacionales de acuerdo con criterios de innovación e inclusión. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Planes de codificación ejecutados para pruebas de estado, pruebas internacionales o proyectos de evaluación. | 100% | 0% | 0% | 30% | 100% | 3879385445
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Producción de Instrumentos |  |  | Implementación y fortalecimiento del Sistema Operativo de Codificación para la calidad de la educación. |  |  | Documento de base del Sistema Operativo de Codificación para la calidad de la educación. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Producción de Instrumentos |  |  | Investigación para mejorar los procesos de codificación como aporte a la evaluación de la calidad de la educación. |  |  | Dos documentos de investigación sobre codificación. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión del Conocimiento y la Innovación Evaluación para el Resultado | Subdirección de Aplicación de Instrumentos | Gestión para la Aplicación de Instrumentos de Evaluación | # de pruebas aplicadas | Optimizar la planeación y ejecución la logística para la aplicación de las pruebas. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Realización de la totalidad de las pruebas programadas. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 48494151032
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Aplicación de Instrumentos |  |  | Optimización de los procesos de contratación de operadores. (Estudio de un nuevo modelo de negocio para optimizar los costos de la operación, pluralidad de oferentes y fortalecer la operación). |  |  | Contratar los operadores necesarios para garantizar las aplicaciones. | 100% | 30% | 70% | 100% | 0%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Aplicación de Instrumentos |  |  | Fortalecer la gestión de la población con discapacidad brindando el apoyo requerido para las aplicaciones de las pruebas. |  |  | Contratar el personal requerido con conocimiento para soportar las aplicaciones. | 100% | 25% | 50% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Aplicación de Instrumentos |  |  | Fortalecer la gestión de la Subdirección de aplicación de Instrumentos con recurso humano necesario. |  |  | Contratación del personal requerido. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Aplicación de Instrumentos |  |  | Realizar un estudio que permita construir un inventario de equipos de cómputo y de conectividad de los sitios de aplicación. |  |  | Inventario de equipos de cómputo. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Gestión con Valores para el Resultado Información y comunicación Direccionamiento estratégico y planeación Gestión del Talento Humano | Subdirección Desarrollo de Aplicaciones | Desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas de calidad centradas en el usuario | Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) atendidos/ Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) planeados . Para cada trimestre | Evolucionar (estabilizar) soluciones misionales y de apoyo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Reporte de Jira | 90% | 70% | 90% | 90% | 90% | 5247059938
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Tecnología e Información |  | % Cumplimiento del plan de Arquitectura de Referencia de T.I. | Gestión de Desarrollo de Servicios de T.I. |  |  | Artefactos de Arquitectura de Referencia de T.I. | 100% | 0% | 20% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Cantidad de artefactos desarrollados /Cantidad de artefactos planeados | Gestión de Desarrollo de Servicios de T.I. |  |  | Artefactos del Modelo de Desarrollo de Servicios TI | 100% | 0% | 20% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Dirección de Tecnología e Información |  | % Desarrollo de la Maqueta | Implementar sistema misional |  |  | Documento de Arquitectura AS-IS Documento de Arquitectura TO-BE Por cada eslabon de la cadena. Mapa de Ruta (estrategia de implementación) Diseño detallado de los módulos a implementar en 2021 Equipo de innovación +arquitecto de software ad hoc+arquitecto de datos , definiendo un alcance inicial de módulos | 100% | 0% | 20% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Información | Realizar y socializar analítica de datos para toma de decisiones | Documentos de lineamientos de interoperabilidad completados | Interoperabilidad: Lineamientos para integración de servicios de intercambio de información: 1) con gov.co 2) con una entidad estatal | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Documento con lineamientos de interoperabilidad con gov.co Documento de especificación para intercambio de información con una entidad estatal | 100% | 0% | 30% | 60% | 100% | 2404895556
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Información |  | actividades ejecutadas/actividades planeadas | Gestión de arquitectura de datos e información |  |  | Diseñar y automatizar el proceso de aplicación de incentivos de acuerdo con la normatividad vigente de manera que se parametrice y calcule cada año dejando la traza de auditoría del proceso (DECRETO 463 18 MARZO 2017 - OMAIRA SANCHEZ, DISTINCIÓN ANDRES BELLO, GENERACIÓN E, DISTINCIÓN SOCARRAS, MEJORES DE MEJORES SABER PRO-TYT). | 100% | 20% | 100% | 100% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Información |  | procesos diseñados en capa de datos/procesos planeados | Gestión de arquitectura de datos e información |  |  | Optimización proceso generación de biblias (diseño y desarrollo de la lógica a nivel de base de datos del proceso de generación de biblias). | 0.5 | 0% | 25% | 50% | 50%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Subdirección de Información |  | Definición de capa de datos para la parametrización de los módulos de exámenes | Gestión de arquitectura de datos e información |  |  | Parámetrización y configuración de la lógica de base de datos de las diferentes pruebas adelantadas por el Icfes y soportadas por el sistema misional PRISMA. | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | #Reportes automatizados/# reportes solicitados por opraciones | Automatizar reportes de información para usuarios internos y externos que permitan a las áreas funcionales disponer de información directa y oportuna. |  |  | Reportes solicitados por usuarios internos y externos o identificados en las solicitudes a la DTI como solicitudes recurrentes de información, generados en la herramienta de visualización de sabanas de datos APEX. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | #Reportes automatizados/# reportes solicitados por opraciones | Establecer tableau como fuente principal para la consulta de agregados de todos los exámenes de estado, proporcionando diferentes vistas de la información para realizar a análisis de datos e iinformación. |  |  | Tablero de Analisis de Agregados presentados desde Tableau | 100% | 30% | 60% | 100% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | # Actividades Ejecutadas / # Actividades Planeadas | Preparar el terreno para el inicio de prospectiva con la información con que se cuenta en el Instituto con el objetivo de reforzar la toma de decisiones con datos, iniciando con las Proyecciones de Población inscritos a Pruebas de Estado. |  |  | Proyección de Estudiantes Saber 11 Proyección de Estudiantes Saber PRO y Saber TyT. | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | # Actividades Ejecutadas / # Actividades Planeadas | Construir herramienta para el seguimiento y control del presupuesto en el Instituto. |  |  | Tablero de control del Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | Procesos validados/Procesos planeados | Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD |  |  | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos Medir el cumplimiento en la validación y formalización del mapa de información de los 6 procesos pendientes | 100% | 0% | 60% | 100% | 100%
|  |  | Subdirección de Información |  | actividades ejecutadas/actividades planeadas | Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD |  |  | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos Levantamiento de información, primera validación con los usuarios y perfilamiento de la calidad de los datos de las cuatro (4) unidades de información definidas para desarrollar la ola uno (1) de Gobierno de Datos | 100% | 50% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Subdirección de Información |  | actividades ejecutadas/actividades planeadas | Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD |  |  | Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos Levantamiento de la información, primera validación con los usuarios de los libros de las cuatro (4) unidades de información definidas para desarrollar la ola dos (2) de Gobierno de Datos | 85% | 0% | 0% | 40% | 85%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información | Asegurar una gestión de tecnología e información coherente y transparente | 95% de las acciones del Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos planeados para la vigencia Cumplidos | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  |  | Plan de Mantenimiento de servicios Tecnológicos | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% | 8530384878
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del uso y apropiación de las herramientas y servicios de TI | Actividades que contribuyen al fortalecimiento del uso y apropiación de las herramientas y servicios de TI |  |  | Soporte de actividades realizadas | 75 | 15 | 20 | 20 | 20
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de talento T.I. | Actividades que contribuyen al fortalecimiento del talento T.I.: escuela de liderazgo, espacios de innovación |  |  | Soporte de actividades realizadas | 12 | 0 | 2 | 8 | 2
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Información |  | 95% de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información planeados para la vigencia Cumplidos | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Soportes | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Información |  | 95% de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información planeados para la vigencia Cumplidos | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información |  |  | Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información Soportes | 100% | 10% | 30% | 60% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades planeadas | Definir e iniciar implementación de laboratorio de Innovación y Prototipado |  |  | 1) Implementación del laboratorio Innovacion 2) Procedimiento de Innovación 3) Paquete de herramientas y tecnicas de innovación, 4) Metodologías de innovación y evaluación de prototipos, 5) Ejercicios de innovación incluidos los que apoyan conceptualmente la construcción de la maqueta del nuevo sistema misional | 100% | 0% | 30% | 60% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Implementación del Diagnóstico | IPV6 |  |  | Plan de Diagnóstico | 100% | 0% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Número de problemas asociado un cambio | Gestión de la Operación de T.I. |  |  | Reporte de mesa de servicio | <5 | N/A | <5 | <5 | <5
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Dirección de Tecnología e Información |  | Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos | Gestión de Servicios Tecnológicos |  |  | Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos | 100% | 10% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para el Resultado Gestión del Conocimiento y la Innovación Información y Comunicación | Secretaría General | Fortalecer competencias en los colaboradores del Instituto, en temas jurídicos, contractuales y disciplinarios. | # de capacitaciones realizadas en el marco de la función preventiva de temas disciplinarios | Realizar encuentros para la gestión contractual con los colaboradores que tengan relación con los temas contractuales del Instituto | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Listas de asistencia a los Encuentros | 4 (Encuentros) | 25% | 25% | 25% | 25% | 338022302
|  |  | Secretaría General |  |  | Realizar capacitaciones y/o divulgación de lineamientos en el marco de la función preventiva de temas disciplinarios | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Listas de asistencia a las Capacitaciones y/o divulgaciones | 2 (Capacitaciones y/o divulgaciones) | 0 | 50% | 0 | 50%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Talento Humano Gestión con Valores para el Resultado Evaluación para el Resultado Información y Comunicación | Subdirección de Talento Humano | Gestión para un talento humano que garantice el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. | # de actividades de transformación cultural realizadas 100% de los planes cumplidos | Desarrollar cuatro actividades orientadas hacia la estrategia de Transformación Cultural | 2020-04-01 | 2020-12-15 | Producto: Actividades de transformación cultural realizadas. Evidencia: Archivo de gestión de STH | 100% | 0% | 25% | 75% | 100% | 1371037560
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano |  |  | Ejecutar en forma permanente el Plan Anual de Vacantes | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Producto: Provisión de las vacantes que se presenten. Evidencia: Carpetas de Historias Laborales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano |  |  | Diseñar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2020-01-15 | 2020-03-31 | Producto: Documento Plan de Previsión de Recursos Humanos. Evidencia: Archivo de gestión de STH | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano |  |  | Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-01-15 | 2020-03-31 | Producto: Documento Plan Estratégico de Talento Humano. Evidencia: Archivo de gestión de STH | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano | Gestión para un talento humano que garantice el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. |  | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Producto: Actividades de capacitación desarrolladas. Evidencia: Carpetas de seguimiento al PIC. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano |  |  | Diseñar y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Producto: Actividades de bienestar e incentivos realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de bienestar e incentivos. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Talento Humano |  |  | Diseñar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Producto: Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas. Evidencia: Carpetas de seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para el Resultado Evaluación para el Resultado Información y Comunicación | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | Fortalecer la gestión documental, a través de instrumentos archivísticos actualizados e implementados. | % de cumplimiento del Plan de trabajo de Gestión Documental | Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR programadas para la vigencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Plan de trabajo Gestión Documental | 30% | 5% | 10% | 15% | 30% | 5791087300
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales |  |  | Ejecutar las acciones del Plan de Conservación Documental programadas para la vigencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 10% | 0% | 5% | 7% | 10%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales |  |  | Ejecutar las acciones del Plan de Preservación Digital programadas para la vigencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 10% | 0% | 5% | 7% | 10%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | Monitorear el cumplimiento en términos de eficiencia para los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por el Instituto, en el marco del plan de austeridad y gestión ambiental. | % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones | 88% | 20% | 40% | 70% | 88% | 991292692
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales |  | % de cumplimiento del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Ejecutar las acciones del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental programadas para la vigencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | 90% | 20% | 40% | 60% | 90% | 57000000
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | Modernización de infraestructura física de la Entidad a partir de la definición de las rutas técnicas y jurídicas para la destinación del BIC propiedad del Icfes ubicado en la calle 17 #3-40 | % de modernización de Infraestructura | Desarrollar y evaluar opciones para uso o destinación del edificio Icfes BIC ubicado en la calle 17 #3-40 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Plan de trabajo Gestión de Inmuebles | 70% | 0% | 20% | 35% | 50% | 840038194
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales |  |  | Definir destino y acciones para edificio Icfes BIC. | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Valores para el resultado. Información y Comunicación. | Subdirección Financiera y Contable | Gestionar y controlar la utilización de los recursos financieros, para el desarrollo de la misión institucional, con el cumplimiento de los requisitos legales, garantizando una gestión confiable, razonable y oportuna. | # de recaudos electrónicos realizados a través de PSE | Incentivar el uso del botón PSE, a través de campañas publicitarias en redes sociales. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Publicaciones en redes sociales referente al uso del PSE. | 10% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 600287905
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección Financiera y Contable |  |  | Implementar la emisión de la facturación electrónica según normatividad tributaria |  |  | 100% Finalización proyecto factura electrónica. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección Financiera y Contable |  |  | Apertura de cuentas bancarias con diferentes operadores, para disminuir el riesgo de concentración por contrapartes. |  |  | Aperturas de cuentas bancarias, extractos bancarios o carta del banco confirmando la apertura. | 100% | 50% | 80% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Subdirección Financiera y Contable |  |  | Inclusión de productos para minimizar el riesgo como consecuencia de variaciones en la tasa de cambio. |  |  | Presentación al Comité de Inversiones y Oficina Asesora Jurídica de los derivados financieros, dentro de ellos las opciones como mecanismo de cobertura cambiaria, con el fin de minimizar el riesgo de tasa de cambio en que incurre la entidad. | 100% | 25% | 50% |  | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Gestión con Valores para el Resultado | Oficina Asesora Jurídica | Dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo y conceptualización jurídica. | Mantener un índice de favorabilidad en los fallos de acciones de tutelas, mayor o igual al 80%. | Optimizar los tiempos de respuesta de las actuaciones administrativas sancionatorias generadas de la presentación de pruebas de estado, reduciendo las investigaciones en curso. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 14 Actuaciones Administrativas Sancionatorias culminadas para la vigencia 2020 | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 3172134486
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Mantener un índice de favorabilidad en los fallos de acciones de tutelas, mayor o igual al 80%. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Cantidad de fallos de tutela a favor mayor o igual al 80%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Crear un control y repositorio de los conceptos y asesorías solicitados a la Oficina Asesora Jurídica en el marco de sus competencias. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Conceptos Jurídicos sistematizados en la intranet para consulta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Realizar el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la Entidad, bajo los lineamientos expedidos por la O AJ para la presentación o no presentación de los casos. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 24 Comités de conciliación ejecutados bajos las políticas y lineamientos. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Optimizar la actualización oportuna del sistema Erogue en relación con las demandas a favor y en contra del instituto. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Sistema Erogue actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Gestión con Valores para el Resultado Gestión del Conocimiento y la Innovación Evaluación para el Resultado Información y Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Diseñar campañas y estrategias de comunicaciones internas y externas alineadas a la gestión estratégica institucional, apoyo a la estrategia de rendición de cuentas y eventos institucionales. | Estrategia de comunicaciones implementada | Estrategias y campañas de comunicación interna | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 100% de las estrategias y campañas de comunicaciones internas y externas realizadas en la vigencia y del anexo 3 de rendición de cuentas | 100% | 10% | 35% | 50% | 100% | 2365923188
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | Estrategias y campañas de comunicaciones externas |  |  |  | 100% | 10% | 35% | 50% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | Eventos de comunicaciones y mercadeo institucional |  |  |  | 100% | 5% | 30% | 70% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | Anexo 3: Rendición de cuentas |  |  |  | 100% | 10% | 40% | 70% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para el Resultado Evaluación para el Resultado Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación | Gestionar el modelo de operación institucional para la optimización de los recursos (humanos, tecnológicos, financieros), en la ejecución de proyectos de evaluación y pruebas de Estado. | Estructura de arquitectura empresarial | Optimizar el desempeño institucional a través de la estrategia de arquitectura empresarial en el instituto. | 2020-01-07 | 2020-12-20 | Documento de diagnóstico institucional del estado de la AE - Plan de trabajo para la implementación de la AE en la entidad | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1064597424
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Implementar y monitorear la primera fase de la estrategia de gestión de proyectos (PMO) al interior de la entidad, a partir del diseño metodológico desarrollado para tal fin. |  |  | Primera fase de PMO implementada (proyectos cargados y operando en PV) Plan de implementación fase 2 (2021) | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación | Fomentar una cultura de innovación al interior de la entidad a través de la implementación de la fase inicial del modelo de innovación institucional. | Fase inicial del modelo de innovación implementada | Realizar la validación y ajuste del modelo de cultura de la innovación al interior de la entidad y adelantar el monitoreo y seguimiento a la implementación del mismo. |  |  | Documento de modelo de innovación validado y ajustado - Piloto de innovación implementado | 100% | 10% | 40% | 60% | 100% | 542449152
| Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. |  | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecer la gestión comercial del Instituto para la gestión de proyectos de evaluación. | Estrategia comercial ajustada y aprobada | Monitorear y ajustar la estrategia comercial del Icfes. |  |  | Actas de reunión de seguimiento a la estrategia (Formato de seguimiento de proyectos de evaluación en ejecución) | 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 81468576
| Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Ofrecer el servicio de evaluación a través de proyectos que se ajusten a las necesidades específicas de cada solicitante, con el fin de promover el aumento de los ingresos del Instituto provenientes de las evaluaciones diferentes a las de Estado. |  |  | Fichas técnicas de evaluación (Briefs), recibidos por GPE para elaboración de ofertas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación | Definir un direccionamiento estratégico que genere valor público. | Seguimiento a la estrategia realizado | Contribuir al seguimiento de la estrategia institucional garantizando su ejecución y articulación con el Plan Sectorial, el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y el MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Documento con el seguimiento a la estrategia | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50200000
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Modelo del esquema tarifario ajustado | Revisar el modelo de esquema tarifario de las pruebas de Estado. | 2020-04-01 | 2020-12-20 | Esquema tarifario revisado | 100% | 0% | 30% | 60% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Plan de fortalecimiento ejecutado | Generar estadísticas primarias para la toma de decisiones basada en evidencias. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Reportes | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de armonizarlo con el MIPG y alinearlo con la gestión integral del riesgo para garantizar la excelencia en la gestión institucional. |  |  | Plan de fortalecimiento | 100% | 30% | 60% | 90% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Monitorear la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas, para la vigencia |  |  | Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Ejecutar las acciones del anexo 1: Riesgos de Corrupción, programadas por la vigencia. |  |  | Anexo 1: Riesgos de Corrupción Icfes | 100% | 30% | 60% | 80% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Monitorear la ejecución de las acciones del anexo 4: Transparencia y Acceso a la Información programadas, para la vigencia. |  |  | Anexo 4: Transparencia y Acceso a la Información | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Desplegar estrategias orientadas a desarrollar las habilidades de liderazgo y gestión del conocimiento que coadyuven al fortalecimiento del plan padrino gestor. |  |  | Estrategia Plan Padrino Gestor | 100% | 10% | 40% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Evaluación para resultados Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación | Fortalecer y posicionar el proceso de investigación que contribuya a la toma de decisiones | # de actividades definidas en la agenda de investigación ejecutadas | Desarrollar convocatorias de Investigación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Propuestas de investigación que contemplen nuevas líneas de investigación o provengan de nuevos públicos específicos. | 100% | 20% | 50% | 80% | 100% | 1616173790
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación |  |  | Propiciar espacios de discusión y análisis sobre resultados de investigación en la calidad de la educación. |  |  | Listado de asistencia a los seminarios. | 100% | 30% | 50% | 70% | 100%
| Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. |  | Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación |  |  | Desarrollar la Agenda de Investigaciones que contribuya a la calidad de la educación. |  |  | Articulo de investigación publicable. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Evaluación para el Resultado Control Interno | Oficina de Control Interno | Mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos | % de aumento en la efectividad de los controles | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados, a los procesos o proyectos determinados en el Plan Anual de Auditoria 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y realizar los informes de Ley y de Seguimiento que le competen a la OCI. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Informes finales de Auditorías y Seguimientos | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 227921252
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina de Control Interno |  |  | Promover actividades que fomenten la cultura del control basado en el modelo de las Tres líneas de Defensa | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Listas de asistencia y presentaciones en pdf de las actividades de capacitación | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina de Control Interno |  |  | Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Un informe de seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina de Control Interno |  |  | Facilitar la atención y presentación de informes y respuestas a requerimientos que realicen los organismos de control externo, dentro de los plazos y condiciones estipulados | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Respuesta oportuna, veraz y confiable a los requerimientos de entes de control | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Oficina de Control Interno | Cierre de brechas MIPG | Documento de análisis | Realizar el diagnóstico y análisis de factibilidad en la implementación de la línea de denuncia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Informe diagnóstico | 100% |  |  | 50% | 100%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para el Resultado Evaluación para el Resultado Información y Comunicación | Unidad de Atención al Ciudadano | Consolidar a la Unidad de Atención al Ciudadano como aliado estratégico de las decisiones del Icfes. | # de acciones implementadas de la NTC5854 | Fortalecer el grupo interno de trabajo con el fin optimizar la atención de nuestros grupos de interés y desarrollar un proceso que permita utilizar la información recibida por la UAC para la toma de decisiones del Icfes | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Acta de inicio suscrita de los contratos de prestación de servicios profesionales. | 100% | 75% | 100% | 0% | 0% | 267794148
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informes presentados al comité directivo (toma de decisiones) | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Optimizar los espacios físicos y virtuales de atención al ciudadano del Icfes. |  | Realizar el diagnóstico en conjunto con las dependencias técnicas del Icfes, de lo establecido en las normas NTC 6047 y 5854. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Diagnóstico de brechas de acuerdo con las NTC 6047 y 5854. | 100% | 50% | 100% | 0% | 0%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Implementar y realizar seguimiento de las acciones derivadas del diagnóstico, en cumplimiento de la NTC 6047. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de las actividades descritas en el cronograma de implementación de la NTC 6047. | 50% | 0% | 0% | 25% | 50%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Implementar y realizar seguimiento de las acciones derivadas del diagnóstico, en cumplimiento de la NTC 5854. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de las actividades descritas en el cronograma de implementación de la NTC 5854. | 50% | 0% | 0% | 25% | 50%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Implementar acciones de racionalización en los trámites y OPAS del Instituto para hacer más efectiva y transparente la prestación de los servicios. | Aumentar el % de percepción ciudadana en un X% | Elaborar el diagnóstico y priorización de los trámites a racionalizar. | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Diagnóstico de trámites y servicios a racionalizar. | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Formular y realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2020. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Estrategia de racionalización implementada y seguimientos documentados. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Contribuir al diseño de los esquemas de interoperabilidad que permitan el intercambio de datos con otras entidades, así como realizar el seguimiento al plan formulado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Dos esquemas de interoperabilidad. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
| Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Generar una estrategia de participación ciudadana con base en la información obtenida de los grupos de interés del Instituto. |  | Medir la percepción y la satisfacción de la ciudadanía de acuerdo con el ciclo de las pruebas y los proyectos especiales. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Informe del estudio de percepción y satisfacción realizado. | 100% | 0% | 25% | 50% | 100% | 6892749279
| Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Realizar la caracterización de nuestros usuarios de acuerdo con la información obtenida en el estudio de percepción y satisfacción. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Caracterización de usuarios. | 100% | 0% | 0% | 50% | 100%
| Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Diagnóstico de la participación ciudadana en el Icfes. | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector |  | Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Construir , ejecutar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional. | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Plan de participación ciudadana ejecutado. | 100% | 0% | 25% | 75% | 100%
107039772899
Note on B4: Lista desplegable. Se elige el eje estratégico del Plan Estratégico Institucional con el que se relaciona cada dependencia.
Note on C4: Lista desplegable. Se elige la dimensión de MIPG a la que pertenece la actividad estratégica.
Note on D4: Lista desplegable. Se elige la dependencia responsable de la actividad estratégica.
Note on E4: Describir en la columna la actividad (es) estratégica (s) de la dependencia.
Note on G4: Desagregar la actividad estratégica en actividades detalladas en caso que se requiera.
Note on H4: Establezca la fecha de inicio de la actividad estratégica o detallada.
Note on I4: Establezca la fecha e la que finaliza de la actividad estratégica detallada.
Note on J4: Incluya el nombre del producto o evidencia de la actividad estratégica o detallada.
Note on K4: Diligenciar la meta que se estableció para la vigencia.
Note on L4: Dilenciar el porcentaje planeado de cumplimiento acumulado por trimestre

## Hoja1 (hidden)
Dimensiones de MIPG | Áreas
Talento Humano | Dirección General
Direccionamiento estratégico y planeación | Secretaría General
Gestión con valores para resultados | Subdirección de Talento Humano
Evaluación de resultados | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Información y Comunicación | Subdirección Financiera y Contable
Gestión del conocimiento y la innovación | Unidad de Atención al Ciudadano
Control Interno | Dirección de Evaluación
Subdirección Diseño de Instrumentos
Subdirección de Estadísticas
Subdirección de Análisis y Divulgación
Dirección de Producción y Operaciones
Subdirección de Producción de Instrumentos
Subdirección de Aplicación de Instrumentos
Dirección de Tecnología e Información
Subdirección Desarrollo de Aplicaciones
Subdirección de Información
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo
Oficina Asesora de Planeación