## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
Política: |  | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULDAS AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
POLÍTICA | Fuente Financiación (Proyecto Inversión) | Valor de la fuente | Área Responsable | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta 2017 | Cumplimiento Meta I Trimestre 2017
[8 empty] | Cumplimiento del indicador % (Acumulado) | Observaciones
ICFES
CALIDAD |  |  | PRUEBAS | Esquema tarifario para las pruebas SABER del estado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | % de actividades ejecutadas en la vigencia/ % de actividades programadas para la vigencia | Contar con un 10% de avance del esquema tarifario que incorpore análisis de costos de la cadena de valor y el punto de equilibrio
|  |  |  | Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS | Sumatoria de protocolos y/o procedimientos elaborados en el proceso de diseño de pruebas para la reducción de tiempo de las mismas | Un documento (protocolo/procedimiento) elaborado
|  |  |  | Pruebas adaptativas y pruebas por computador | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS | ( Pruebas soportadas tecnológicamente/ Pruebas totales aplicadas por el ICFES) *100 | Realizar una fundamentación conceptual técnica y tecnológica sobre los alcances, y las limitaciones de implementar pruebas adaptativas en el país; que permita posicionar al icfes como entidad lider en procesos de evaluacion de competencias, con innovaciones tecnológicas en los procesos de aplicación de pruebas nacionales con posibilidades de escalar esa imagen internacionalmente.
|  |  |  | Implementación de metodologia SAE para la calificación de las pruebas SABER | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN | Número de establecimientos con resultados de pruebas metodologia SAE/Número de establecimientos proyectados con aplicación de prueba 3579. | 100% de la implementación de la metodologia
|  |  |  | Actualización de la metodología de calificación de las pruebas de estado al modelo 3PL | SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS | Número de individuos con resultados 3PL / Número de individuos proyectados con aplicación de pruebas de estado | 100% de la implementacion de la metodologia de acuerdo a las actividades planteadas
|  |  |  | RETROALIMENTACIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS (INFORMACIÓN MEN) | SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS Y DIVULGACIÓN | % de actividades realizadas /actividades planeadas para la vigencia | Ejecución del 30% de las actividades del proyecto
|  |  | NUEVOS NEGOCIOS | Nuevos negocios para la generación de Ingresos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Ingresos corrientes 2015+disponibilidad inicial-excedentes financieros de vigencias anteriores- menos cuentas por cobrar de 2014 | $699.7850.000 para la vigencia
|  |  | INVESTIGACIÓN | Agenda de investigación | OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | # de personas en el equipo de trabajo con maestria | Finalizar la vigencia con 5 documentos de trabajo resultado de las investigaciones que adelanta la oficina
# de documentos de trabajo
ETIC
CALIDAD | Recursos propios | 2111146793 | Viceacadémica y Oficina de Planeación | Acreditar los programas de Educación Superior de la ETITC o al menos obtener la visita de pares | ETITC | Programas de Educación Superior acreditados o con visita de pares/ Programas de Educación Superior de la Escuela | 40%
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR
CIERRE DE BRECHAS | Recursos propios | 40000000 | Académica | Realizar los estudios y diseños de los nuevos programas |  | Nº de programas nuevos con solicitud de registro calificado | Diseñar nueves (9) nuevos programas académicos para solicitud de registro calificado en el CONACES
|  | 22443249 |  | Realizar disenar e implementar una (1) estrategia de Marketing para mejorar la cobertura de los programas exitentes |  | Estrategia diseñada e implementada | Disenar e implementar una (1) estrategia de Marketing para la divulgación y promoción de los nuevos programas
CALIDAD | Recursos propios | 22000000 |  | Docentes en formación en maestrias y doctorados |  | Docentes formados en maestria y doctorados | apoyar la formación de tres (3) docentes en maetrias
|  | 48000000 |  | Formar y capacitar estudiante y docentes en las pruebas saber prop |  | Nº de puntos icrementados en el promedio medio en las competencias lectura, escritura y cuantitativa | Incrementar 0,4, cada año, el promedio alcanzanzado en las pruebas saber pro en las competencias lectura, escritura y cuantitativa, tomando como base los promedios alcanzados en el 2014.
|  | 12000000 |  | Definir y seleccionar docentes para la capacitación en competencias investigativas y pedagógicas. |  | Números de docentes capacitados en competencias investigativas y pedagógicas. | Capacitación a 40 docentes en competencias investigativas y pedagógicas.
|  | 18000000 | Académica | Fortalecer la articulación con cuatros (4) instituciones de educación media |  | Numero de instituciones de educación media fortalecida. | Fortalecimiento a la articulación con cuatro (4) instituciones de educación media
|  | 166000000 | Investigación | Mejorar las competencia investigativas de los grupos de investigación y categorizarlo en colciencias |  | Numero de grupos de investigación categorizados en colciencias | Categorizar un(1) grupo en Colciencia ( linea base 0)
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP
CALIDAD | NACIÓN | 50000000 | Direccionamiento Estratégico y Coordinación Grupo Interno de trabajo de Autoevaluación con fines de acreditación. | Desarrollo Fase de Autoevaluación para el programa objeto de Acreditación, una vez aprobadas las Condiciones Iniales. Contempla: 10 actividades a desarrollar de acuerdo cronograma del proceso Nota: Al ser una actividad que depende de una aprobación externa, dado el hecho de no considerarse aprobadas las condiciones Iniciales por parte del CNA, se replatearan actividades enfocadas en los planes de mejoramiento | Ruth Erica Morales Lugo | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 10 actividades
INTENALCO
Mejorar la Calidad de la educación en todos los niveles | Propios | 0 | Vicerrectoría Académica | Recibir visita institucional para la reedición por ciclos propedéuticos | Toda la Institución | N° de visitas atendidas | Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos
| Propios | 0 | Planeación | Realizar revisiones, ajustes y validaciones de los instrumentos a aplicar | Comité de autoevaluación institucional | % de programas académicos con la implementación de factores del modelo de autoevaluación | Implementación del 100% de los instrumentos de autoevaluación en los programas Técnicos profesionales
| Propios | 0 |  | Aplicar encuestas y medición de indicadores
| Propios | 0 |  | Tabular y analizar resultados de encuestas aplicadas
| Propios | 0 |  | Presentar resultados al comité de desarrollo administrativo
| Propios | 0 | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | Realizar estudios de factibilidad | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | (Ingresos recaudados por cursos de extensión / Ingresos proyectados) x 100 | Recaudar 120 Millones por concepto de oferta de cursos de Extensión y Educación continua
| Propios | 0 |  | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social
| Propios | 8000000 | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Mercadeo | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 400 estudiantes matriculados en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano
| Nación (BPIN 2013011000074) | 1080000000 | Planeación | Elaborar y ejecutar del plan de inversión para la vigencia | Planeación | % de ejecución del plan de inversiones | % ejecución del plan de inversiones de dotación de la nueva sede construida
Disminuir las brechas en acceso y permanencia: Rural - urbana, poblaciones y regiones | Propios | 15000000 | Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Mercadeo | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 3000 estudiantes matriculados en programas Técnicos Profesionales en los dos periodos académicos de la vigencia (Nuevos + antiguos)
| Propios |  | Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Mercadeo | N° total de estudiantes nuevos matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 1000 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia
| Propios | 2000000 | Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Coordinador de articulación académica | N° total de estudiantes matriculados en articulación académica | 200 Estudiantes nuevos matriculados en articulación académica
Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación | Propios | 0 | Vicerrectoría Académica | Elaborar Plan trabajo | Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) | N° de planes estratégicos formulados | Formular plan estratégico de internacionalización para la vigencia del plan estratégico institucional
| Propios | 0 |  | Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019
| Propios | 0 |  | Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación
ICETEX
| Implantación apoyo a mejores bachilleres del país. | 24186780185.75 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adjudicar subsidios: Subsidios de matrícula adjudicados a Mejores Bachilleres - Ley 1546 de 2012 |  | Número de Nuevos créditos condonables adjudicados | 764
|  |  |  | Renovar Subsidios: Subsidios de sostenimiento a los mejores bachilleres - Ley 1546 de 2012 |  | Número de Renovaciones realizadas | 1886
|  |  |  | Renovar Créditos. Renovación de créditos educativos a los mejores bachilleres (Decreto 644 Art. 6) |  | Número de Renovaciones realizadas | 202
| Fomentar la ampliación de cobertura y la retención en el sistema de educación superior a través del fortalecimiento de los recursos que garanticen el otorgamiento de subsidios a la demanda, relacionados con el sostenimiento o el pago de la matrícula, orientado a jóvenes pertenecientes a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad (puntos corte de SISBEN III, discapacitados, indígenas, afro.. | 231710158980.3857 |  | Adjudicar Subsidios de sostenimiento: Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN |  | Número de Adjudicaciones Subsidios de sostenimiento | 20000
|  |  |  | Renovar Subsidios: Subsidios de sostenimiento renovados a grupos focalizados por Sisbén - Condonación del 25% sobre el crédito educativo |  | Número de Renovaciones de subsidios de sostenimiento | 101139
|  |  |  | Condonar el 25% de la matricula a los estudiantes de educacion superior desde 2011 |  | Número de Condonaciones del 25% | 20403
|  |  |  | Adjudicar créditos condonables: Créditos condonables adjudicados a poblacion en condición de discapacidad |  | Número de Adjudicaciones créditos condonables | 10
|  |  |  | Adjudicar nuevos créditos condonables: Adjudicación de nuevos créditos condonables a población indígena |  | Número de Adjudicaciones de nuevos créditos condonables | 500
|  |  |  | Renovar créditos condonables: Renovar créditos condonables a la población indígena |  | Número de Renovaciones | 11669
|  |  |  | Adjudicar nuevos créditos: Créditos condonables adjudicados para población afrodescendiente |  | Número de Adjudicaciones de nuevos créditos | 1000
|  |  |  | Renovar créditos: Créditos condonables renovados a afrosdescendientes |  | Número de Renovaciones | 17215
|  |  |  | Adjudicar nuevos créditos: Créditos condonables para población ROM |  | Número de Adjudicaciones nuevos créditos | 5
| Fomentar el acceso a la educación superior a la población víctima del conflicto armado, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 | 4632275781.25 |  | Adjudicar nuevos créditos: Adjudicar nuevos créditos a población víctima (Matrícula, sostenimiento y permanencia) |  | Número de Adjudicaciones nuevos créditos | 500
| Otorgar créditos condonables a profesionales de la salud para que realicen su residencia o estudios de especialización y que impliquen la prestación de un servicio en una institución de salud (pendiente de revisión MinSalud) | 20429447941.5 |  | Adjudicar Créditos: Créditos educativos adjudicados a Médicos para realizar especializaciones en salud |  | Número de Nuevos créditos adjudicados | 0
|  |  |  | Renovar Créditos: Créditos educativos renovados a Médicos para realizar especializaciones en salud |  | Número de Renovaciones realizadas | 4594
| Incrementar el acceso a la educación superior de posgrados | 839291631.8982 |  | Nuevas becas para maestría y doctorado: Nuevas becas y renovación de la convocatoria del 0,1% de los mejores Saber Pro |  | Número de nuevas becas adjudicadas para maestría | 4
|  |  |  | Adjudicar la beca Alfonso Lopez Michelsen para Derecho Internacional Humanitario: Créditos educativos adjudicados para Posgrado DIH |  | Beca adjudicada | 1
| Mejorar el acceso a la educación de pregrado de los estudiantes destacados y con menores recursos económicos y reducir la deserción estudiantil a través de un crédito-beca educativo en condiciones más favorables"PILO PAGA" | 521987520482.9491 |  | Renovar Créditos Pilo Paga 2015 - 2016 |  | Número de Renovaciones de Créditos Pilo Paga 2015 - 2016 | 21573
|  |  |  | Renovar Subsidios de sostenimiento Ser Pilo Paga 2015 - 2016 |  | Número de Renovaciones de Subsidios de sostenimiento Ser Pilo Paga 2015 - 2016
|  |  |  | Adjudicar nuevos créditos para Ser Pilo Paga 2017 |  | Número de Adjudicaciones de nuevos créditos para Ser Pilo Paga 2017 | 7144
|  |  |  | Adjudicar nuevos subsidios para Ser Pilo Paga 2017 |  | Número de Adjudicaciones de nuevos subsidios para Ser Pilo Paga 2017
| Ofrecer mayor acceso y en condiciones más favorables a la población de menores recursos económicos al crédito educativo que permita disminuir la deserción de la educación superior | 130690424354.2746 |  | Adjudicar Créditos para todas las líneas de financiación |  | Número de Adjudicaciones de Créditos para todas las líneas de financiación | 20000
|  |  |  | Renovar Créditos en todas las líneas de financiación |  | Número de Renovaciones de Créditos en todas las líneas de financiación | 0
|  |  |  | Ajustar tasas de interés de créditos en amortización |  | Ajustar tasas de interés de créditos en amortización: Recursos invertidos para disminución de tasa de interés de créditos en etapa de amortización de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 | 100%
| Mejorar la calidad de la educación en los niveles básico y secundario a través del fortalecimiento de la capacitación docente de acuerdo con lo establecido por el plan nacional de desarrollo y el plan sectorial de educación | 62351100641.9266 |  | Adjudicar Créditos: Realizar 2 convocatorias para la adjudicacion de creditos para Maestros |  | Número de Adjudicaciones de Créditos para Maestros | 500
|  |  |  | Renovar Créditos |  | Número de Renovaciones Créditos para Maestros | 8442
| Ofrecer estímulos educativos a los mejores nuevos profesionales con crédito icetex | 4280000000 |  | Condonación de Créditos educativos de Pregrado: Créditos educativos condonados por buenos resultados en las pruebas Saber Pro |  | Número de Créditos educativos condonados | 331
FODESEP
Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Subgerencia Comercial | Construcción de un Diagnóstico de necesidades que permita platear propuestas de servicios en el marco de la misión del FODESEP en beneficio de la Instituciones de Educación Superior. | Subgerencia Comercial | Un diagnóstico elaborado * 100 | Diagnóstico elaborado
|  |  | Subgerencia Comercial y Subgerencia Financiera | Otorgamiento del Servicio de crédito a la medida de las necesidades de las IES afiliadas | Subgerencia Comercial y Subgerencia Financiera | Monto de crédito otrogado / Monto de crédito programado | $17.000 millones
|  |  | Subgerencias: Comercial, Financiera y Proyectos | Estructuración de la modalidad de crédito "Aseguramiento de la Calidad" | Subgerencias: Comercial, Financiera y Proyectos | No. Actividades programadas/No. actividades realizadas | 1 modalidad de crédito estructurada
|  |  | Subgerencia Comercial | Creación, estructuración e implementación de nuevos productos financieros | Subgerencia Comercial | No. productos implementados/No. de productos proyectados | 2 productos financieros nuevos
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de Alianzas o Convenios con Entidades del Sector Solidario Financiero con el fin de robustecer la capacidad financiera del Fondo. | Subgerencia Comercial | Cantidad de Convenios suscritos / Cantidad de Convenios propuestos | 1 alianza o convenio suscrito
|  |  | Subgerencia Comercial | Estructuración e implementación de nuevos productos no financieros | Subgerencia Comercial | No. productos implementados/No. de productos proyectados | 1 producto no financiero nuevo
|  |  | Subgerencia Comercial | Estructurar los programas de asesorias especializadas a través de equipos técnicos propios o de aliados estratégicos, para fortalecer a las IES en el cumplimiento de los estándares de calidad. | Subgerencia Comercial | No. programas especializados estructurados/No. de programas especializados proyectados | 2 programas de asesorias especializadas
|  |  | Subgerencia Comercial | Asesorar a las IES afiliadas al FODESEP en la acreditación de programas y acreditación institucional. | Subgerencia Comercial | No. de IES asesoradas/No. de IES afiliadas | 35% de las 115 IES afiliadas al Fondo con corte diciembre de 2016
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de Convenio de Cooperación Nacional enmarcado en proyectos de Educación que beneficien a las instituciones de Educación Superior - IES | Subgerencia Comercial | Cantidad de Convenios suscritos / Cantidad de Convenios propuestos | 1 Convenio de Cooperación Nacional suscrito
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de convenios o contratos para administración de recursos y ejecución de proyectos de educación superior con participación de las IES afiliadas | Subgerencia Comercial | Cantidad de Convenios suscritos / Cantidad de Convenios propuestos | 2 Convenios o contratos suscritos
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de convenios o contratos para administración de recursos y ejecución de proyectos a entidades gubernamentales y no gubernamentales enfocados de educación superior | Subgerencia Comercial | Cantidad de Convenios suscritos / Cantidad de Convenios propuestos | 2 Convenios o contratos suscritos
|  |  | Subgerencia Comercial | Impacto de las Alianzas Estratégicas en beneficios de las IES y del FODESEP | Subgerencia Comercial | No. de IES que usaron un servicio/No. IES afiliadas | 20% de las 115 IES afiliadas al Fondo con corte diciembre de 2016, utilizando alianzas estratégicas del Fondo
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de acuerdo de voluntades con las distintas formas asociativas del sector para generar apoyo al desarrollo de planes, proyectos y programas de las IES | Subgerencia Comercial | No.Acuerdos de voluntades suscritos/No. acuerdos propuestos | 1 acuerdo de voluntades suscrito
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscripción de convenios con entidades del Gobierno Nacional para generar apoyo al desarrollo de planes, proyectos y programas de las IES | Subgerencia Comercial | No.convenios suscritos/No. convenios propuestos | 1 acuerdo de voluntades suscritos
|  |  | Subgerencia Comercial | Suscribir una membresía para que el FODESEP participe como miembro de una asociación u organización con el fin de favorecer la cooperación académica entre las IES. | Subgerencia Comercial | No. menbresías activas/No. menbresias propuestas | 1 membresía activa
|  |  | Gerencia General y Gerentes Suplentes | Asistencia a talleres, reuniones y mesas de trabajo enfocadas en la formulación y construcción de políticas dirigidas a la Educación Superior | Gerencia General y Gerentes Suplentes | No. de reuniones a las que se asiste/No. de invitaciones recibidas | 100% de asistencia a las reuniones
|  |  | Gerencia General y Gerentes Suplentes | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales mediante la participación en los eventos que programen los entes gubernamentales, las agremiaciones y las Instituciones de Educación Superior. | Gerencia General y Gerentes Suplentes | No. de reuniones a las que se asiste/No. de invitaciones recibidas | 100% de asistencia a las reuniones o eventos
INSOR
CALIDAD | 2203-0700-1 / propios 20 - 21 | 235000000 | SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | Prestar servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión pública y privada, respecto del acceso a la educación de la población sorda Implementación de una estrategia de comunicación interna e externa para la el mejoramiento del acceso y calidad educativa de la población sorda Promover y documentar acciones para establecer alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación en la población sorda | INSOR / SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | 30 entidades territoriales fortalecidas para ofrecer educación pertinente para las personas sordas e insitituciones educativas asesoradas para la organización de la oferta educativa y acceso a la educación para la Población Sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada
| 2203-0700-1 / nación 10 | 152540000
| 2203-0700-1 propios 20 | 162690000 | SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | Realizar procesos presenciales y virtuales de formación a agentes educativos para el mejoramiento de la calidad de educación de la P.S. en primera infancia, educacion básica, media y superior | INSOR / SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | 1500 agentes educativos cualificados que atienden población sorda | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada
| 2203-0700-1 nación 10 | 293570434
| 2203-0700-1 nación 10 | 423125000 | SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | Diseñar e Implementar la segunda etapa del modelo integral para la calidad, ampliación de la cobertura y mejorar la permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 entidades territoriales focalizadas Promover acciones para mejorar el acceso y permanencia en educación superior para la población sorda | INSOR / SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | 10 entidades territoriales que desarrollan la segunda fase de reorganizacion d e la oferta e implementan planes de mejoramiento institucional pertinentes para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada. | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada
| 2203-0700-3 propios | 345000000 | SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | Realizar los ajustes a las pruebas Saber 11 y Construir recursos educativos accesibles para la educación de la poblacion sorda colombiana | INSOR / SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | 4 ajustes razonables a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las personas sordas | Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la población sorda implementada
| 2203-0700-3 nación 10 | 255000000
| 2203-0700-1 propios | 55207091 | SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | Desarrollar acciones estratégicas y contenidos para la formación, evaluación y registro calificado del servicio de interpretación LSC _ Español en Colombia | INSOR / SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA | 1 registro nacional de interpetes diseñado | Insumos técnicos consolidados para el fortalecimiento del servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana - Español
| 2203-0700-1 nacion 10 | 406545000
INFOTEP SAN ANDRÉS
CALIDAD | NACION | 800000000 | Unidad Académica | Solicitud de Registros Calificados para ampliar la cobertura a través de nueva oferta educativa, con calidad y pertinencia. |  | # de registros calificados Obtenidos. | 4
CIERRE DE BRECHAS (COBERTURA Y EQUIDAD) | NACION | 700000000 | Extensión | Gestionar y estructurar programas académicos de Pregrado en convenio con Instituciones de Educación Superior para ampliación de cobertura, tecnicos y tecnicos profesionales. |  | # programas nuevos en convenio ofertados. | 1
PERTINENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD | Proyecto de Inversion radicado en el Banco de Proyectos con Codigo BPIN 2013011000018 y recursos del Presupuesto General de la Nación aprobados para la vigencia 2016 | 106000000 | Unidad Académica | Promocion, ejecución y fortalecimiento del Departamento de Lenguas para aseguramiento de la calidad de la institución. |  | # de actividades de promoción, ejecución y fortalecimiento del Departamento de Lenguas consolidado. | 6
| NACION | 600000000 | Extensión | Consolidar los semilleros de investigación en la institución. |  | # Semilleros consolidados. | 4
EGRESADOS | NACION | 50000000 | EGRESADOS | Acercar al egresado de Infotep SAI, certificado o no, a su comunidad educativa. |  | # de personas participantes | 200
INCLUSION | INCREMENTO DE INCLUSION DE POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN EDUCACION SUPERIOR EN SAN ANDRES ISLA 2015011000103 | 100000000 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | capacitar y socializar a la comunidad educativa en el manejo de personal en condicion de discapacidad |  | # de actividades realizadas para el logro de este fin. | 12
FORMACION INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2015011000002 | 70000000 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | capacitar y socializar a la comunidad educativa propendiendo por su desarrollo integral. |  | # de actividades realizadas para el logro de este fin. | 12
INCI
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Presupuesto de funcionamiento | NA | Todos los Procesos | Formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano creado con participación de los grupos de interés | Todos los Procesos | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado | 100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Publicación de documentos | Todos los Procesos | No. De documentos publicados | 100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Jornadas de capacitación en riesgos de corrupción para su ajuste | Todos los Procesos | Capacitaciones realizadas | 100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Elaboración seguimiento y publicación al plan de racionalización de tramites (SUIT) | Todos los Procesos | Plan de racionalización de trámites (SUIT) elaborado y con seguimiento. | 100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Publicar la Información establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Todos los Procesos | Ley publicada | 100% de la información publicada por entidad
|  | NA | Todos los Procesos | Actualización de la información publicada debido a ajustes y/o actualizaciones | Todos los Procesos | Información actualizada y publicada | 100% de la información publicada por entidad
|  | NA | Todos los Procesos | Actualizar los procesos y plataforma para la atención de PQRS verbales. | Todos los Procesos | Procesos y plataforma actualizada | Fortalecer la atención de PQRS verbales en todas las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Incluir en el Plan de Institucional de capacitación (PIC) el tema de derecho de petición verbal. | Todos los Procesos | Plan de capacitación PIC actualizado | Fortalecer la atención de PQRS verbales en todas las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Diseño de portales para equipos móviles para radicación de PQRS - Gobierno en línea. | Todos los Procesos | Equipos moviles para radicación de PQRS -Gobierno en línea diseñados | Fortalecer la atención de PQRS verbales en todas las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Elaborar los protocolos por entidad. | Todos los Procesos | Protocolos por entidad elaborados | Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Comparar protocolos por canales. | Todos los Procesos | Protocolos por canales comparados | Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Elaborar un único protocolo | Todos los Procesos | Protocolo único elaborado. | Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector
|  | NA | Todos los Procesos | Realizar o actualizar la caracterización del ciudadano y grupos de interés en cada entidad del sector. | Todos los Procesos | Caracterizar ciudadanos para el Sector Educativo | Diseñar la caracterización del usuario sectorial
|  | NA | Todos los Procesos | Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés | Todos los Procesos | políticas de relacionamiento con los grupos de interes | Diseñar la caracterización del usuario sectorial
|  | NA | Todos los Procesos | Integrar y consolidar la caracterización de grupos de interés y Políticas de relacionamiento del sector | Todos los Procesos | caracterización de grupos de interés y políticas de relacionalmiento del sector consolidadas | Diseñar la caracterización del usuario sectorial
|  | NA | Todos los Procesos | Preparación del Ejercicio, Análisis de Retos, Identificación del conocimiento aplicable, Desarrollo del ejercicio y Difusión y uso del desarrollo. | Todos los Procesos | Análisis de retos e identificación del conocimiento aplicado | Diseñar la caracterización del usuario sectorial
|  | NA | Todos los Procesos | Definir los mecanismos de participación ciudadana | Todos los Procesos | Mecanismos de participación ciudadana definidos | Diseñar e implementar procesos de rendición de cuentas
|  | NA | Todos los Procesos | Formular un Plan de espacios de dialogo y audiencias de rendición de cuentas para el 2017 (Art. 53 Ley 1757 de 2015). | Todos los Procesos | Plan de espacios de diálogo y audiencias de rendición de cuentas | Diseñar e implementar procesos de rendición de cuentas
|  | NA | Todos los Procesos | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas publica | Todos los Procesos | Estrategia ejecutada rendición de cuentas | Diseñar e implementar procesos de rendición de cuentas
|  | NA | Todos los Procesos | Definir una política como sector para el tema de accesibilidad liderado por INCI e INSOR y en coordinación con la OTYSI del MEN | Todos los Procesos | Política del sector para la accesibilidad liderada por el INCI e insor | Mínimo el 50% de las entidades del sector, implementen la política de accesibilidad
|  | NA | Todos los Procesos | Establecer convenios de cooperación INSOR - INCI | Todos los Procesos | Convenios de Cooperación establecidos | Mínimo el 50% de las entidades del sector, implementen la política de accesibilidad
|  | NA | Todos los Procesos | Implementación de la Norma 5854 de accesibilidad WEB | Todos los Procesos | Norma 5854 implementada en la WEB | Mínimo el 50% de las entidades del sector, implementen la política de accesibilidad
Gestión del Talento Humano |  | NA | Talento Humano | Elaborar el plan de trabajo. | Talento Humano | Plan de trabajo Elaborado | Realizar un Plan estratégico de Talento Humano alineado al contexto estratégico sectorial
|  | NA | Talento Humano | Relizar mesas de trabajo con las entidades para la construcción del PETH, el cual debe estar alineado a la estrategia del Sector. | Talento Humano | Mesas de trabajo realizadas | Realizar un Plan estratégico de Talento Humano alineado al contexto estratégico sectorial
|  | NA | Talento Humano | Hacer seguimiento y retroalimentación de lo construido. | Talento Humano | seguimiento y retroalimentación realizado | Realizar un Plan estratégico de Talento Humano alineado al contexto estratégico sectorial
|  | NA | Talento Humano | Promover la participación de los servidores en el diagnóstico de necesidades y la formulación de los planes del Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar y Plan de Incentivos) para la vigencia 2017. | Talento Humano | Participacion Promovida | Alcanzar un índice de participación del 70% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Diseñar e implementar estrategias de sensibilización para promover la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Talento Humano | estrategias de sensibilización diseñadas e implementadas | Alcanzar un índice de participación del 70% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para incentivar la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Talento Humano | plan de comunicaciones diseñado e implementado | Alcanzar un índice de participación del 70% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Sistema de Estímulos. | Talento Humano | Instrumento de Evaluacion elaborado | Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del Sistema de Estímulos. | Talento Humano | Evaluaciones de Satisfaccion apliacadas | Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Consolidar la información obtenida. | Talento Humano | Informacion consolidada | Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Presentar informe consolidado por período y acumulado del año. | Talento Humano | Informe consolidado presentado | Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos.
|  | NA | Talento Humano | Reportar las novedades en el registro público de carrera administrativa | Talento Humano | novedades reportadas en el registro | 100% de novedades en el registro público de carrera administrativa
|  | NA | Talento Humano | Registrar las vacantes definitivas en el aplicativo que la CNSC disponga para tal fin | Talento Humano | Registro efectuado en el aplicativo de la CNSC | 100% de vacantes definitivas reportadas
|  | NA | Talento Humano | Identificación de funciones y actividades que se deben realizar, las que ya no se realizan y las que se mantendrían. | Talento Humano | Funciones y actividades identificadas | 100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad
|  | NA | Talento Humano | Ajuste de los manuales | Talento Humano | Manuales ajustados | 100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad
|  | NA | Talento Humano | Elaboración y aprobación de adopción de manual de funciones actualizado | Talento Humano | Manual de funciones elaborado y aprobado | 100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad
|  | NA | Talento Humano | Registro y actualización de novedades en el SIGEP | Talento Humano | Novedades registradas y actualizadas | 90% de novedades registradas en SIGEP
|  | NA | Talento Humano | Actualización HV del SIGEP | Talento Humano | Hojas de vida actualizadas | 80% de las hojas de vida de los secvidores actualizadas en el SIGEP
|  | NA | Talento Humano | Actualización del SIGEP | Talento Humano | SIGEP actualizado | 100% de servidores vinculados en SIGEP
|  | NA | Talento Humano | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente. | Talento Humano | Evaluacion del desempeño realizada | Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos)
|  | NA | Talento Humano | Suscripción de acuerdos de gestión | Talento Humano | Acuerdos de gestion suscritos | Cumplimiento de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos.
|  | NA | Talento Humano | Seguimiento a los acuerdos de gestión | Talento Humano | Seguimiento elaborado | Cumplimiento de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar el procedimiento o documento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Talento Humano | Documento de evaluacion elaborado | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar el instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Talento Humano | Instrumento de Evaluacion elaborado | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar el acto administrativo que regula el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Talento Humano | Acto adminitrativo elaborado | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Expedir, publicar y difundir el acto administrativo a través de medios internos. | Talento Humano | acto administrativo expedido, publicado y difundido | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Realizar actividades de sensibilización y capacitación a evaluados y evaluadores para la implementación del programa de evaluación del desempeño laboral de los servidores vinculados en provisionalidad (establecimiento de compromisos; evaluación periódica y evaluación definitiva). | Talento Humano | Actividades de sensibilizacion realizadas | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para el establecimiento de compromisos laborales. | Talento Humano | seguimientos realizados | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para la realización de la evaluación periódica. | Talento Humano | seguimientos realizados | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Presentar informe de seguimiento y avance de la evaluación periódica de los servidores vinculados en provisionalidad. | Talento Humano | Informe de segumiento y avance realizado | Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar instrumento y descripción del procedimiento para realizar la Evaluación de impacto para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Talento Humano | instrumento elaborado | Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016.
|  | NA | Talento Humano | Aplicar las evaluaciones de impacto a las actividades del PIC de acuerdo con el procedimiento establecido. | Talento Humano | evaluaciones aplicadas | Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016.
|  | NA | Talento Humano | Consolidar la información obtenida. | Talento Humano | Informacion consolidada | Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016.
|  | NA | Talento Humano | Presentar informe consolidado por período y acumulado del año. | Talento Humano | informe presentado | Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016.
|  | NA | Talento Humano | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Talento Humano | Instrumento de Evaluacion elaborado | Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC.
|  | NA | Talento Humano | Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del PIC | Talento Humano | Evaluacione de satisfaccion aplicadas | Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC.
|  | NA | Talento Humano | Consolidar la información obtenida | Talento Humano | Informacion consolidada | Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC.
|  | NA | Talento Humano | Presentar informe del período y acumulado del año | Talento Humano | Informe presentado | Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC.
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Definir lineamientos sectoriales para la integración | Oficina Asesora de Planeacion | Lineamientos definidos | Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC
Eficiencia Administrativa |  | NA | Direccionamiento Estrategico | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Adelantar la implementación del sistema el 80% a diciembre | Oficina Asesora de Planeacion | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI adelantado y culminado | Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Implementar el sistema al 100% a septiembre | Gestion Humana | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST) adelantado y culminado | Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Realizar el análisis y documentar los cambios en el Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeacion | Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 actualizado | Avanzar en un 80% en la transición de la norma de las entidades que cuentan con Sistemas de Gestión Implementados
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Participar en las actividades definidas para la implementación del MUG: - Diagnostico sectorial a julio. - Identificación de estrategias para el cierre de brechas-ultimo trimestre | Oficina Asesora de Planeacion | actividades ejecutadas para la implementación del MUG | Realizar Diagnóstico para la implementación del MUG
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Definir lineamiento para análisis de capacidad instalada en las instituciones del sector | Oficina Asesora de Planeacion | Lineamientos definidos | Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Definir el plan de implementación de capacidad institucional | Oficina Asesora de Planeacion | Plan de implementacion definido | Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la institución para dar respuesta a los servicios o proyectos estratégicos de la entidad (mínimo orientado a un servicio o proyecto). - optimización de procesos. - tecnológica - física - Roles y perfiles de cargos. | Oficina Asesora de Planeacion | Diagnostico realizado | Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS | Oficina Asesora de Planeacion | Diagnostico realizado | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Definir el plan de racionalización de tramites | Oficina Asesora de Planeacion | Plan definido | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Ejecución de las actividades del plan | Oficina Asesora de Planeacion | Actividades ajecutadas | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Realizar seguimientos periódicos al plan (3 veces al año) | Oficina Asesora de Planeacion | seguimientos realizados | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización | Oficina Asesora de Planeacion | Impacto y eficacia evaluadas | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Culminar el PETI de cada entidad a junio 2017 | Oficina Asesora de Planeacion | PETI culminado | 100% del PETI por entidad aprobado
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Desarrollar las fases de comprensión, creación y definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial a septiembre de 2017 | Oficina Asesora de Planeacion | Fases desarrolladas | 100% de la definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Revisión y actualización de la planeación documental: PGD, PINAR, TRD, TVD, CCD | Gestion Documental | Planeacion Documental revisada actualizada | Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Implementación de una política unificada para el manejo electrónico de documentos | Oficina Asesora de Planeacion y Gestion Documental | Politicas Implementadas | Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector
|  | NA | Direccionamiento Estrategico | Realizar un diagnóstico para la digitalización de la información | Gestion Documental | Diagnostico realizado | Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector
Gestión Financiera |  | NA | Administrativa y Financiera | Sensibilización y acompañamiento a las entidades adscritas, de manera que acojan internamente la obligatoriedad de implementacion de NIIF a partir del 2018 | Administrativa y Financiera | Acompañamiento y sensibilización entidades | Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial
|  | NA | Administrativa y Financiera | Socializacion con las entidades adscritas de los avances del Ministerio, frente al proceso de alistamiento (socializacion de los productos del contrato con BDO) | Administrativa y Financiera | Entidades adscritas sensibilizadas y sociliacadas. | Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial
|  | NA | Administrativa y Financiera | Dar capacitación y asesorar la construcción de proyectos de inversión, con la nueva metodología | Administrativa y Financiera | Capacitar y acesorar proyectos de inversión con la nueva metodologia | Preparar presupuesto de inversión 2018 con la metodología por resultados
|  | NA | Administrativa y Financiera | Sensibilizacion sobre el manejo eficiente del PAC | Administrativa y Financiera | Pac debidamente manejado | Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95%
|  | NA | Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución de la reserva constituida por cada dependencia | Administrativa y Financiera | Ejecución de la reserva constituida por cada dependencia dentro del tiempo requerido | Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia.
|  | NA | Administrativa y Financiera | Realizar reportes periódicos de ejecución financiera y dar alertas | Administrativa y Financiera | Reportes periódicos de la ejecución financiera realizada | Promover la ejecución adecuada y oportuna de los recursos del presupuesto nacional
|  | NA | Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a las vigencias futuras aprobadas | Administrativa y Financiera | Vigencias futuras debidamente ejecutadas | Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución
|  | NA | Administrativa y Financiera | Capacitaciones presenciales y virtuales de Colombia Compra eficiente en procesos de selección, herramientas y acuerdos marco. | Administrativa y Financiera | Capacitaciones presenciales y virtuales realizadas | 100% de entidades contratando en línea
GESTION MISIONAL | Presupuesto de inversión | NA | Subdirección Técnica | Ejecutar la fase II del nuevo modelo de asistencia técnica | Subdirección Técnica | 100% de la fase II del nuevo modelo de asistencia técnica ejecutado | fase 2 del modelo
|  | NA | Subdirección Técnica | Producir libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual | Subdirección Técnica | Producir libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual | 45000
|  | NA | Subdirección Técnica | Producir libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual | Subdirección Técnica | Producir libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual | 8000
|  | NA | Subdirección Técnica | Promover las descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual | Subdirección Técnica | Promover las descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual | 3000

## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Política: | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: | Implementar estrategias de lucha contra la corrupción
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados | Número de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano creado con participación de los grupos de interés | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Publicación de documentos | Documentos publicados
[11 empty] | Jornadas de capacitación en riesgos de corrupción para su ajuste | Matriz de riesgos.
[11 empty] | Elaboración seguimiento y publicación al plan de racionalización de tramites (SUIT) | Plan de Racionalización de trámites.
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el acceso a la información publica
100% de la información publicada por entidad | Entidades Adscritas y/o vinculadas con información publicada | Cantidad de información publicada / Total de información que requiere publicación* 100 | 80% | 90% | 95% | 100% |  |  |  |  | Publicar la Información establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Información publicada en todas las páginas Web en el link de transparencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% |  |  | 0% | 0%
Actualización de la información publicada debido a ajustes y/o actualizaciones
Desarrollar el 100% de las actividades programadas para fortalecer la atención de PQRS verbales | Atención de PRQS verbales de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado PQRS de atención al ciudadano*100 | 90% | 90% | 95% | 100% |  |  |  |  | Actualizar los procesos y plataforma para la atención de PQRS verbales. | Documento elaborado y aprobado por todas las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
Incluir en el Plan de Institucional de capacitación (PIC) el tema de derecho de petición verbal.
Diseño de portales para equipos móviles para radicación de PQRS - Gobierno en línea.
Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 0% | 40% | 75% | 100% |  |  |  |  | Elaborar los protocolos por entidad. | Protocolo unificado de atención al ciudadano implementado en las EAV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% |  |  | 0% | 0%
Comparar protocolos por canales.
Elaborar un único protocolo
Diseñar la caracterización del usuario sectorial y las políticas de relacionamiento del sector | Caracterizar ciudadanos y definir políticas de relacionamiento para el Sector Educativo | Número de actividades realizadas / Total de actividades planeadas * 100 | 5% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar o actualizar la caracterización del ciudadano y grupos de interés en cada entidad del sector. | Caracterización del usuario unificado y aprobado por las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% |  |  | 0% | 0%
Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés
Integrar y consolidar la caracterización de grupos de interés y Políticas de relacionamiento del sector a partir de la caracterización definida
Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV | Ejercicio de innovación abierta | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para la ejecución del ejercicio de colaboración e innovación abierta * 100 | 5% | 40% | 100% | 100% |  |  |  |  | Preparación del Ejercicio, Análisis de Retos, Identificación del conocimiento aplicable, Desarrollo del ejercicio y Difusión y uso del desarrollo. | Ejercicio de innovación abierta | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 5% |  |  | 0% | 0%
ESTRATEGIA 3: | Fortalecer mecanismos de participación ciudadana para la rendición de cuentas permanente
Diseñar e implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas | Acciones estrategia rendición de cuentas | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Diseñar y contruir la información que se presentará a los ciudadanos en los espacios de rendición de cuentas | Proceso y mecanismos de rendición de cuentas implementados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
Formular un Plan de espacios de dialogo y audiencias de rendición de cuentas para el 2017 (Art. 53 Ley 1757 de 2015).
Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas publica
[11 empty] | Evaluar el imapcto de la estrategia de rendición de cuentas de forma general y por cada espacio |  |  | diciembre de 2017
ESTRATEGIA 4: | Acceso a la información Pública
Mínimo el 50% de las entidades del sector, implementen la política de accesibilidad | Avance en la implementación de la política de accesibilidad en las EAV | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Definir una política como sector para el tema de accesibilidad liderado por INCI e INSOR y en coordinación con la OTYSI del MEN | Convenios en acciones de comunicación población con discapacidad (sordos, ciegos, indígenas…) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
Establecer convenios de cooperación INSOR - INCI
Implementación de la Norma 5854 de accesibilidad WEB
[16 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  |  | 0%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Política: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Establecer un Plan estratégico de Talento Humano por EAV alineado al contexto estratégico sectorial | Plan estrategico de Talento humano | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 20% | 55% | 80% | 100% |  |  |  |  | Elaborar el plan de trabajo. | Documento Plan estratégico de Talento Humano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
Relizar mesas de trabajo con las entidades para la construcción del PETH, el cual debe estar alineado a la estrategia del Sector.
Realizar seguimiento y retroalimentación del Plan estratégico de Talento Humano por EAV
ESTRATEGIA 2: | Contribuir a la permanencia y satisfacción en el empleo publico
Alcanzar un índice de participación del 70% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos. | Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Promover la participación de los servidores en el diagnóstico de necesidades y la formulación de los planes del Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar y Plan de Incentivos) para la vigencia 2017. | Consolidado de asistencia a las actividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Diseñar e implementar estrategias de sensibilización para promover la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Documento de estrategia de sensibilización. Listas de Asistencia.
[11 empty] | Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para incentivar la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Plan de comunicaciones
Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos. | Satisfacción de las actividades del Sistema de Estímulos | Satisfacción de Activ 1 + Satisfacción de Activ 2 + Satisfacción de Activ 3 … n / Total Actividades ejecutadas en el periodo | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Sistema de Estímulos. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del Sistema de Estímulos.
Consolidar la información obtenida.
Presentar informe consolidado por período y acumulado del año.
ESTRATEGIA 3: | Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral
100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | Registro público de carrera | Número de novedades registradas / Total de novedades presentadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Reportar las novedades en el registro público de carrera administrativa | Información de los servidores de carrera administrativa actualizada en el registro único de carrea administrativa | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% |  |  | 0% | 0%
100% de vacantes definitivas reportadas | Reporte de vacantes definitivas- OPEC | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Registrar las vacantes definitivas en el aplicativo que la CNSC disponga para tal fin | Registro de las vacantes definitivas ante la CNSC | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad | Manuales de funciones ajustados | Número de empleos con manual de funciones ajustado / Total de cargos administrativos | 25% | 75% | 100% | 100% |  |  |  |  | Identificación de funciones y actividades que se deben realizar, las que ya no se realizan y las que se mantendrían. | Manuales de funciones ajustados | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Ajuste de los manuales
Elaboración y aprobación de adopción de manual de funciones actualizado
90% de novedades registradas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas / Total de novedades *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Registro y actualización de novedades en el SIGEP | Actualización novedades SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
80% de las hojas de vida de los secvidores actualizadas en el SIGEP | Actualización HV SIGEP | Número de hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Actualización HV del SIGEP | Actualización HV SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
100% de servidores vinculados en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | Número de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Actualización del SIGEP | Reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
ESTRATEGIA 4: | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos
Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Servidores de CA y LNR (no gerentes públicos) con puntuación en evaluación del desempeño igual o mayor a 90 puntos / Total de servidores de Carrera Administrativa y de LNR (no Gerentes Públicos) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente. | Instrumento evaluación de impacto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% |  |  | 0% | 0%
Cumplimiento del 100% de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos. | Acuerdos Gerentes Públicos | Número de acuerdos de gestión suscritos / Número cargos directivos de la EAV *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Suscripción de acuerdos de gestión | Acuerdos de gestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Seguimiento a los acuerdos de gestión
Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad ejecutadas en el periodo / Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Elaborar el procedimiento o documento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Informe de resultados de evaluación del desempeño | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Elaborar el instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
Elaborar el acto administrativo que regula el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
Expedir, publicar y difundir el acto administrativo a través de medios internos.
Realizar actividades de sensibilización y capacitación a evaluados y evaluadores para la implementación del programa de evaluación del desempeño laboral de los servidores vinculados en provisionalidad (establecimiento de compromisos; evaluación periódica y evaluación definitiva).
Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para el establecimiento de compromisos laborales.
Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para la realización de la evaluación periódica.
Presentar informe de seguimiento y avance de la evaluación periódica de los servidores vinculados en provisionalidad.
Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016. | Capacitaciones con resultado de impacto superior a 3,5 puntos. | Ev impacto 1 + Ev impacto 2 + Ev impacto 3 … n / Total evaluaciones de impacto aplicadas en el periodo *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Elaborar instrumento y descripción del procedimiento para realizar la Evaluación de impacto para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de Evaluación de Impacto de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Aplicar las evaluaciones de impacto a las actividades del PIC de acuerdo con el procedimiento establecido.
Consolidar la información obtenida.
Presentar informe consolidado por período y acumulado del año.
Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC. | Capacitaciones con resultado satisfactorio superior a 3,5 puntos. | Satisfacción de Cap 1 + Satisfacción de Cap 2 + Satisfacción de Cap 3 … n / Total Capacitaciones ejecutadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del PIC
Consolidar la información obtenida
Presentar informe del período y acumulado del año
[16 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  |  | 0%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Política: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Integración de los Sistemas de Gestión
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Definir lineamiento sectoriales para la integración | Documento con lineamientos para establecer la integración | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 30% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Adelantar la implementación del sistema el 80% a diciembre | Documentos / entregables SSI | 2017-01-01 | 2017-03-31
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 100% | 100% |  |  |  |  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Implementar el sistema al 100% a septiembre | Documentos / entregables SSST | 2017-01-01 | 2017-09-30 |  |  |  | 0%
Avanzar en un 80% en la transición de la norma de las entidades que cuentan con Sistemas de Gestión Implementados | Atualización del SGC a la norma ISO 2015 | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar el análisis y documentar los cambios en el Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 | Documentación del Sistema de Gestión actualizada de acuerdo a la ISO 9001:2015 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Realizar Diagnóstico para la implementación del MUG | Avance en la implemetación del MUG | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Participar en las actividades definidas para la implementación del MUG: - Diagnostico sectorial a julio. - Identificación de estrategias para el cierre de brechas-ultimo trimestre | Documento Diagnóstico Plan para cierre de brechas | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
ESTRATEGIA 2: | Optimizar la capacidad instalada de las entidades del sector
Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad | Analisis de la capacidad instalada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Definir lineamiento sectorial para análisis de capacidad instalada en las instituciones del sector | Documentos lineamientos análisis de capacidad | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 20% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Definir el plan de implementación de capacidad institucional | Diagnostico de capacidad por servicio o proyecto | 2017-04-01 | 2017-04-28
[11 empty] | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la institución para dar respuesta a los servicios o proyectos estratégicos de la entidad (mínimo orientado a un servicio o proyecto). - optimización de procesos. - tecnológica - física - Roles y perfiles de cargos. | Plan de implementacion/ avance | 2017-04-29 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 3: | Racionalizar los tramites del sector
Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | Tramites de la entidad | Número de trámites racionalizados / total de tramites a racionalizar por sector * 100 | 45% | 60% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS | Plan de racionalización de tramites | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
Elaboración seguimiento y publicación al plan de racionalización de tramites (SUIT)
[11 empty] | Ejecución de las actividades del plan | Seguimiento al plan de racionalización de tramites | 2017-02-01 | 2017-12-31
Realizar seguimientos periódicos al plan (3 veces al año)
Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización
ESTRATEGIA 4: | Plan estratégico de tecnologia del sector
100% del PETI por entidad aprobado | Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion (PETI) por entidad | Cantidad de PETI definidos y aprobados / Total de PETI del sector *100 | 50% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Culminar el PETI de cada entidad a junio 2017 | PETI de cada entidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 4% |  |  | 0% | 0%
100% de la definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial | Plan estrategico de tecnologia sector educación | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 0% | 35% | 75% | 100% |  |  |  |  | Desarrollar las fases de comprensión, creación y definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial a septiembre de 2017 | 1. Taller de identificación problemática del sector. 2. Flujo de información del sector. 3. Taller de identificación de líneas estratégicas del sector. 4. Esquema y hoja de ruta construccion PETI Sectorial | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 16% |  |  | 0% | 0%
ESTRATEGIA 5: | Gestión documental en las entidades del sector
Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector | Sistema de gestión documental | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Revisión y actualización de la planeación documental: PGD, PINAR, TRD, TVD, CCD | Documentos de Gestión Documental Actualizados | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 15% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Implementación de una política unificada para el manejo electrónico de documentos |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
[11 empty] | Realizar un diagnóstico para la digitalización de la información | Política unificada para manejo electrónico de datos | 2017-10-01 | 2017-12-31
[16 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  |  | 0%

## GESTIÓN FINANCIERA
Política: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP)
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial | Normas Internacionales NIIF implementadas | Porcentaje de avance en el proceso de alistamiento | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Sensibilización y acompañamiento a las entidades adscritas, de manera que acojan internamente la obligatoriedad de implementacion de NIIF a partir del 2018 | 2 mesas de trabajo tecnicas | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 30% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Socializacion con las entidades adscritas de los avances del Ministerio, frente al proceso de alistamiento (socializacion de los productos del contrato con BDO) | Productos socializados | 2017-02-01 | 2017-11-30
[11 empty] | Establecer el Impacto del cambio a NIIF en los distintos procesos y procedimientos de las entidades adscritas a traves de las asesorias que cada una de ellas contrate. | Documento de diagnostico e impacto en sistemas de información, procesos y procedimientos | 01/072017 | 2017-09-30
[11 empty] | Fijar los lineamientos de politica contable que deben manejar cada una de las entidades adscritas, una vez se implementen las NIIF en el 2018 | Documento de manual de políticas aprobado por cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31
[12 empty] | preparacion del ESFA 2018 por parte de cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 2: | Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados
Preparar presupuesto de inversión 2018 con la metodología por resultados | Servicios de asistencia técnica sobre la metodología de presupuesto por resultados, prestados | Servicios de asistencia técnica ejecutados/ servicios de asistencia técnica planeados | 25% | 70% | 100% | 100% |  |  |  |  | Dar capacitación y asesorar la construcción de proyectos de inversión, con la nueva metodología | Proyectos de inversión con ajustes metodológicos realizados | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 40% |  |  | 0% | 0%
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95% | PAC programado | PAC pagado Total / PAC asignado Total | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  |  | Sensibilizacion sobre el manejo eficiente del PAC | Mesa de trabajo sobre mejores practicas de utilizacion de PAC | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  |  |  | 0%
Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. | Reservas presupuestales | 12 informes | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de la reserva constituida por cada dependencia | Reporte mensual de ejecución de las reservas enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Promover la ejecución adecuada y oportuna del 100% de los recursos del presupuesto nacional | Proceso de seguimiento a la ejecución del presupuesto implementado | Avance en el proceso de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del presupuesto | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar reportes periódicos de ejecución financiera y dar alertas | Reportes de monitoreo | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución | Vigencias Futuras | Vigencias Futuras ejecutadas / Vigencias futuras aprobadas* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las vigencias futuras aprobadas | Reporte trimestral de utilizacion de vigencias futuras enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
ESTRATEGIA 3: | Implementación de SECOP II en las entidades del sector
100% de entidades contratando en línea | SECOP II implementado | Procesos realizados en SECOP II / Total de procesos de la entidad* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Capacitaciones presenciales y virtuales de Colombia Compra eficiente en procesos de selección, herramientas y acuerdos marco. | Procesos adelantados en plataforma SECOP II | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% |  |  | 0% | 0%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | Número de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas / Total de actividades del Plan adquisiciones programado*100 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0%
[16 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  |  | 0%