## TALENTO HUMANO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cumplimiento Plan Estrategico TH | 20% | Númerico | 1 | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | 01/0172018 | 30/032018 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Poblacion Caracterizada | 20% | Porcentaje | 100 % Población Caracterizada | DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION : 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnòstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medicion y seguimiento) | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje | Realizado el diagnostico de la población al 100% |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Implementación SG- SST | 20% | Porcentaje | 100 | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano | 10% | Porcentaje | 100 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO : Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional), Uso y apropiación de TIC, Gestion del Conocimiento. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | 10% | Porcentaje | 80% | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión,Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral | 10% | Porcentaje | 90% | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL : Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información ) rendición de cuentas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Integridad | Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad | 10% | Númerico | 1 | INTEGRIDAD : Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad | 01/0172018 | 30/032018 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Nivel de ejecución del plan de acción institucional | 25% | Porcentaje | 100 | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Iniciativa desarrollada | 2.5% | Numérico | 1 | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | 2018-04-01 | 31/12/2018 | 0% | 30% | 60% | 100%
|  | Caracterización formulada o actualizada | 5% | Numérico | 1 | Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos. | 2018-04-01 | 30/09/2018 | 0% | 50% | 100% | 100%
|  | Diagnóstico realizado | 5% | Numérico | 1 | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Presupuesto programado | 7.5% | Porcentaje | 100 | Formular el presupuesto armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones. | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 60% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos | 2.5% | Porcentaje | 100 | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Porcentaje de proyectos ajustados | 2.5% | Porcentaje | 100 | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | 2018-01-01 | 30/03/2018 | 100% | 100% | 100% | 100%
50%

## VALORES PARA RESULTADOS
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado
Gestión con valores para Resultados | Ventanilla hacia adentro | Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad | 12% | Porcentaje | 100% | Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje Ejecución Presupuestal | 12% | Porcentaje | 100% | Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 60% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) . | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | 5% | Porcentaje | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II | 4% | Porcentaje | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ventanilla hacia afuera | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 4% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 10% | 30% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | 8% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 40% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de Implementación de la herramienta de evaluación de percepción de los ciudadanos | 5% | Porcentaje | 100% | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 40% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | 5% | Porcentaje | 100% | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | 5% | Porcentaje | 100% | Diseñar e implementar el 100Porcentaje la estrategia de rendición de cuentas | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas | 4% | Porcentaje | 100% | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 10% | 30% | 70% | 100%

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 15% | pocentaje | 100% | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Autodiagnostico FURAG II | 15% | pocentaje | 100% | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo pàra fortalecer las poíticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 80% | 100% | 100% | 100%
|  | Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional | 30% | pocentaje | 100% | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | 15% | pocentaje | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33.3% | 33.3% | 66.3% | 100%
|  | porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | 15% | pocentaje | 100% | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | 10% | pocentaje | 100% | Evaluar el grado de cumplimiento del indice de coherencia y buen gobierno por cada una de las entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Información y Comunicación | Gestión de la información y comunicación | Estrategia de comunicaciones elaborada | 10% | Número | 1 | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de ejecución de la estrategia | 10% | Porcentaje | 100% |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 30% | 40% | 40%
|  | Numero de informes de PQRSD publicados | 8% | Número | 4 | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Procentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido | 20% | Porcentaje | 100% | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | No. de iniciativas de innovación abierta implementadas | 10% | Número | 1 | Desarrollar una iniciativa de de innovación abierta en la entidad. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Plan de trabajo elaborado y publicado | 6% | Número | 1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Procentaje de ejecución del plan | 6% | Porcentaje | 100% |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 30% | 40% | 40%
|  | Procentaje de HV cargadas en el SIGEP | 10% | Porcentaje | 100% | Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Gestión Documental | Plan de trabajo elaborado y publicado | 10% | Número | 1 | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Procentaje de ejecución del plan | 10% | Porcentaje | 100% |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 30% | 40% | 40%

## GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | % de cumplimiento en la deficinión o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento | 70% | Porcentaje | 1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad | Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2 | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 20% | 50% | 100% | 100%
|  | % de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo | 30% | Porcentaje | 100% del plan de trabajo ejecutado | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100%

## CONTROL INTERNO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Control Interno | Control Interno | Estrategia "Mejorando Ando" | 30% | Porcentaje | 100% | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 15% | 50% | 100% | 100%
|  | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 30% | Porcentaje | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Programa Anual de Auditoría | 20% | Porcentaje | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20% | 60% | 100% | 100%
|  | Plan de Mejoramiento | 20% | Porcentaje | 100% | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% | 75% | 100%

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL