## Cronograma de Implementación
FORMATO 5 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
| Actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Responsable | Observaciones
1 | Reunión entre el Icfes y el equipo del proveedor responsable de la implementación para validar los detalles del cronograma: presentación del plan de implementación.
2 | Validación del dimensionamiento junio-julio
3 | Actualización de los procesos y procedimientos de la operación
4 | Migración a la plataforma del conocimiento del nuevo proveedor
5 | Pruebas del Icfes sobre la nueva plataforma de conocimiento
6 | Migración al nuevo agente virtual del proveedor
7 | Pruebas del Icfes al nuevo agente virtual del proveedor
8 | Migración a la mesa de escalamientos del nuevo proveedor
9 | Pruebas del Icfes a la mesa de escalamientos del nuevo proveedor
10 | Migración a la nueva plataforma de Chat del proveedor
11 | Pruebas del Icfes a la nueva plataforma de Chat del proveedor
12 | Instalación de permisos para consulta de Máster Documental por parte de agentes de atención telefónica
13 | Instalación de spark en el puesto de la gestora de canal telefónico y electrónico
14 | Instalación del acceso al tablero de control y al monitoreo remoto en el puesto de la supervisora del contrato
15 | Validación de la estructura del tipificador
16 | Montaje del tipificador
17 | Pruebas del Icfes sobre el tipificador
18 | Validación de la estructura del IVR
19 | Montaje del tipificador
20 | Pruebas del Icfes sobre el IVR
21 | Reclutamiento del personal nuevo
22 | Capacitación del personal en producto
23 | Capacitación del personal en procesos de la operación
24 | Capacitación del personal en aplicativos de la operación
26 | Contratación del personal nuevo
27 | Contratación del personal antiguo
28 | Inducción al personal nuevo
29 | Reinducción personal antiguo
30 | Inducción al Cargo Gestores de Canales
31 | Inducción al cargo Gestores de Procesos
32 | Inducción al cargo Jefe de Operaciones
33 | Evaluación de competencias para el equipo base
34 | Enrutamiento Líneas y configuración de enlaces primarios.
35 | Pruebas del enrutamiento Líneas y configuración de enlaces primarios.
36 | Instalación del canal dedicado.
37 | Configurar la transferencia de llamadas.
38 | Pruebas del Icfes a la transferencia de llamadas
39 | Configuración de la grabación de llamadas en el Icfes
40 | Pruebas a la grabación de llamadas en el Icfes
41 | Montaje de los puestos de trabajo
42 | Verificación de los puestos de trabajo
43 | Pruebas de carga de tráfico.
44 | Definición de los instumentos para el monitoreo de calidad de cada canal
45 | Definición de la metodología para el seguimiento mensual a la gestión (productiviodad, calidad y conocimiento)
46 | Definición del plan general de reutinas de actualización temática
47 | Definición de indicadores
48 | Definición esquema de facturación
49 | Validación del contenido de los informes mensuales
50 | Entrega del primer informe mensual
NOMBRE PERSONA NATURAL O REP. LEGAL PERSONA JURÍDICA:
CEDULA PERSONA NATURAL O REP. LEGAL PERSONA JURÍDICA:
FIRMA PERSONA NATURAL O REP. LEGAL PERSONA JURÍDICA: