## Proyecto 1
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 2016
OBJETIVO |  |  |  | Ejecutar estrategias o acciones de comunicación y de mercadeo para atender de manera oportuna y eficiente las necesidades de información de los diferentes públicos objetivos a nivel interno y externo con el fin proteger la imagen corporativa e institucional; así como la puesta en marcha de proyectos de mercadeo orientados al posicionamiento de marca de las diferentes pruebas y actividades que desarrolla el ICFES acordes con el plan estratégico de la entidad.
FECHA INICIO: | [10 empty] | FECHA FINALIZACIÓN:
ÁREA DE TRABAJO |  | NECESIDAD IDENTIFICADA | OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | ALCANCE | META | REQUERIMIENTO | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[11 empty] | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Canales digitales | Redes sociales | Pauta digital | Aprovechar recursos de pauta digital para llegar en momentos claves para el ICFES al pùblico objetivo especìfico | Realizar actividades de pauta digital en redes sociales, buscadores, display y YouTube, de acuerdo a la estrategia definida para cada tema y el público objetivo | Conversiones, CTR | Según la estrategia en la que se emplee y el tiempo de duración de la campaña |  | Definición de actividades | 60000000 | David
|  | Medición exacta del impacto de las acciones de comunicación digital | Aumentar el impacto y canalizar los esfuerzos de comunicación, al realizar la divulgación de los distitntos temas que se trabajen en la Oficina de Comunicaciones. | Utilizar la herramienta Google Analytics para medir el impacto de las acciones comunicativas que realiza el ICFES y tenerla en cuenta en cada estrategia que se desarrolle, según sea necesaria. | Alcance, fuente, canal, impresiones, clics |  |  | Heramienta | 20000000 | David
|  | Mayor interacción en momentos de baja actividad | Aumentar la interacción en momentos en que baja la actividad de pruebas del ICFES | Concursos | Participantes, nuevos seguidores, votos, alcance |  | 100l participantes | Herramienta SocialTools |  | David | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
|  | Concurso App ICFES para niños | Desarrollar un aplicativo móvil diseñado para estudiantes de 3°, 5° 7° y 9° y responder al objetivo del ICFES de hacer que la evaluación y la tecnología vayan de la mano. | En asocio con el Ministerio de las TIC y sus Vive Lab en todo el país, promover un concurso liderado por el ICFES en donde se invite a jóvenes técnicos, tecnólogos, estudiantes profesionales y/o de colegio, a diseñar y desarrollar un aplicativo móvil para estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°, sobre las pruebas SABER o la temática que el ICFES defina. La idea es premiar la mejor aplicación y dar algunos premios de consolación a los mejores desarrollos Por otro lado, aprovechar el concurso para generar impacto en medios de comunicación sobre la importancia de las pruebas para el país, de estudiar carreras relacionadas con las TIC, y que pongan al ICFES en la agenda nacional. En asocio con el Ministerio de las TIC y sus Vive Lab en todo el país, promover un concurso liderado por el ICFES en donde se invite a jóvenes técnicos, tecnólogos, estudiantes profesionales y/o de colegio, a diseñar y desarrollar un aplicativo móvil para estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°, sobre las pruebas SABER o la temática que el ICFES defina. La idea es premiar la mejor aplicación y dar algunos premios de consolación a los mejores desarrollos Por otro lado, aprovechar el concurso para generar impacto en medios de comunicación sobre la importancia de las pruebas para el país, de estudiar carreras relacionadas con las TIC, y que pongan al ICFES en la agenda nacional. |  |  |  | Para llevar a cabo esta iniciativa, se requiere definir: - Temática del aplicativo que desarrollarán los participantes. - Tipo de participantes que pueden concursar (si es abierto a todo el país o con un público específico) - Apoyo del MinTic (Qué ofrecen y que necesitan) - Premios (si son al mejor aplicativo o se definen varias categorías y premios por categorías) - Evento de premiación (cómo, cuándo, dónde, con quién + presupuesto del evento) - Participación del MEN |  | David | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
|  | Suscripción Aplicaciones web – Facebook | Para cumplir con los objetivos propuestos en la Estrategia de Comunicaciones del ICFES en 2016, se hace necesaria la suscripción a una plataforma de Marketing Social que le permita al ICFES desarrollar y publicar aplicaciones en la FanPage de Facebook. Se requiere que el servicio tenga la posibilidad de desarrollar al menos 10 aplicaciones, como concursos de imágenes, sorteos, concursos de videos, concursos de historias, sorteos con preguntas de selección múltiple, preguntas y respuestas, sorteos con encuestas, sorteos con votación, encuestas, test, entre otros, con las que logremos: | Para cumplir con los objetivos propuestos en la Estrategia de Comunicaciones del ICFES en 2016, se hace necesaria la suscripción a una plataforma de Marketing Social que le permita al ICFES desarrollar y publicar aplicaciones en la FanPage de Facebook. Se requiere que el servicio tenga la posibilidad de desarrollar al menos 10 aplicaciones, como concursos de imágenes, sorteos, concursos de videos, concursos de historias, sorteos con preguntas de selección múltiple, preguntas y respuestas, sorteos con encuestas, sorteos con votación, encuestas, test, entre otros, con las que logremos: |  |  |  | 1. Crear mayor viralidad para la estrategia de comunicación para las pruebas que desarrolla el ICFES 2. Aumentar la fidelidad de los fans, conseguir nuevos, obtener datos útiles de nuestro público. 3. Promocionar nuestra marca a, alcanzar mayor nivel de interacción con nuestros seguidores. 4. Posicionar mejor nuestras redes en buscadores | 3407000 | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
|  | Series web | Por medio de microhistorias, que serán subidas al canal de Youtube de la entidad, se pretende mostrar las necesidades y requerimientos existentes al momento de presentar las pruebas de estado. | Capítulos: 16 Duración: 5 Minutos |  |  |  | Necesidades Técnicas • Dos cámaras profesionales en alta definición (Full HD) • Micrófonos de Solapa • Micrófono Boom de Ser Necesario • Trípodes para las cámaras • Luces portables de ser necesario • Sistema de Almacenamiento para el material • Equipo para Edición. • Graficador Personal • Realizador de Televisión • Dos camarógrafos • Dos Asistentes de sonido • Actores para las historias • Creativo y guionista • Editor de Video | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
| Página web | Actualización del portal web infantil | Dar a conocer a este publico objetivo -niños de 7 a 10 años- información del Icfes y de las pruebas. | Generación, actualización y estructuración de contenidos del portal infantil. |  |  |  | Desarrollo del portal web | 20000000 | Cata | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
|  | Accesibilidad y usabilidad del portal web | Mejorar la experiencia del usuario y cumplir la ley de transparencia y GEL. | Revisión de menús, test de pruebas de accesibilidad y traducción de textos a inglés entre otros. |  |  |  | Programas para medir mapas de calor y grabaciones de uso de la página | 3000000 | Cata | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
Prensa | Divulgación pruebas | Informar sobre el que hacer del Icfes y las estapas de las pruebas Saber a los público objetivo | Estrategia de free press enfocada a no solo informar el recaudo, registro y cifras de las pruebas, si no, tips, storytelling, como prepararse para la prueba. Además, artículos de interés para el sector educativo como evolución de la calidad temas relacionados con envestigación del Instituto.Poner en la agenda de medios el Icfes, | 25 publicaciones mensuales nacional y regional. 1 o 2 agendas radiales, ruedas de prensa cuando sea necesario. |  |  |  | Base de datos medios internacionales, Redactor, informaión del equipo de investigación, computador, telefono, Monitoreo de medios. Kit de prensa. etc. | Monitoreo Nacional e Internacional. $30.000.000 | Coni | bar: Abr 15 to May 19; Ago 32 to Sep 36; Nov 44 to Dic 48
| Investigación Icfes en el sector | Posicionar el area de investigación en medios de comunicación especializados naional e imternacional |  | 5 publicaciones mensuales | 2 publicaciones mensuales | 24 publicaciones anuales y 12 articulos | Publicar 24 notas en medios nacionales e internacionales |  | Kit de prensa (carpeta y material P.O.P.) $7.000.000 | Coni
| contenido de valor agregado | Posicionar el area de investigación en medios de comunicación especializados |  | 2 publicaciones mensuales | 1 Documento que recopile el procediiemnto en caso de crisis | Plantear respuestas ante crisis de comunicación que pueda interrumpir los objetivos del instituto | Mitigar el tiempo de reacción y responder de manera pertinente |  | Plan celular llamadas nacioanal e internacional $ 250.000 | Coni
| Manejo de crisis | Manejo de crisis | Identificar las situaciones que ponen en riesgo la reputación del Icfes | Manual de Crisis |  |  |  | 1 Documento que recopile el procediiemnto en caso de crisis | Costo de la asesoria, diseño y entrega del manual $12.000.000 | Coni
Mercadeo | Activación de marca | Activación de marca para el posicionamiento de la prueba Saber Pro y SABER 3°, 5°, 7° y 9° | Posicionar las prueba Saber Pro como un valioso elemento para mejorar las educación en Colombia. Posicionar las pruebas SABER 3°,5°, 7° y 9° entre la comunidad de padres de familia y comnunidad no académica para que conozcan los beneficios de evaluar en los diferentes niveles de la escolaridad y los beneficios que represntará para el país tener una medición como esta. | Asegurar la participación del Icfes en 4 ferias al año donde las pruebas Saber Pro y Saber 3°, 5°, 7° y 9° sean las | Número de ferias realizadas y encuesta de satisfacción que se realizará via web a los participantes de la actividad | A nivel nacional para la comunidad académica y la comunidad no académica | Lograr que el Icfes sea reconocido como la institución de evaluación por excelencia en Colombia y lograr que en el Top of Mind de las personas esten las demás pruebas que realiza el Instituto. | Se debe tener personal de Staff para cubrir la feria, se debe tener renders y todo el material fisico y técnico para hacer el montaje de los stand, Material Pop dependiendo el requerimiento de la pruebas. Viaticos a nivel nacional dependiendo del lugar donde se organicen las ferias. | 650000000 | Jimmy | bar: Mar 11; Jun 23; Sep 35; Dic 45
Audiovisuales | Desarrollo audiovisual | Mejoramiento de la Calidad Audiovisual en la Entidad para masificar productos y servicios que esta ofrece. | Además de minimizar los costos al contratar un Operador que realiza los videos institucionales de la entidad, se busca dar un estandar de calidad de la realización y emisión de los videos en los distintos canales utilizados. | Realización de videos tanto para Canales privados y publicos, como la Web y medios oficiales de la entidad que se utilizan en la internet | Producción de 4 videos a le mes | La población objeto, el territorio nacional | Dar conocimeinto de los procesos que adelanta el ICFES. Darle la importancia necesaria a la entidad y convertirse en un aliado de todo el sector educativo del país. | * Equipos para la producción de videos (Càmara de Video, Tripode, microfonos) * Equipo de Edición de audio y video. * Personal Humano y Técnico (Productor Realizador - Realizador Audiovisual - Graficador - Asistente Administrativo). | 240000000 | Alejandro
| Spot institucionales | Construir productos institucionales modernos y acordes a las necesidades y públicos | Por medio de unos spot se pretenden mostrar servicios o actividades que se van a desarrollar por parte de la Entidad en la vigencia 2016. | Cantidad: 4 Duración: 30¨ (seg) Cantidad: 4 Duración: 30¨ (seg) |  |  |  | Dependiendo el tipo de Spot Necesidades Técnicas • Dos cámaras profesionales en alta definición (Full HD) • Micrófonos de Solapa • Micrófono Boom de Ser Necesario • Trípodes para las cámaras • Luces portables de ser necesario • Sistema de Almacenamiento para el material • Equipo para Edición. • Graficador Personal • Realizador de Televisión • Dos camarógrafos • Dos Asistentes de sonido • Actores para las historias • Creativo y guionista • Editor de Video |  | Alejandro
| Libro de producciones | Carentes de soportes que evidencien las diferentes actividades que tiene la oficina, en materia de producción de audiovisuales, se crea la necesidad de organizar un libro de producción para recopilar y evidenciar el desarrollo que en materia de preproducción, producción y posproducción se tenga de los rodaje audiovisuales elaborados desde la Oficina de Asesora de Comunicaciones y Mercadeo del Instituto. | Lograr establecer en el libro de Producción el material disponible y registrar cronograficamente como evidencias optenidas en el desarrollo de los audivisuales. | Se pretende ejecutar este soporte durate todo el año 2016 para cada audiovisual como son fechas de citación, aplicación y resultados de las diferentes pruebas que son de conocimiento publico a traves de la ANTV, eventos docentes, pruebas internacionales, participación eventos especiales. |  | Soportes como story board, estrategia creativa, toma de fotografias, material magnetico como cd, formatos de contrato de cesión de derechos para fotografia, locaciones, de imagen, de entrevistas, de archivos audiovisuales, como muestra del material desarrollado |  | Fotocopiadora a color con escaner |  | Cecilia
Com coporativa | Intranet | Actualización y posicionamiento de la Intranet como una herramienta 2.0 | Potencializar la Intranet como una herramienta 20 por la cual el Icfes incursione en una cultura digital, colaborativa y de información, lo cula repercuta en un proceso de branding interno. | Conceptualización Intranet |  | Enero y marzo de 2016 |  | Proveedor para la creación de portales colaborativos, automatización flujos de trabajo, arquitectura de granja de servidores, formularios InfoPath, gestión documental. Etc. | 40000000 | Victoria
Fase diagnóstica
|  |  |  | Contexto tecnológico |  | Abri y mayo de 2016
|  |  |  | Estrategia – cultura 2.0 |  | Junio a septiembre de 2016
|  |  |  | Estrategia de lanzamiento |  | Septiembre de 2016
| Estrategia de branding interno /comunicación corporativa | Posicionamiento de la marca Icfes | Metodología diagnóstica para: examinar el perfil del negocio, identificar los valores compartidos, actitud hacia la comunicación, empoderamiento de la comunicación | Desarrollo de talleres, técnicas de verificación (encuestas - grupos focales) y material de trabajo |  |  |  | Proveedor experto en estrategias de branding interno y estrategias de comunicación corporativa | 50000000 | Victoria
|  |  | Talleres para la revisión informativa de la marca del Icfes, valores y persepción externa de la marca y revisión de: los objetivos de negocio; • Análisis de los stakeholders, • Desarrollar una segmentación de consumidores en base a sus necesidades, • Desarrollar y crear un brand vision, • Desarrollar una promesa de marca | Taleres dirigido y metodología de réplica | [5 empty] | Victoria | [48 empty] | 50000000
|  |  | Talleres dirigidos al grupo directivo para sensibilizar la importancia del posicionamiento de la marca al interior del Icfes. El empleado no experimenta la ‘promesa de marca’ el empleado vive la ‘realidad de la marca’ | Desarrollo de talleres dirigidos y espacios de trabajo | [5 empty] | Victoria
|  |  | Desarrollo e implementación de la estrategia implementación de marca | Desarrollo de material POP, productos audiovisuales, impresión de piezas, actividades presenciales, registros fotográficos |  |  |  | Desarrollo de material POP, productos audiovisuales, impresión de piezas, actividades presenciales, registros fotográficos | 10000000 | Victoria
Diseño |  | Necesidades Stock de imágenes | Banco fotográfico. http://www.shutterstock.com/es/ | Este es el banco fotográfico online para adquirir las imágenes, aunque hay otros bancos este es el mas completo, económico y de mejor calidad actualmente, adicionalmente tiene un apartado para imágenes de latinos. Acá se pueden descargar fotografías y vectores. Adjunto el pantallazo de planes los cuales varias según el valor del dólar y el tiempo de suscripción. |  |  |  | El servicio que se debe adquirir es el profesional y se puede plantear comprar dos suscripciones de 3 meses dos veces al año. Con esto se pueden tener un stock para 6 meses por cada compra. |  | Bibiana

## Proyecto 2
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
PLANEACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA INICIO: | [9 empty] | FECHA FINALIZACIÓN:
ÁREA DE TRABAJO | NECESIDAD IDENTIFICADA | OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | ALCANCE | META | REQUERIMIENTO | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[10 empty] | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Redes sociales | [8 empty] | David
Página Web | [8 empty] | Catalina
Prensa | [8 empty] | Coni
Mercadeo | [8 empty] | Jimmy
Audiovisuales | [8 empty] | Alejandro
Com interna | [8 empty] | Victoria
Diseño | [8 empty] | Bibiana