## Hoja1
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente | Anexo 3. Estrategia de Rendición de Cuentas
Año | 2024
Versión | 1 del 06/12/2023
Subcomponente o Etapas de la RdC (según aplique) | Actividad | ¿Cómo se puede cuantificar la actividad? | Meta o Producto | Dependencia Responsable | Dependencias Participantes | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Elementos de la Rendición de Cuentas (solo componente Rendición de Cuentas) | Grupo de interés o de valor (Si aplica) | Derecho que se garantiza (Si Aplica)
1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas | 1- Número de acciones identificadas a partir del DOFA 2- Número de jornadas de participación ciudadana, espacios y jornadas de dialogo realizadas / número de jornadas programadas 3- Resultados de la medición de las respuestas de los grupos de valor en los diferentes canales de participación | 1- Construir una matriz en la que se identifiquen las debilidades, fortalezas y las acciones de mejora para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas - DOFA 2- Incluir en la estrategia de participación ciudadana los espacios y jornadas de diálogo con los grupos de valor para RdeC 3- Diseñar un instrumento para medir la respuesta de los grupos de valor en los diferentes canales de participación | OAP | OACM OCI | 2024-01-22 | 2024-06-21 | Responsabilidad | Todos | Ley 489 de 1998; Ley 1757 de 2015
1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la Oficina Asesora de Planeación o Oficina de Control Interno | Número de actividades evaluadas / número de actividades programadas | Informe evaluación actividad de redición de cuentas por vigencia | OAP | OCI OACM | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | Ley 87 de 1993; Decreto 1599 de 2005
1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Un (1) documento sobre entorno institucional (Análisis PESTEL) publicado | Documento sobre entorno institucional - Análisis PESTEL | OAP | COMITÉ DIRECTIVO | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3785 de 2013 CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios • la gestión realizada • los resultados de la gestión • el avance en la garantía de derechos | Número de necesidades de información de los grupos de interés | Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas | OAP | OACM OAP SA Y D | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014
1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | Resultado del autodiagnóstico de RdeC por vigencia socializados | Autodiagnóstico RdeC por vigencia | OAP | OACM OCI | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2015
1.2. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas | Número de temas e informes identificados como mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para la RdeC | Matriz con definición de temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control (OCI - OAP) | OAP | DIRECCIÓN GENERAL OCI OACM SA Y D | 2024-01-22 | 2024-09-30 | Responsabilidad | Gobierno y órganos de control | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
1.2. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada | Número de temas e informes identificados que desde el Instituto se han trabajado con entes Territoriales y entidades del ecosistema educativo para la RdeC | Matriz con definición de temas e informes que desdel Instituto se han trabajado con entes Territoriales y entidades del ecosistema educativo | OAP | DIRECCIÓN GENERAL OCI OACM SA Y D | 2024-01-22 | 2024-09-30 | Responsabilidad | Entes del sector educativo Gobierno y órganos de control Funcionarios de planta del Icfes Usuarios de información institucional | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
1.2. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas - Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | Resultado de la evaluación del equipo líder en los temas de RdeC por vigencia | Conformación del equipo líder Participar en las sesiones de capacitación que ofrece DAFP Realizar una evaluación del aprendizaje en la plataforma forms | OAP | DG EQUIPO LÍDER DE RdeC | 2024-01-22 | 2024-03-29 | Información | Funcionarios de planta del Icfes Gobierno y órganos de control | Ley 489 de 1998; Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional | Número de metas formuladas en la planeación institucional (PAI) de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional | Realizar la alineación entre las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional (programación anual) | EQUIPO LÍDER RdeC | OAP OACM COMITÉ DIRECTIVO | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | Número de espacios y mecanismos de participación que el ICFES realiza: Tipos de espacios de diálogo y participación programados/Número de espacios y mecanismos de diálogo y participación realizados Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales programados/Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales realizados Número de consultas públicas programadas en web sobre normatividad, documentos técnicos, encuestas de participación/Número de consultas públicas realizados Resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA publicados en el numeral del Menú Participa y la sección de Rendición de Cuentas | Realizar la matriz de identificación de espacios de diálogo en la entidad que complementan el ejercicio de RdeC, incluyendo -si aplica- los espacios de diálogo en territorios (SA y D) y mecanismos de participación a nivel general como por ejemplo: las consultas públicas normativas y las consultas públicas que realiza el ICFES para documentación técnica o temática, el inventario de webinars, foros, seminarios de investigación y otros eventos. Una vez se tenga la matriz se debe publicar en la sección de Transparencia y en el menú participa. Actualizar los contenidos de la sección de participación en la sección de Transparencia según lineamientos dados en la Resolución 1519 de 2020 - ITA. | EQUIPO LÍDER RdeC | OAP OACM COMITÉ DIRECTIVO | 2024-01-22 | 2024-09-30 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia | Número de espacios y mecanismos de participación que el ICFES realiza: Tipos de espacios de diálogo y participación programados/Número de espacios y mecanismos de diálogo y participación realizados Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales programados/Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales realizados Número de consultas públicas programadas en web sobre normatividad, documentos técnicos, encuestas de participación/Número de consultas públicas realizados Resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA publicados en el numeral del Menú Participa y la sección de Rendición de Cuentas | Realizar la matriz de identificación de espacios de diálogo en la entidad que complementan el ejercicio de RdeC, incluyendo -si aplica- los espacios de diálogo en territorios (SA y D) y mecanismos de participación a nivel general como por ejemplo: las consultas públicas normativas y las consultas públicas que realiza el ICFES para documentación técnica o temática, el inventario de webinars, foros, seminarios de investigación y otros eventos. Una vez se tenga la matriz se debe publicar en la sección de Transparencia y en el menú participa. Establecer el calendario de RdeC: definir sus espacios y jornadas de diálogo, así como los temas centrales y especiales sobre los que el ICFES está obligado a rendir cuentas. Establecer la RdeC con enfoque territorial: contempla todas las acciones, jornadas y espacios de diálogo que realiza el Instituto en territorio (por ejemplo, Encuentros Regionales "La Ruta del Saber" y talleres de apropiación social, webinars y seminarios virtuales, otros espacios de participación). | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2024-01-22 | 2024-09-30 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia | Número de espacios y mecanismos de participación que el ICFES realiza: Tipos de espacios de diálogo y participación programados/Número de espacios y mecanismos de diálogo y participación realizados Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales programados/Número webinars, talleres, seminarios y Encuentros Regionales realizados Número de consultas públicas programadas en web sobre normatividad, documentos técnicos, encuestas de participación/Número de consultas públicas realizados Resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA publicados en el numeral del Menú Participa y la sección de Rendición de Cuentas | Realizar la matriz de identificación de espacios de diálogo en la entidad que complementan el ejercicio de RdeC, incluyendo -si aplica- los espacios de diálogo en territorios (SA y D) y mecanismos de participación a nivel general como por ejemplo: las consultas públicas normativas y las consultas públicas que realiza el ICFES para documentación técnica o temática, el inventario de webinars, foros, seminarios de investigación y otros eventos. Una vez se tenga la matriz se debe publicar en la sección de Transparencia y en el menú participa. Establecer el calendario de RdeC: definir sus espacios y jornadas de diálogo, así como los temas centrales y especiales sobre los que el ICFES está obligado a rendir cuentas. Establecer la RdeC con enfoque territorial: contempla todas las acciones, jornadas y espacios de diálogo que realiza el Instituto en territorio (por ejemplo, Encuentros Regionales "La Ruta del Saber" y talleres de apropiación social, webinars y seminarios virtuales, otros espacios de participación). | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2024-01-22 | 2024-09-30 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad. | Número de eventos que se realizaron en la vigencia anterior/Número de eventos que fueron exitosos en su realización para incluir en la Estrategia de RdeC de la vigencia actual | Realizar la matriz de identificación de espacios de RdeC de la vigencia anterior que se repetirían en la vigencia actual por su éxito | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. | Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor identificados/ Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor implementados | Por cada vigencia: 1. Definir los temas centrales y especiales sobre los cuales el ICFES se obliga a rendir cuentas. 2. Definir el instrumento de caracterización de grupos de interés y de valor, y establecer su segmentación. 3. Aplicar el instrumento de consulta a la ciudadanía para identificar los temas de interés y sus expectativas sobre la RdeC. 4. Socializar resultados de la Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5. Identificar los temas de interés y expectativas de los grupos de valor para la RdeC. | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-06-21 | DIálogo | Todos | Ley 489 de 1998; Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor identificados/ Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor implementados | Por cada vigencia: 1. Definir los temas centrales y especiales sobre los cuales el ICFES se obliga a rendir cuentas. 2. Definir el instrumento de caracterización de grupos de interés y de valor, y establecer su segmentación. 3. Aplicar el instrumento de consulta a la ciudadanía para identificar los temas de interés y sus expectativas sobre la RdeC. 4. Socializar resultados de la Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5. Identificar los temas de interés y expectativas de los grupos de valor para la RdeC. | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-06-21 | Información | Todos | Ley 489 de 1998; Ley 1757 de 2015
2.1. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | Aumentar en 10 puntos el nivel en el que se encuentra el Instituto en la fase I "Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas" + Aumentar en 4 puntos el nivel en el que se encuentra el Instituto en la fase II "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas" frente a los resultados del último Autodiágnóstico de gestión de la Rendición de Cuentas Institucional aplicado | Realizar el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia donde se evidencia la formulación del reto, los objetivos, metas e indicadores. | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. | Número de actividades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia/Número de actividades de la Estrategia de RdeC realizadas durante la vigencia | Realizar el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia para dar cumplimiento a los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad de la RdeC | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | % de participación presupuestal en actividades de RdeC sobre el presupuesto general del Instituto | Realizar la matriz de identificación de espacios de RdeC de la vigencia incluyendo el presupuesto asignado para cada actividad | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM | 2023-10-02 | 2024-06-21 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2016
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor identificados/Número de temas de interés y expectativas de los grupos de interés y de valor implementados o acogidos en las actividades de RdeC | Realizar acuerdos con grupos de interés y de valor para desarrollar espacios de diálogo y de construcción colaborativa (Innovación abierta) sobre temas específicos | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2017
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Número de espacios de diálogo con grupos de interés programados/Número de encuentros para el diálogo con grupos de interés realizados | Realizar acuerdos con grupos de interés para desarrollar espacios de diálogo en temas específicos y establecer el cronograma de trabajo anual (grupo líder de RdeC), incluyendo: 1. Calendario de Encuentros Regionales 2. Calendario cultural redes sociales Icfes 3. Calendario de eventos: talleres, webinars, seminarios, audiencia pública de RdeC | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2018
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Número de jornadas de participación ciudadana, espacios y jornadas de dialogo programadas/ número de jornadas realizadas | Incluir en la Estrategia de Comunicaciones las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas que realiza la entidad, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general del Instituto o sobre los temas priorizados | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC DG OACM SA Y D | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Información | Todos | Ley 1712 de 2015
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | Número de canales virtuales que se utilizarán para la RdeC en la vigencia actual | Incluir los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales dentro de la Estrategia de Comunicaciones de RdeC | OACM | OAP EQUIPO LÍDER RdeC DG SA Y D | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | Un (1) documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia actual | Documentar dentro de la Estrategia de RdeC los roles y responsabilidades de las diferentes áreas del Instituto en materia de rendición de cuentas para cada una de las actividades o acciones propuestas | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | Ley 489 de 1998; Ley 1757 de 2015 (Articulo 104, literal K)
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) | Elaborar la estrategia del componente de comunicaciones y difusión para la Rendición de Cuentas en el periodo que corresponda para la vigencia actual | OACM | OAP EQUIPO LÍDER RdeC DG SA Y D | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | w
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Número de formatos creados/Número de formatos integrados al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto (DARUMA) y socializados con los lideres del equipo de RdeC | Participar y asesorar a las áreas en la generación de formatos para la identificación de reportes de las actividades de RdeC en el marco de la Estrategia propuesta para la vigencia, e integrarlo al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2016
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) informe de resultados de la Consulta Pública sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia en curso y publicado en la página web | Disponer en la página web la Estrategia de RdeC de la vigencia en curso para someter a Consulta Pública y recibir las observaciones y propuestas de los grupos de interés y de valor | OAP | OACM EQUIPO LÍDER RdeC TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos
2.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Construir la estrategia de rendición de cuentas: Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) informe de resultados de la Consulta Pública sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia en curso y publicado en la página web | Disponer en la página web la Estrategia de RdeC de la vigencia en curso para someter a Consulta Pública y recibir las observaciones y propuestas de los grupos de interés y de valor | OAP | OACM EQUIPO LÍDER RdeC TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | % de participación presupuestal en actividades de RdeC sobre el presupuesto general del Instituto | Realizar la alineación de cada una de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia actual con el presupuesto del Instituto para funcionamiento e inversión | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Número de consultas realizadas en el año por temática | Realizar las Consultas Públicas sobre Planes, proyectos y programas que contribuyan al a Rendición de Cuentas | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, PAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 1. % de cumplimiento del PAI, PO, PEI o PAA 2. Número de PQRSD (en sus diferentes estado) 3. % de cumplimiento de convenios, contratos | Informes de seguimiento sobre el cumplimiento de metas de los Planes Institucionales: 1. Plan de Acción 2. Plan Operativo 3. Plan Estratégico 4. Plan Presupuestal 5. PQRSD - Observatorio de Transparencia 6. Cumplimiento de convenios, contratos | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma. | Número de informes programados para publicación en la página web según la vigencia/Número de informes publicados durante la vigencia | 1. Informe de Gestión de Riesgos Cuatrimestral 2. Informe de Gestión vigencias anteriores 3. Informe de Gestión vigencia actual 4. Informe de Rendición de Cuentas vigencias anteriores 5. Informe de Rendición de Cuentas vigencia actual | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Número de contratos ejecutados en la vigencia del informe y su valor presupuestal | 1. Información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) 2. Informes sobre seguimiento a convenios | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP SECRETARIA GENERAL ABASTECIMIENTO | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | Número de metas de los planes institucionales que contribuyen a la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializados Número de Impactos de la Gestión Institucional (Cambios en el sector educativo o en la población beneficiaria) durante la vigencia | Informe de Gestión de la vigencia | OAP | TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-10-14 | 2025-01-31 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. | Número de metas de los planes institucionales que contribuyen a la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializados Número de Impactos de la Gestión Institucional (Cambios en el sector educativo o en la población beneficiaria) durante la vigencia | Informe de Gestión de la vigencia | OAP | TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-10-14 | 2025-01-31 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | % de cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia | Informes ejecución planes de mejoramiento de la vigencia | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-10-14 | 2025-01-31 | Responsabilidad | Todos | Ley 1712 de 2015
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | Número y tipo de gestiones realizadas frente a los temas recurrentes de las Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias recibidas por la entidad. | 1. Informes de la UAC sobre las PQRSD 2. Resultados del Observatorio de Transparencia 3. Informes de seguimiento PAAC 3. Visibilizar los resultados de Control Interno Disciplinario (si hay denuncias) | CADA ÁREA RESPONSABLE | OCI OAP OFICIAL DE TRANSPARENCIA UAC | 2024-01-22 | 2025-01-31 | Responsabilidad | Todos
3.1. Preparación para la Rendición de Cuentas - Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Un (1) inventario de información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa Una (1) herramienta o Api implementada (Por ejemplo: https://badge.dimensions.ai/) que permita obtener analíticas y un monitoreo más preciso sobre el uso de la información que dispone el Icfes para sus grupos de interés y de valor | 1. Crear un instrumento de diagnóstico que permita la identificación de la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa a partir de las publicaciones en web: - Información publicada en Data Icfes - Información publicada en el Portal de Datos Abiertos de Colombia - Documentos publicados Apuntes del Icfes para la Política Educativa - Otra información para grupos de interés - Informes de resultados Pruebas Saber y otras Evaluaciones 2. Implementar una herramienta o Api en las secciones clave del portal web www.icfes.gov.co que permita obtener analíticas y un monitoreo más preciso sobre el uso de la información que dispone el Icfes para sus grupos de interés y de valor | CADA ÁREA RESPONSABLE | OAP DG OGPI SA Y D OACM UAC DTI | 2024-01-22 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos
3.2. Preparación para la Rendición de Cuentas - Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | Número de ajustes en la web del ICFES programados en la vigencia según resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA/ Número de ajustes implementados durante la vigencia | Actualización de la página web del ICFES de acuerdo a los lineamientos dados en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | OACM | OAP DTI | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Información | Todos | Ley 1712 de 2015
3.2. Preparación para la Rendición de Cuentas - Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | Número de canales de comunicación (diferentes a la página web) actualizados con información en el marco de la Estrategia de RdeC para lavigencia actual | Actualizar los canales de comunicación -diferentes a la página web- con la información preparada por el Instituto según el cronograma elaborado para la Estrategia de RdeC | OACM | OAP DTI | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
3.2. Preparación para la Rendición de Cuentas - Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Número de espacios o emisiones realizadas para la difusión masiva de la información asociada a la RdeC | Realizar difusión masiva de la información de la RdeC en medios impresos, emisoras locales o nacionales, o televisión mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. 1. Código Cívico: emisión en el servicio público de televisión, en horarios de lunes a domingo en los canales regionales, locales, privados y públicos nacionales 2. Urna de Cristal 3. Medios freepress regionales y nacionales 4. Gestión Corporativa ICFES: Canales propios Instituciones Educativas, entes locales del sector educativo y otros actores clave nacionales (MEN, PONAL, Consejo Superior de la Judicatura, INPEC, INSOR, INCI, Secretaria Distrital de la Mujer) 5. Gestión Corporativa ICFES: Canales propios de los actores internacionales con los que se han establecido convenios o a quienes se les ha prestado servicios de consultoria o evaluación (BID, Banco Mundial, Gobiernos República Dominicana y Chile) | OACM | OAP DG SA Y D | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2016
3.2. Preparación para la Rendición de Cuentas - Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | un (1) inventario de grupos de interés y de valor que podrían colaborar en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Crear un instrumento (matriz) para identificar los grupos de interés que podrían colaborar en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | OAP | DG OACM SA Y D OGPI | 2023-10-02 | 2024-06-21 | Diálogo | Todos
3.3. Preparación para la Rendición de Cuentas - Preparar los espacios de diálogo | Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web. | Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos: 1. Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. 4. Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC UAC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos
3.3. Preparación para la Rendición de Cuentas - Preparar los espacios de diálogo | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web. | Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos: 1. Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. 4. Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC UAC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Responsabilidad | Todos
3.3. Preparación para la Rendición de Cuentas - Preparar los espacios de diálogo | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web. | Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos: 1. Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. 4. Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC UAC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos
3.3. Preparación para la Rendición de Cuentas - Preparar los espacios de diálogo | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web. | Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos: 1. Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. 4. Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC UAC | 2023-10-02 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos
3.4. Preparación para la Rendición de Cuentas - Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas. | Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal | Publicación y socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2023-10-02 | 2024-01-22 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2017
3.4. Preparación para la Rendición de Cuentas - Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2018
3.4. Preparación para la Rendición de Cuentas - Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Diálogo | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2019
3.4. Preparación para la Rendición de Cuentas - Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 | Información | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2020
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 |  | Todos | Ley 1712 de 2015
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 |  | Todos | Ley 1712 de 2015
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales. | Un (1) componente de comunicación definido por procedimiento o dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) Una (1) Estrategia de RdeC de la vigencia Un (1) calendario de programación y acciones de diálogo con canales definidos de comunicación y difusión Un (1) inventario de invitaciones o convocatorias a espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana realizadas a los grupos de interés y de valor a través de canales tradicionales y medios electrónicos realizados durante la vigencia / % de particiáción por cada uno, según canal Un (1) informe cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PAI a la OAP de periodicidad trimestral Un (1) informe de cumplimiento a la Estrategia de RdeC que presente los avances preliminares reportados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia a la OCI de periodicidad cuatrimestral Un (1) informe definitivo de evaluación a la RdeC consolidado al final de la vigencia y publicado en el primer mes de la siguiente vigencia | 1. Establecer el componente comunicaciones y difusión en la Estrategia de RdeC de la vigencia donde se identifiquen los 4 puntos mencionados anteriormente. 2. Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés y de valor para participar en los espacios de diálogo, consulta pública o de participación ciudadana definidos en el Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia para la RdeC de la vigencia. 3. Informes de gestión para la RdeC preliminar por periodo e informe definitivo al final de la vigencia. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-01 | 2024-12-13 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2010
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web (Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo programados / Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo realizados) | Diseñar un instrumento que permita identificar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2024-04-15 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2011
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web (Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo programados / Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo realizados) | Diseñar un instrumento que permita identificar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | OAP | OACM DG SA Y D EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2024-04-15 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2012
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web (Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo programados / Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo realizados) | Análisis de los resultados de la evaluación de los espacios de rendición de cuentas y espacios de diálogo | OAP | OCI TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2024-01-22 | 2024-12-13 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2013
4. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación y la Oficina de Copntrol Interno | Un (1) formato interno de reporte con los resultados obtenidos en el ejercicio entregado a la OAP y la OCI | Diligenciar el formato interno de reporte definido por la OAP y OCI con los resultados obtenidos en el ejercicio | OAP | OCI TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2024-01-22 | 2024-12-13 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2014
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Un (1) informe de resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | OAP | OCI TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2024-01-22 | 2024-12-13 |  | Todos | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | % de cumplimiento de los planes de mejoramiento a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas en la vigencia anterior Formulación de planes sobre resultados obtenidos de la ejecución y evaluación de la Estrategia de Cuentas de la vigencia actual | Planes de mejoramiento en el marco de la RdeC | OAP | OCI TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 2024-01-22 | 2024-12-13 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | Una (1) metodología para moderar, recibir y responder las preguntas y comentarios de los asistentes que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, los espacios de diálogo, los encuentros regionales y a través de los espacios de participación a través de las redes sociales del Instituto. Un (1) informe de resultados de la Evaluación de Rendición de Cuentas al cierre de la vigencia publicado en la página web (Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo programados / Número de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo realizados) | Análisis de resultados de la evaluación de los espacios de rendición de cuentas y espacios de diálogo | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC OCI DG SA Y D | 2024-12-13 | 2025-01-31 |  | Todos | Ley 1712 de 2015
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Un (1) inventario de actividades de capacitación sugeridas por los servidores públicos para la vigencia actual | Registro de recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | OAP | EQUIPO LÍDER RdeC OCI DG SA Y D SECRETARIA GENERAL - STH OACM - COMUNICACIÓN INTERNA | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos | Decreto 4665 de 2007
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Una (1) matriz de respuestas dadas a las preguntas formuladas por los ciudadanos en la Audiencia Pública de RdeC Un (1) informe de resultados sobre la encuesta de temas de interés para la audiencia pública de RdeC de la vigencia | Publicación de las respuestas dadas a los a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas. | OAP | OACM UAC | 2024-12-13 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos
5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | Un (1) documento consolidado y publicado con los resultados de los informes de evaluación y recomendaciones para el ejercicio de RdeC por cada línea | Mejorar la cobertura y detalle los informes específicos según roles y responsabilidades por línea de defensa, incluyendo los resultados que surjan de la evaluación y seguimiento de la Estrategia de RdeC, e identificando: 1. Grupos de interés y de valor involucrados / beneficiarios 2. Evaluación y recomendaciones según el ejercicio de rendición de cuentas realizado | OCI | OAP EQUIPO LÍDER RdeC | 2024-01-22 | 2025-01-31 |  | Todos

## Hoja2
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Anexo 3. Estrategia de Rendición de Cuentas
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Estrategia de Código de Integridad y Conflicto de Interés