## Anexo 2
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente | Racionalizacion de Trámites
Año | 2024
Versión | 2 del 29/08/2024
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Reporte de avances - 1er cuatrimestre 2024 - Enero - Abril |  |  | Reporte de avances - 2do cuatrimestre 2024 - Mayo - Agosto
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de Avance | Descripción cualitativa del avance | Evidencia | Porcentaje de Avance | Descripción cualitativa del avance | Evidencia
Educación | Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación | 2 | Corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres | Este servicio está asociado a los trámites, inscripción, aplicación y resultados Examen Pre Saber (Examen de Ensayo), inscripción, aplicación y resultados Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, inscripción, aplicación y resultados Examen Validación del Bachillerato e inscripción, aplicación y resultados Examen Saber Pro (antes ECAES). actualmente este se envia un peticón para ser resuelta en el tiempo de ley. | Ingresando a la sede electrónica los usuarios podrán realizar por autogestión sus correcciones. | 1. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 2. Disminución de los requerimientos asociados al trámite en referencia 3. Dar celeridad a los procesos de inscripción | Técnologica | 1. Situación a mejorar: Tramite totalmente en línea | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano Dirección de Tecnologia e Información | 90 | En el primer Cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano se realizó el seguimiento de la línea 1 de la estrategia de racionalización, así las cosas desde la DTI nos informan que se tiene todo el avance en términos de arquitectura de la sede electrónica, de igual manera se realizaron pruebas funcionales de las herramientas, y las mismas funcionan acorde con lo esperado, de tal manera que sólo es necesaria la estabilización del nuevo servicio de nube de la entidad (ORACLE) para poner en producción la sede. | https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EhErF2IUCYFHiUFTFOknUI8Ba87nQOPGPaexcnFMIHRvog?e=miBElf | 90 | En el segundo cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano continuó el seguimiento de la línea 1 de la estrategia de racionalización, con la solicitud de materiales y avance de capacitaciones de la sede electrónica, de la DTI al equipo de la Unidad y al operador a cargo de los canales de atención y se continúa a la espera de la estabilización del nuevo servicio de nube de la entidad (ORACLE) para poner en producción la sede. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencinalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FCarpeta%20Compartida%20UAC%2Fd%2EPlaneaci%C3%B3n%2FMIPG%2F2024%2FPLANES%202024%2FPAAC%202024%2FII%20Monitoreo%20cuatrimestral%20PAAC%202024%2FAnexo%202%2FEvidencias%20anexo%202&listurl=https%3A%2F%2Ficfesgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencinalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos&viewid=d0f71286%2D33d2%2D44c5%2D941c%2D0772bbe797a6
Educación | Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación | 4 | Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES | "Este servicio está asociado a los trámites, inscripción, aplicación y resultados Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, inscripción, aplicación y resultados Examen Validación del Bachillerato e inscripción, aplicación y resultados Examen Saber T y T, Saber Pro (antes ECAES). Su propósito es certificar para la legalización o apostilla de los documentos que son expedidos por el Icfes para que estos tengan validez en el exterior y cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores." | Para los casos de ciudadanos que hayan presentado su prueba Saber 11°, Presaber 11° y Validación del Bachillerato a partir del 2014-2 en adelante y Saber T y T y Saber Pro, del 2016 -1 en adelante su procedimiento es totalmente en línea, para las fechas fuera de este rango 10 días hábiles, con la presente mejora se espera que el tramite se realice completamente en línea independiente del año de la presentación de su examen. | 1. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 2. Disminución de los requerimientos asociados al trámite en referencia 3. Dar celeridad al insumo requerido de nuestra parte para el tramite de apostillla con la Cancilleria, mejorando la experiencia del ciudadano en su relacionamiento con el Estado | Tecnológica | 1. Situación a mejorar: Tramite totalmente en línea | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano Dirección de Tecnologia e Información | 70 | En el primer Cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano se realizó el seguimiento de la línea 2 de la estrategia de racionalización, así las cosas desde la SDI se nos informa que se tuvo el acercamiento con la Cancillería, lo anterior a fin de identificar la ruta a seguir para el proceso de intercambio de información, del espacio generado es importante resaltar. 1. La Cancillería explicó la interoperabilidad vigente con el Icfes, a fin de que podamos revisar el proceso y las dificultades, informando que actualmente es de manera híbrida, para unos documentos se hace por la opción digitalizada y para otros es en línea, siendo un proceso seguro, evitando la alteración del documento ya que el proceso se genera directamente desde el Icfes hacia la Cancillería, sin intermediación del ciudadano. 2. El Icfes expone que ya se viene adelantando un desarrollo para vincular los años que no están dentro este alcance y que en este momento lo que se requiere son los códigos de los documentos. Frente a esta solicitud, la Cancillería indica que ellos generan un código único de ID Autoridad para cada funcionario autorizado para firmar y que también cada documento tiene un código ID diferente. 3. La firma autorizada en este momento es la de Luisa Fernanda Trujillo Bernal, bajo el cargo de Secretaria General. Se debe realizar la solicitud de documentos que ingresarán para que la Cancillería remita los códigos de estos documentos, código que va incluido en los metadatos del documento. 4. El Icfes pregunta si se puede mejorar el trámite por medio de la plataforma del estado de interoperabilidad X-ROAD, ya que se dispone de un servicio que genera como tal un PDF de los resultados con firma del documento, sin embargo, debido que este proceso se realiza basado en el Convenio de la Haya se requiere la certificación de la firma del funcionario y el ejercicio de sus funciones. Por lo cual el servicio que está disponible no tiene los requisitos para el trámite de Apostilla con la Cancillería porque el sistema del Icfes expide documentos con firma de la Entidad y no de un funcionario público. | https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EmizAqz4RoJDtN4spIP3LrYBamcUnehw8HSIqb2z2sEaoQ?e=Hzxyd1 | 70 | En el segundo cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano realizó el seguimiento de la línea 2 de la estrategia de racionalización, es así como se planteó la necesidad de incorporar a la página, los años que no se encuentran automatizados para las certificaciones para legalizar o apostillar en nuestra página. así mismo, se continúa el seguimiento en donde: Se continúa la revisión del proceso de automatización de estas certificaciones en la página de por DTI para el desarrollo que permita vincular los años que no están dentro este alcance. El tema se tocó en reuniones como la de cierre de brechas en donde: - Se hizo seguimiento a la necesidad de mejorar los aspectos tecnológicos enfocándose en la automatización de servicios y la identificación de debilidades para fortalecer al Icfes. - Se exploraron los trámites disponibles en línea y las áreas que requieren mejoras, incluyendo la posibilidad de automatizar el proceso de homologación de solicitudes y trámites en línea. - Además, se abordó la necesidad de enviar los nombres de pruebas a Cancillería para homologación, así como la posibilidad de automatizar el proceso de certificación, también de puestos ocupados en solicitudes de saber 11. - Finalmente, se llevó a cabo una discusión detallada sobre la implementación en línea de trámites y servicios, con un enfoque en la accesibilidad y usabilidad para los usuarios, que incluye la certificación para legalización o apostilla. - Se abordaron temas como la usabilidad de los documentos en el portal web, la solicitud a comunicaciones para garantizar condiciones de accesibilidad, y la importancia de hacer la información comprensible para los usuarios. Los participantes también destacaron la necesidad de cumplir con criterios de usabilidad y accesibilidad en el proceso de implementación en línea de las certificaciones. Finalmente el proceso de automatización al 100% de las certificaciones para legalizar sigue en proceso por parte de la DTI con la cancillería. | https://icfesgovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencinalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FCarpeta%20Compartida%20UAC%2Fd%2EPlaneaci%C3%B3n%2FMIPG%2F2024%2FPLANES%202024%2FPAAC%202024%2FII%20Monitoreo%20cuatrimestral%20PAAC%202024%2FAnexo%202%2FEvidencias%20anexo%202%2FL%C3%ADnea%202&listurl=https%3A%2F%2Ficfesgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencinalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos&viewid=d0f71286%2D33d2%2D44c5%2D941c%2D0772bbe797a6