## ICFES
[15 empty] | 100 | SI
Plan de Acción Sectorial 2025 Icfes - Monitoreo a primer trimestre de 2025 | [14 empty] | 5000 | NO
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | La caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad, se realizó según lo dispuesto en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, en el cual las entidades deben efectuar medición de clima y cultura organizacional cada dos (2) años. Así las cosas, el Icfes realizó dicha actividad en diciembre de 2023 y los resultados se adjuntan como evidencia. Para la presente se tiene previsto realizar dicha actividad de acuerdo con el cronograma. Sin embargo, el instituto se encuentra actualmente finalizando la aplicación del instrumento de medición del clima laboral para realizar la planeación de las actividades producto de los resultados | SI | En relación con la caracterización de la cultura organizacional alineada con los valores y objetivos estratégicos, la entidad adjunta como evidencia el Informe Gerencial de Medición de Clima y Diagnóstico de Cultura Organizacional 2023, sin embargo, con estos resultados no se puede diseñar la caracterización de la cultura debido a que no van a responder a la realidad actual de la Entidad, por lo tanto, se requiere realizar la encuesta de cultura acorde a los lineamientos entregados en la mesa técnica realizada por el Ministerio de Educación Nacional en febrero 2 de 2025 para así tener una base actualizada para diseñar la caracterización y el plan de trabajo respectivo. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | Se elabora el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional, que como se menciona en la actividad anterior incluye la medición de clima y cultura organizacional. Se adjunta cronograma como evidencia. | SI | Con relación a la actividad de elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico, el documento adjunto relaciona las actividades necesarias para adelantar la encuesta de cultura organizacional hasta el mes de junio de 2025 y luego desde el mes de agosto se desarrollaría la implementación, sin embargo, esta evidencia no cumple debido a que el plan de trabajo solicitado tiene que ser respecto a los resultados del diagnóstico de cultura. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 93% | Se diseña la estrategia de comunicaciones de acuerdo con los canales de participación de la entidad para facilitar la interacción con los grupos de interés a nivel externo e interno. Es pertinente señalar que la estrategia incluye tres (3) acciones que van dirigidas por los canales de comunicación institucionales, en comunicación externa redes sociales #somosservicio y en comunicación interna correo electrónico. | SI | En relación con el archivo adjunto "Estrategia de comunicación de canales de participación dirigidos a grupos de valor", se tienen las actividades a desarrollar, sin embargo, se requiere documentar en cada canal de comunicación el alcance, el público objetivo, los responsables, el cronograma y los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades descritas en el documento. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 77% | En el marco de la Planeación Institucional, desde el Objetivos Estratégico OBJ7 "Mejorar la eficiencia operativa y la calidad en la gestión interna" el cual incluía el diseño e implementación del Modelo de Sostenibilidad bajo cuatro elementos: Social, Económico, Ambiental y de Gobierno, se realizó un análisis del contexto nuevamente desde esta nueva perspectiva, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en 16/12/2024 ( Acta N° 6 ) en dicho contexto se identificaron de aspectos internos y externos relevantes que impactan al instituto. De acuerdo a lo anterior y dado este ejercicio reciente se presenta el resultado del Contexto Institucional. | SI | Aunque la metodología a utilizar de la Matriz DOFA es sólida, se recomienda revisar los factores que se tomaron para cada ítem, ya que algunas oportunidades nombradas son fortalezas y algunas debilidades de acuerdo a la redacción se asemejan más a amenazas, adicionalmente es importante que las estrategias definidas en el documento tengan en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con mayor calificación, ya que se evidencia que muchas estrategias no responden a estos criterios. Luego de las observaciones se modificó el documento respecto a las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, se recomienda ajustar tambien las estrategias
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 93% | A partir del diagnóstico del contexto institucional, se formulan las actividades que se trabajarán en el año para implementar las mejores correspondientes en el relacionamiento del Instituto a nivel interno y externo | SI | Teniendo en cuenta que la base del plan de trabajo son los resultados de la matriz DOFA y con ello las estrategias definidas en el diagnóstico, es importante que cada estrategia se convierta en objetivos más pequeños, específicos y medibles y por cada objetivo definir actividades claras, responsables, tiempos, recursos, de esta manera se asegura que efectivamente el análisis de contexto institucional le sirve a la entidad para tomar decisiones informadas. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 93 | Para lograr con este propósito, al inicio del año 2025, se realizó un autodiagnóstico a partir de la última medición del FURAG 2024. Además, se genera una matriz DOFA (Debilidad, Oportunidad, Fortalezas y Amenazas). Lo cual, no permitió fortalecer el diagnóstico interno y externo del Icfes. | SI | Aunque se realizó el autodiagnóstico de la Política y se tuvo en cuenta la matriz DOFA, se recomienda también para el análisis revisar las actividades que quedaron pendientes del plan de trabajo de la vigencia anterior. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 93 | A partir del diagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el Instituto, se formuló el plan de trabajo con fechas de materialización de las actividades | SI | Se recomienda dejar los objetivos en la primera columna, ya que de ellos se deprenden las actividades Luego de las observaciones se presenta el documento modificado
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  |  | 0%