## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1. | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo | Imposibilidad de realizar la cobertura a la población objetivo | 3 | 3 | 3 | Medio | ICFES | Claridad sobre lo que incluye el valor unitario propuesto | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ICFES | Desde la fecha de inicio del respectivo contrato | Al vencimiento de plazo del contrato | Revisión del estudio previo y el anexo técnico que soporta el proceso. | Mensual
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Retraso del cronograma de empaque | Retraso en la entrega del material al contratista de transporte | 3 | 3 | 3 | Medio | contratista | Incremento del personal para atender en término cada actividad. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Semanal
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el términos de empaque terciario | Incumplimiento en la aplicación, según fecha y hora programada | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Disponer de mayor número de personas para realizar el empaque secundario y de personal diferente para el empaque terciario | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Quincenal
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de control del material empacado | Incumplimiento en la aplicación, por falta de material para los examinados | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Aplicaciones extemporaneas a cargo del contratista de empaque | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Quincenal