## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Revision presupuesto y especificaciones técnicas | SEMANAL
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidades estatales y demas | 2016-07-01 | 2016-08-01 | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Establecimiento de plazos de la licitación acordes con la dimensión y objeto a contratar | Sobrecostos, cambios en tiempos de ejecucion | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Evaluación del proyecto | MENSUAL
7 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en el suministro de información sobre la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. | La adjudicación inapropiada del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-07-01 | 2016-08-01 | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación. | MENSUAL
8 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Deficiencia en la determinación de los plazos de pago de las actas de obra en el pliego de condiciones | Afectación del flujo de caja del contrato durante su ejecución | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución. | MENSUAL
9 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente. | Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales | 2016-07-01 | 2016-08-01 | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | DIARIO
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero | Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la experiencia específica | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Abastecimientos y Servicios Generales/Subdirección Financiera y Contable | 2016-07-01 | 2016-08-01 | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos. | Desbalance presupuestal del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos. | SEMANAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Definición de plan de compras oportunamente. | SEMANAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Revisión de procedimientos de vinculación de personal | MENSUAL
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | DIARIO
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inexactitud de estudios y diseños para la ejecución de la obra. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control de ejecución de actividades de la etapa de estudios técnicos y diseños. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Verificación oportuna de parámetros, estándares y normas técnicas aplicables | SEMANAL
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres. | SEMANAL
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras). | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA
23 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponiblidad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA/ENTIDAD | Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
25 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Interventoría y/o supervisión | 2016-12-31 | 2017-04-30 | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL
26 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de cubrimiento postventa por situaciones asociadas a la existencia del contratista | Reclamación de garantías de estabilidad de obra directamente al garante | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Claridad total sobre el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Interventoría/Entidad | 2016-12-31 | 2021-12-31 | Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas | SEGÚN CRONOGRAMA

## MATRIZ GENERAL
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Modalidad de contratación inadecuada para el la obra necesitada. | Improcedencia del proceso de selección. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Requisitos habilitantes inapropiados para el Proceso de Contratación y con relación al sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Imposibilidad para encontrar proponentes que cumplan los requisitos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Adjudación inadecuada. Imposibilidad para encontrar proponentes interesados en el proceso. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta descripción del bien o servicio requerido. | Adjudicación inadecuada por desconocimiento del objeto y/o alcance del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia de las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Adjudicación inadecuada, declaratoria de desierta. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | Incorrecta definición de condiciones para la contratación. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y es incoherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Insatisfacción de la necesidad definida por la entidad. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar pryecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Control de ejecución del contrato | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | entidades estatales y demas | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo planeacion de la entidad | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Evaluación del proyecto | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Coordinación de construcciones | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación. | MENSUAL
8 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de la exigencia en la clasificación del RUP en los documentos contractuales | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Grupo integrado de contratación de la entidad | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Construcciones | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución. | MENSUAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento en el requisito de ejecución | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad | 2014-11-01 | 2014-11-01 | consulta y verificacion de pliegos de condicion | DIARIO
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento en el requisito de ejecución | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la experiencia específica | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | verificacion de antecedentes y caracterizacion SYSO | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento cronograma de ejecucion y riesgos | DIARIO
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | verificar antecedente, procedimientos y procesos de postconsumo | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento actividades de postconsumo | DIARIO
16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | verificacion de cronogramas y procedimientos | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento cronograma de ejecucion | DIARIO
17 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | inspeccion y verificacion de equipos e instrumentos | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento equipos e instrumentos | DIARIO
18 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | verificacion de redes y conexiones | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento sistemas de deteccion y conexión de redes | DIARIO
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.

## Hoja2
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO