## Hoja1
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento / Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Económico | Riesgo por propuesta artificialmente baja | Afectación de la calidad de la prestación del servicio. Posibles reclamaciones o la no suscripción del contrato por no justificarse el precio artificial de acuerdo a la normatividad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Área Técnica y Subdirección de Contratación (financiera) | Estudio de mercado, revisiòn por parte de la subdirección de contratación y comité e contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Área Técnica de la Subdireccón de abastecimiento | Al recibir las propuestas del estudio de mercado | Al escogerse el contratista. | Solicitud de varias cotizaciones para estudio de mercado, precios históricos, revisión del financiero de la Subdirección de Contratación. | Al Iniciar la etapa de planeación y durante el transcurso de este hasta la escogencia del contratista.
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la enidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información. | No satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad pública contratante | Revisión continua de la información entregada al contratista y verificación de fuentes. Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectuén. Asignación de una persona enlace para canalizar la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | Semanal y/o mensual durante la ejecución del contrato.
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por servicios adicionales. Nota: Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del contrato satisfaga completamente la necesidad. | Prestación del servicio sin disponibilidad presupuestal que ampare estas actividades adicionales, prestación incompleta del servicio o incumplimiento de ejecución de obligaciones contractuales, actividades que pueden conllevar reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista / Interventor y/o Supervisor | Controlar que no se presten servicios o se ejecuten obligaciones contractuales sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas, o modificaciones contractuales. Prestar el servicio sin las autorizaciones respectivas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista - Supervisor / del contrato. | Desde la firma del acta de inicio | Durante el plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Corroborar con los beneficiarios. | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal suministrado por el contratista no se desempeña de acuerdo con las necesidades del servicio. | Servicio sin los estándares técnicos propios de los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos de cómputo y equipos audiovisuales. | 3 | 2 | 5 | Menor | Contratista | Retroalimentación sobre el servicio prestado por el personal para correctivos o cambio del personal a solicitud del Contratante. | 1 | 2 | 3 | Menor | SI | Contratista - Supervisor del contrato. | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | Informes del interventor y/o supervisor sobre la adecuada prestación del servicio | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad o calidad. | No se da la satisfacción de la necesidad ni se cumplen las obligaciones contractuales. | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Contratista / Interventor y/o Supervisor | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contartista / Supervisor | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Reuniones técnicas de seguimiento y corroborar con los beneficiarios. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | tecnológico | Cambios tecnológicos | Afecta la ejecución por la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos. | 3 | 5 | 5 | riesgo medio | Contratista | Entregar certificación que demuestre el cambio y la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos, y acordar con este sobre la entrega de equipos que se asemejen o superen las caracteristicas técnicas de los solicitados por la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista - Supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | Mensual
7 | General | Externo | Contractual | legales | Demora en la expedición de las garantías | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 4 | 5 | 5 | alto | Contratista | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 2 | Bajo | si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el plazo de ejecución del contrato. | Informes del interventor y/o supervisor sobre la adecuada prestación del servicio | Mensual