## 1. MATRIZ DE RIESGOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? A quién afecta | ¿Quién lo genera? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total
1 | Específico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Que los estudios previos no se conformen correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos ) | Entidad contratante | Contratista/Entidad contratante | Seguimiento en la conformación del expediente / Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
2 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Mala selección del proveedor. | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos ) | Entidad contratante | Contratista | Capacitación del personal evaluador; ponderación de factores técnicos de evaluación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
3 | General | Interno | Precontractual | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | La descripción del servicio requerido no es clara. | Que no se cumpla el objeto contratado, conforme a lo realmente requerido por la entidad. | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos ) | Entidad contratante | Entidad contratante | Seguimiento en la conformación del expediente / Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
4 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos ) | Contratista | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Retraso en la ejecución de obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto. Solicitud de aplicación de garantías. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado y la suscripción del respectivo contrato. | Entidad contratante | contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La terminación anticipada del contrato. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion a la Subdirección de Abastecimiento para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 6 | Alto | No | Servidor público designado como supervisor
8 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Aumento o disminución del costo de elaboración de uno o varios de los servicios contratados | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Contratista | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | Notificacion a la Subdirección de Abastecimiento para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retardo o Incumplimiento de las fechas por parte del contratista. | Al detectar deficiencia en el servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes. | 2 | 5 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cumplimiento defectuoso por parte del contratista del objeto del contrato | Al detectar deficiencia en el servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes. | 2 | 5 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 5 | 6 | Alto | No | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad. Que el contratista no entregue con calidad los productos. | Al detectar deficiencia en el servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes. | 2 | 5 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados del conflicto de propiedad intelctual, derechos de autor, propiedad industrial, autorizaciones, signos distitivos y derechos de imagen 1. Uso inadecuado de la imagen institucional. 2. Uso sin autorización de los protocolos audiovisuales. 3. Actividad que afecte la reputación e imagen del ICFES. 4. Mal uso del marca Institucional 5. Que el contratista de declaraciones en nombre del ICFES. 6. Que el contratista utilice imágenes fotográficas sin el debido permiso de derechos de autor. 7. afectación a terceros por conflictos en propiedad intelectual. | Afectación económica de la imagen y conflictos judiciales o económicos con relación a la propiedad intelectual. | 2 | 5 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. E inicio de acciones judiciales precisas | 2 | 5 | 6 | Alto | No | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | divulgació indebida de la información. Publicación de información confidencial por parte del contratista. | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, Afectación económica de la imagen y conflictos o contingencia judicial. | 2 | 5 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. E inicio de acciones judiciales precisas | 2 | 5 | 6 | Alto | No | Ordenador del gasto - Area competente. Supervisor del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion a la Subdirección de Abastecimiento para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 7 | Alto | no | Servidor público designado como supervisor
[5 empty] | FIRMA DEL CONTRATISTA | ______________________________________________________

## Matriz Riesgos (hidden)
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
ok | 1 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Subdirección de Abastecimiento y Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Etapa precontractual - estudios previos | Hasta la suscripción del Contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso
ok | 2 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Mala escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación del personal evaluador; ponderación de factores técnicos de evaluación | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Grupo evaluador de la entidad | Etapa precontractual - estudios previos | Hasta la adjudicación | Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado | Cronograma del proceso
ok | 3 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | medio | Si | Subdirección de Abastecimiento y Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Inicio del periodo de suscrición y legalización del contrato - Cronograma del proceso | Hasta la Legalización | Verificación suscripción | Cronograma del proceso
ok | 4 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento para que se aporten en debida forma las garantías requeridas | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Subdirección de Abastecimiento | Inicio del periodo de suscrición y legalización del contrato - Cronograma del proceso | Hasta la Legalización | Verificación que se aporten las garantías | Cronograma del proceso
ok | 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 2 | 3 | 5 | Bajo | No | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
ok | 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal | Incumplimiento en la entrega de productos y/o servicios o disminución de la calidad de los mismos | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento de pago de obligaciones de carácter laboral | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
ok | 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Aumento o disminución del costo de elaboración de uno o varios de los servicios contratados | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos de orden jurídico y aplicación del proceso de terminación unilateral | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización del Plazo de Liquidación | Requerimientos para liquidación de contrato | A la terminación del contrato
D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)

## 2. CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## 3. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 4. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 5. CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo