## MATRIZ DE RIESGOS
REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA - 2016
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO: IMPRESIÓN, EMPAQUE PRIMARIO Y LECTURAS DE HOJAS DE RESPUESTAS
OBJETIVO:
Fuente | Riesgo | Clasificación | Calificación |  | Evaluación Riesgo | Asignación del Riesgo | ¿A quién afecta? | Consecuencia | Controles Existentes Recomendaciones (Forma de mitigarlo) | Calificación de Impacto después del Tratamiento |  | Evaluación Riesgo | Total | Persona responsable por implementar el tratamiento
|  |  | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | Probabilidad | Impacto
Interno | Que los estudios previos no se conformen correctamente | Riesgo Operacional | 1 | 2 | 3 | ICFES | ICFES | Falta de información completa dentro del proceso | Seguimiento en la conformación del expediente / Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Interno | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Riesgo Operacional | 1 | 2 | 3 | ICFES | ICFES | Mala selección del proveedor. | Capacitación del personal evaluador; ponderación de factores técnicos de evaluación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Interno | Defectuosa realización del estudio de mercado y sector, que origina una inadecuada fijación del presupuesto. | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | 1 | 3 | 4 | ICFES | El contratista | Desfincianción del contrato. | Capacitación del personal encargado de realizar el estudio y verificación compresiva del sector y el mercado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Interno | La descripción del servicio requerido no es clara. | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | 1 | 3 | 4 | ICFES | ICFES | Defectuosa ejecución contractual | Capacitación del personal encargado de realizar el estudio y verificación compresiva del sector y el mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Externo | Riesgo de que no se firme el contrato | Riesgo Operacional | 1 | 3 | 4 | ICFES | ICFES | Que no se ejecuta efectivamente el plazo y deben iniciarse los trámites para ser efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | Seguimiento en la conformación del expediente / Capacitación del personal | 1 | 2 | 3 | Bajo | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
Externo | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Operacional | 1 | 3 | 4 | El contratista | ICFES | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Retraso en la ejecución de obligaciones contractuales. | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
Transferencia de Labor (Terceras partes) | Perdida del activo y/o Control de la Información | Estratégico | 3 | 5 | 8 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Suscripción de acuerdo de confidencialidad (Póliza de cumplimiento) por parte de los contratistas | 2 | 5 | 7 | Alto | Servidor público designado como supervisor
Fuga de Información. (Confidencial) | Perdida y/o alteración de la Información | Estratégico | 4 | 4 | 8 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato. Suscripción de acuerdo de confidencialidad y solicitud de Póliza de cumplimiento) por parte de los contratistas. | 2 | 5 | 7 | Alto | Servidor público designado como supervisor
Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato | Falta de Recursos para Ejecutar la Actividad | Financiero | 4 | 3 | 7 | ICFES | El contratista | Intervención, sanción y/o demanda | Apropiar los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades contratadas. | 3 | 3 | 6 | Medio Alto | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Tranferencia del Riesgo Economico | Riesgo cambiario | Económico | 4 | 4 | 8 | EXTERNO | El contratista | Alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 2 | 5 | 7 | Alto | El contratista
Tranferencia del Riesgo Economico | Variciación de condiciones macroeconómicas | Económico | 4 | 4 | 8 | EXTERNO | Compartida (contratista- ICFES) | Intervención, sanción y/o demanda | El riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos | 2 | 5 | 7 | Alto | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
El contratista no cumple con todas y/o alguna de las obligaciones (Contractuales) | No Cumplimiento de lo Pactado en el contrato | Cumplimiento (Legal) | 3 | 5 | 8 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Servidor público designado como supervisor
Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato. | No se puede desarollar la prueba | Social/Operativo | 3 | 5 | 8 | Compartida (contratista- ICFES) | Compartida (contratista- ICFES) | Intervención | Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades. | 2 | 5 | 7 | Alto | Servidor público designado como supervisor, Ordenador del gasto. ICFES
Capacidad Tecnológica (Contratista) | Falta de Implementación de Tecnología de Punta | Tecnología Cumplimiento (Legal) | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 2 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Mala Calidad en la Labor Realizada | Falla en el Control y/o Revisión Producción del Material | Técnico Cumplimiento (Legal) | 3 | 4 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 2 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Errores Conteo Hojas de Respuestas | Falla en le Conteo, Control y/o Revisión de las Hojas de Respuesta | Operativos | 3 | 4 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 2 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Listado de Registro y Asistencia (Faltantes) | Falla en el Conteo, Control y/o Revisión del Listado de Registros y Asistencia | Operativos | 3 | 4 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 3 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Actas de Sesión (Faltantes) | Falla en el Conteo, Control y/o Revisión de Actas de Sesión | Operativos | 3 | 4 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 2 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Hojas de Respuestas mal Apiladas | Falla en el Control y/o Revisión del Hojas de Respuestas | Operativos | 3 | 4 | 7 | El contratista | ICFES | Intervención, sanción y/o demanda | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos) | 2 | 4 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Externo | Retardo o Incumplimiento de las fechas por parte del contratista. | Operativos | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | Supervisión- Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 5 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Externo | Cumplimiento defectuoso por parte del contratista del objeto del contrato | Operativos | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | Supervisión- Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 5 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Externo | Calidad. Que el contratista no entregue con calidad los productos o preste un servicio inadeacuado. | Operativos | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | Supervisión- Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 5 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Externo | Divulgació indebida de la información. Publicación de información confidencial por parte del contratista. | Operativos | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | Supervisión- Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías. | 2 | 5 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
Externo | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Operativos | 2 | 5 | 7 | El contratista | ICFES | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | Notificacion a la Subdirección de Abastecimiento para adelantar una ves terminado el contrato el trámite. | 2 | 5 | 6 | Medio (Alto) | Servidor público designado como supervisor
FIRMA DEL CONTRATISTA:
Note on D24: Sandra Paola Zaldua Contreras: Esta y los siguientes riesgos podrían unificarse en uno general.

## TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRICIÓN | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. | Al menos de una vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podría ocurrir en algún momneto. | Al menos una vez en en los últimos 2 años.
4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias. | Al menos una vez en el último año.
5 | Casi seguro | Se espera que el evento ocurra enla mayoria de las circunstancias. | Má de una vez al año.

## TABLA DE IMPACTO
TABLA DE IMPACTO
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN
1 | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos minimos sobre la entidad.
2 | Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendía bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3 | Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 | Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5 | Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

## IMPACTOLEGAL
IMPACTO LEGAL
NIVEL | CONCEPTO
1 | Multas
2 | Demanas
3 | Investigación Disciplinaria
4 | Investigación Fiscal
5 | Intervención - Sanción

## IMPACTO OPERATIVO
IMPACTO OPERATIVO
NIVEL | CONCEPTO
1 | Ajustes a una actividad condreta.
2 | Cambio en los procedimientos.
3 | Cambio en la interacción de los procesos.
4 | Intermitencia en el sevicio.
5 | Paro total del proceso.

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN DEL RIESGO
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo