## Acuerdos de Niveles de Servicio
ANEXO 5
NIVELES DE SERVICIOS - ITEM 2
1. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
PROCESO | ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO | Penalidad
MATERIAL DE KITS | Entrega de kits fuera de tiempos segun cronograma | 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.
| Entrega Plan de Despachos Material de KITS | 1 SMMLV por cada día de retraso en el envío del Plan de Despachos de Material de Kits por correo electrónico.
| Faltantes en el retorno de cualquier material que debe ser devuelto incluyendo kits tiflológicos | En caso de tener faltantes de este material de devolución se penalizará con 1 SMMLV por cada unidad transportada faltante.
| Reposiciones elementos faltantes | La penalización se realizará por no hacer la reposición los días convenidos con anterioridad por lo que se realiza descuento del 1% del valor de transporte de cada KIT que tenga elementos faltantes.
MATERIAL DE EXAMEN | Empaque, despacho o Entrega en Sitios de aplicación en fechas u horas diferentes a las programadas | 5 SMMLV por evento. Teniendo en cuenta: * Empaque: Por cada día adicional a la fecha programada. *Despacho: por cada dia adicional a la fecha programada. *Entrega a sitos de aplicación: por cada hora de retraso a la estipulada.
| En el empaque secundario y terciario se dispone de las líneas minimas establecidas en el anexo técnico y operativo | En caso de no cumplir con el mínimo de lineas establecidas se penaliza con 1 SMMLV por cada lía por debajo del mínimo establecido en el anexo técnico y operativo.
| Incumplimiento del Plan de Retorno | 1 SMMLV por cada día de retraso respecto a lo estipulado en el plan de retorno.
TRANSPORTE | No utilizar los vehiculos relacionado en la Oferta del Contratista o no notificar oportunamente por medio de un comunicado por escrito el cambio de vehículo al ICFES | 1SMMLV por cada caso presentado
ALMACENAMIENTO | Condiciones de almacenamiento inadecuadas tanto en la Bodega Principal como en las Bodegas Regionales de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo Técnico y Operativo o la oferta | 1 SMMLV por cada hallazgo
| Uso de bodegas regionales ofertadas , que no cumplan con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico y Operativo o la oferta | 4 SMMLV por cada bodega utilizada que no cumpla con los requerimientos del Anexo Técnico y Operativo en la aplicación de una prueba.
SITIOS DE APLICACIÓN | La entrega del material de primera y segunda sesión según sea el caso, no corresponde a los lineamientos establecidos por el ICFES | En caso de tener una novedad relacionada con la entrega de material se penaliza con 3 SMMLV por cada sitio de aplciación al respecto.
| No reportar al ICFES la asignación de numeración de material de holguras solicitado | 1 SMMLV por evento
DESEMPAQUE HOJAS DE RESPUESTAS | Empaque de hojas de respuesta no acorde con el protocolo de empaque establecido para la prueba. | 1 SMMLV por prueba en donde se presente la novedad.
| Empaque de listado de firmas no acorde con el protocolo de empaque de listados de firmas establecido para la prueba. | 1 SMMLV por prueba en donde se presente la novedad.
| Faltantes de Hojas de respuesta | 1 SMMLV por hoja de respuesta entregada por los delgados y no entregada al ICFES
DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN | Novedad de material de examen para destruccion que no corresponda con el material de la respectiva prueba en proceso de destruccion. | 1 SMMLV por cada sitio donde se presente la novedad.
| No tener disponibles la totalidad de las copias originales de los recibos de la prueba de manera ordenada para el proceso de destrucción | 1 SMMLV por cada prueba en que se presente la novedad,
REPORTES DE EJECUCIÓN DEL PROCESO | No tener disponibles la informacion fuente de los requerimientos para los reportes de ejecución exigidos en el Anexo Técnico y Operativo en las bodegas. | En caso de no tener acceso al reporte o que la información contenida no corresponda en algún proceso en ejecución o terminado, se penalizará con 1 SMMLV por cada evento que se presente.