## Control de Cambios
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Aprobación del programa de Transparencia y Etica pública 2025. | TBC

## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2024
01
Gestión integral del riesgo de Corrupción
02
Redes institucionales y canales de denuncia
03
Legalidad e integridad
07
Transparencia y acceso a la información pública
06
Participación ciudadana y rendición de cuentas
Para ver las actividades programadas por componente del Progrma de Transparencia y ética publica, dar clic sobre cada botón.
05
Iniciativas adicionales
04
Racionalización de Trámites
Inciativas Adicionales
08
Estado Abierto
Capacitaciones

## Gestión integral del riesgo...
Gestión integral del riesgo de Corrupción
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Revisar y actualizar (cuando sea necesario) la Política para la gestión del riesgo | Política para la gestión del riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance de revisión a Política para la gestión de riesgo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | 100%
Monitorear el mapa de riesgos de corrupción | 21 riesgos de corrupción monitoreados por trimestre | Oficina Asesora de Planeación | Cantidad de riesgos de corrupción monitoreados / cantidad de riesgos de corrupción identificados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | 67% | 100%
Compartir mapa de riesgos de corrupción a partes interesadas, con fines de su conocimiento, retroalimentación y posterior actualización | Mapa de riesgos de corrupción compartido a partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en el envío de mapa de riesgos de corrupción a partes interesadas | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | 100%
Enviar a publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web Institucional | Mapa de riesgos de corrupción enviado a publicar | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en envío de mapa de riesgo de corrupción a publicación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | 0% | 0%
Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web Institucional | Mapa de riesgos de corrupción actualizado (cuando aplique) | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en actualización de mapa de riesgo de corrupción | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 100%
Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a gestores SIGO | Mapa de riesgos de corrupción socializado a gestores SIGO | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en socialización de los riesgos de corrupción a gestores SIGO | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 100%
Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a integrantes de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Mapa de riesgos de corrupción socializado a integrantes CIGyD | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en socialización de los riesgos de corrupción a integrantes CIGyD | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 100%
Realizar monitoreo trimestral por parte de la segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción del Instituto | 4 monitoreos a mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cantidad de monitoreos realizados a mapa de riesgo de gestión/ 4 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 33% | 67% | 100%
Orientar metodologicamente a gestores SIGO en la gestión de riesgos Institucional | Una orientación metodológica en gestión de riesgos brindada a gestores SIGO | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de avance en orientación metodológica en gestión de riesgos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 100%
Regresar al Menú de inicio

## Redes institucionales y can...
Redes institucionales y canales de denuncia
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Yina María Rodríguez Lemos y @Johana Marcela Bahamón Carmona por favor completar este componente de PTEP
Regresar al Menú de inicio

## Legalidad e integridad
Legalidad e integridad
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuatrimestre | Meta II Cuatrimestre | Meta III Cuatrimestre
En el componente de Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, se programaron actividades de pedagogía o campañas de sensibilización sobre los conflictos de interés y la importancia de declararlos. | Desarrollar una (1) actividad de pedagogía sobre el manejo de los conflictos de interés. | - Secretaría General - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales - Subdirección de Talento Humano - Oficial de Transparencia | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 100%
Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2025 se contemplan acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Desarrollar una (1) capacitación en la que se aborden temas relacionados con sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de interés. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 100%
Se hace seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de interés. | Se presentará al final del año un reporte de las actividades y gestiones que se han adelantado en relación con la estrategia de gestión de conflicto de interés. | - Secretaría General - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales - Subdirección de Talento Humano - Oficial de Transparencia | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100%
La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Socializar desde la Secretaría General un correo electrónico para recibir declaraciones de conflictos de interés o recusaciones dos (2) veces al año . | - Secretaría General - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales - Subdirección de Talento Humano - Oficial de Transparencia | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 100% | 100%
La entidad ha realizado acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Desarrollar una (1) jornada de capacitación sobre el procedimiento y trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y la Guía que define los lineamientos para el manejo de conflicto de intereses al interior del Icfes. | - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales - Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100%
Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión. | Aplicar una encuesta al final del año en la que se permita a los colaboradores efectuar una retroalimentación sobre la estrategia que fue implementada en relación con la sensibilización del Código de Integridad, la cual pueda ayudar a mejorar las actividades de vigencias futuras. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100%
Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | Dentro de las jornadas de inducción o reinducción de los servidores públicos que se efectúen en el año, se tienen en cuenta las temáticas relacionadas con el Código de Integridad. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. | Al inicio de la vigencia se definirá el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100%
Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad. | Dentro del marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad se desarrollarán dos (2) actividades que podrán ser presenciales o virtuales, para cada una se surtirán los siguientes procesos: 1. Divulgación por distintos canales de comunicación. 2. Se analizarán las observaciones o recomendaciones que efectúen los participantes y se tendrán en cuenta para efectuar ajustes. 3. Así mismo, se socializarán los resultados de cada una de las actividades. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 50% | 100%
Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas. |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. |  |  | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31
Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código de Integridad. | Se llevará el registro documental y magnético de cada una de las actividades que se implemente en el marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad. | Subdirección de Talento Humano | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 30% | 60% | 100%
Realizar seguimiento al porcentaje de avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción que da cuenta del desarrollo de la Guía para la identificación y declaración de conflictos de interés enmarcado en la Resolución 643 de 2021 | Informe de avance y cumplimiento de las actividades. | - Secretaría General - Oficial de Transparencia - Oficina Asesora de Planeación | Cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 30% | 60% | 100%
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Carlos Arturo Becerra Corredor Y @Carlos Andres Bayona Becerra por favor completar este componente del PTEP Reply: No hay acciones a cargo de la OAJ
Regresar al Menú de inicio

## Racionalización de Trámites
Racionalización de Trámites
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres | Tramite totalmente en línea de corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres | Dirección de Tecnologia e Información | Numero de pruebas de usuarios finales en el aplicativo de Sede Electrónica/ Total pruebas de usuarios finales planificadas en el aplicativo de Sede Electrónica | 2025-02-01 | 2025-12-31 | N/A | 50% | 50%
| Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES  | Dirección de Tecnologia e Información | Numero de actividades ejecutadas para la interoperabilidad con la Cancilleria para la consulta de resultados del 2014 hacia atrás/Numero de actividades programadas para la interoperabilidad con la Cancilleria para la consulta de resultados del 2014 hacia atrás. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | N/A | 50% | 50%
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Norma Jenny Pérez Castañeda por favor completar este componente del PTEP
Regresar al Menú de inicio

## Transparencia y acceso a la inf
Transparencia y acceso a la información pública
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Certificación de accesibilidad de la pagina web institucional, cumpliendo con el artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones de las entidades del sector público y las Pautas de accesibilidad del contenido. | Certificado de accesibilidad acreditando criterios de accesibilidad web AA | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Certificado de accesibilidad web | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP) | 100% de servidores públicos vinculados en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Icfes en cada periodo. | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje de cumplimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Franklin Esteban Gil Espinal y @Johana Marcela Bahamón Carmona por favor completar este componente del PTEP
Regresar al Menú de inicio

## Iniciativas adicionales
Iniciativas adicionales
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Publicar y fomentar los datos abiertos generados por el Instituto para promover la investigación externa en el sector educativo | Publicaciones en DataIcfes relacionadas con los datos abiertos del Instituto que sean insumo para promover investigaciones y estudios sobre la calidad de la educación | Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación | Porcentaje de avance en publicación y socialización de los datos abiertos del Instituto en DataIcfes | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Regresar al Menú de inicio

## RdC y Participación Ciu...
Rendicion de Cuentas y Participacion Ciudadana
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Participación del Icfes en eventos y/o ferias estudiantiles a nivel nacional. | Participación del Instituto en eventos y/o ferias estudiantiles. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Participar en el año en 2 ferias y/o ferias estudiantiles. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Desarrollar espacios de relacionamiento en los territorios que tienen dificil acceso a la información, de los servicios y trámites que ofrece la Entidad. | Participación del Instituto en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, convocadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Unidad de Atención al Ciudadano | Paticipar en 4 ferias de servicio al ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Laura Alejandra Vargas Peña y @Monica Rocio Aranda Guerrero por favor completar este componente del PTEP
Regresar al Menú de inicio

## Estado Abierto
Estado Abierto
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Publicar y fomentar los datos abiertos generados por el Instituto para promover la investigación externa en el sector educativo | Publicaciones en DataIcfes relacionadas con los datos abiertos del Instituto que sean insumo para promover investigaciones y estudios sobre la calidad de la educación | Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación | Porcentaje de avance en publicación y socialización de los datos abiertos del Instituto en DataIcfes | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Regresar al Menú de inicio

## Capacitaciones
Capacitaciones
Actividades | Resultado o producto | Dependencia líder | Indicador | Fecha de Incio | Fecha Final | Meta I Cuartimestre | Meta II Cuartimestre | Meta III Cuartimestre
Diseñar y ejecutar capacitacion de lenguaje claro a los colaboradores del Instituto | Capacitación virtual sobre Lenguaje Claro | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Realizar una capacitación a los colaboradores del Instituto sobre Lenguaje Claro | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Diseñar y ejecutar capacitacion de lineamientos de documentos accesibles | Capacitación virtual sobre como se deben hacer documentos con lineamientos de accesibilidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | Realizar una capacitación a los colaboradores sobre como se deben hacer documentos con lineamientos de accesibilidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Desarrollar una (1) jornada de capacitación sobre el procedimiento y trámite de los impedimentos y recusaciones | Capacitación virtual sobre procedimiento y trámite de los impedimentos y recusaciones | Subdirección de Talento Humano | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones planeadas * 100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100%
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Cesar Steven Sanchez Cardenas por favor completar este componente del PTEP
Regresar al Menú de inicio

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Nombre de la actividade | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa actualizado | Coordinadora PLA | 2020-01-17
Consulta y divulgación | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Informe de las sugerencias o aportes recibidos por la ciudadanía y los trabajadores | Coordinadora PLA | 2020-01-23
Solicitar a través de correo de divulgación que los trabajadores revisen y hagan sugerencias al proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes respectivos al mapa
| Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final | Mapa divulgado | Coordinadora PLA | 2020-01-31
Monitoreo y Revisión | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | Mapa monitoreado y constancia en actas | Responsables de las acciones | 05/05/20 04/09/20 07/01/21
Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento al mapa riesgos corrupción publicado en la web | Auditora Interna | 30/04/20 31/08/20 31/12/20

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
No se tiene previsto la racionalización de trámites durante la vigencia 2020.

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Rendición de Cuentas
| Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2020-05-04
|  | 1.2 | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional | Noticias actualizadas en la página web y redes sociales | CMC | 30/06/2020 15/12/2020
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar dos diálogos en doble vía a través de dos eventos misionales (facebook live). Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país | 2 diálogos de doble vía 2020 | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.2 | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del Messenger de la red Facebook y Twitter. | Solicitudes atendidas | CMC | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.3 | Participar en la rendición de cuentas que haga el Ministerio de Ambiente durante la vigencia 2020 | Documento o presentación con los resultados del INVEMAR 2019 suministrado a Minambiente | Coordinación PLA con el apoyo de las áreas misionales | 2020-09-04
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de lapágina web del instituto, como un insturmento de rendicon de cuentas | 1 Sensibilización realizada | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 2020-04-30
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019 | Informe publicado | Líder: COM Apoya: CMC, SCI | 2020-01-30
Note on C8: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles
Note on C10: El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población
Note on C13: El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on C14: autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM | SIAM con contenidos de los resultados de los proyectos de Investigación | Número de productos de información publicados en el SIAM | LABSIS | 2020-12-15
| 1.2 | Documentar conjuntos de datos disponibles para los usuarios del SIAM | Todos los conjuntos de datos recibidos en custodia documentados con sus metadatos | Número de conjuntos de datos documentados con sus metadatos | LABSIS | 2020-12-15
| 1.3 | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB | Cumplimiento Resolución 3564 de 2015 | Aplicación de la lista de chequeo de procuraduría | SYT | 2020-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Documentar los lineamientos para la atención de las solicitudes de información conforme a la normatividad vigente | Lineamientos del sistema integrado de atención al cidudadano elaborado | Documento publicado en KAWAK | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Ajustes al programa de gestión documental | Programa actualizado, alineado con respecto a los instrumentros de la informaciòn. | Publicación en la web institucional | AYC | 2020-11-20
| 3.2 | Revision y actualizacion del Esquema de publicación de información | El Esquema de publicación de información | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
| 3.3 | Revisión y actualización de El Índice de Información Clasificada y Reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto | Software visible permitiendo descarga gratuita desde nuestra página web | Software a disponibilidad del público | SYT | 2020-11-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Recopilación de estadisticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas | Informe solicitudes de acceso a datos atendidas por el LABSIS | Informe de solicitudes de acceso publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información. | LABSIS | 15/01/2020 15/07/2020
| 5.2 | Seguimiento y registo de la información recibidas a través del sistema de integrado atención al ciduadano | Informe trimestral del sistema integrado de atención al ciudadano | Informe trimestral | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 20/01/2020 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020
Note on D7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C8: usrcoord pec: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on C11: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on C12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on C15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública
Note on C16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar a la alta dirección una propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano, para atender las recomendaciones e incoporarlas a la versión final del sistema | Presentación de a propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-03-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Estructurar el sistema integrado de atención al ciudadano | Protocolo elaborado y divulgado | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del recurso humano para atención y servicio al ciudadano | 2 Actividades de sensibilización al personal vinculado laboralmente | Lider: TAL | 01/04/2020-24/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna | 1 sensibilización realizada | Lídera: JUR Apoya: COM | 2020-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar las preguntas frecuentes en a página web con base en el análisis de la información recibida a través de los canales de atención | Actualización de las preguntas frecuentes en la página web | Lídera: COM Apoya: Responsable de la información/SYT | 2020-06-30
Note on C9: La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on C10: La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención
Note on C11: La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión
Note on C12: La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites.
Note on C13: Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Iniciativas Adicionales